附件2

增城市2008-2010年农村生活污水治理工作倒排工期表

|  | 序号 | 所属 镇街 | 村名 | 进度 安排 | 前期设计及 专家评审 | 完成概算评审 | 镇街实施时间 | 镇街竣工验收时间 | 镇街责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 责任 单位 | 市新农办 | 市财政局 | 各镇（街） | 向建设局、环保局申请，验收 | 第一责任人 | 直接责任人 |
| 2008年项目计划 | 1 | 小楼镇 | 东境村 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2009年10月30日 | 汤海帆 | 朱宇鹏 |
|  | 2 |  | 西境村 |  | 已完成 | 已完成 | 正在施工 | 2009年11月15日 |  |  |
|  | 3 | 新塘镇 | 基岗村 |  | 已完成 | 已完成 | 正在施工 | 2009年11月15日 | 黎冀 | 李举峰 |
|  | 4 |  | 陂头村 |  | 已完成 | 已完成 | 正在施工 | 2009年11月15日 |  |  |
|  | 5 | 派潭镇 | 榕树吓 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2009年10月30日 | 曾志佐 | 刘耀芬 |
|  | 6 |  | 鹅兜村 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2009年10月30日 |  |  |
|  | 7 | 正果镇 | 黄屋村 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2009年10月30日 | 吴锦扬 | 朱凯生 |
|  | 8 | 朱村街 | 新河村 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2009年10月30日 | 吴宏云 | 周河焕 |
|  | 9 | 中新镇 | 坑贝村 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2009年10月30日 | 刘杨波 | 吴涛 |
| 2009年项目计划 | 1 | 荔城街 | 廖村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～ 2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 | 梁毅鹏 | 阮计昌 |
|  | 2 |  | 廖隔塘村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 3 |  | 莲塘村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 4 |  | 庆东村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 5 |  | 棠村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 6 |  | 蒋村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 7 |  | 陈桥头村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 8 |  | 棠厦村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 9 | 新塘镇 | 深涌 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 | 黎冀 | 李举峰 |
|  | 10 |  | 沙头村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 11 |  | 蓝山村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 12 |  | 沙滘村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |

|  | 序号 | 所属 镇街 | 村名 | 进度 安排 | 前期设计及 专家评审 | 完成概算评审 | 镇街实施时间 | 镇街竣工验收时间 | 镇街责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 责任 单位 | 市新农办 | 市财政局 | 各镇（街） | 向建设局、环保局申请，验收 | 第一责任人 | 直接责任人 |
| 2009年项目计划 | 13 | 新塘镇 | 上基村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 | 黎冀 | 李举峰 |
|  | 14 |  | 瓜岭村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 15 | 增江街 | 联益村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 | 向俊波 | 郭建平 |
|  | 16 |  | 光辉村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 17 |  | 陆村村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 18 |  | 初溪村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 19 | 石滩镇 | 南博村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 | 李永强 | 王向晖 |
|  | 20 |  | 塘口村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 21 |  | 田心村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 22 |  | 石湖村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 23 |  | 郑田村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 24 |  | 增塘村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 25 |  | 谢屋村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 26 | 中新镇 | 新围 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 | 刘杨波 | 吴涛 |
|  | 27 |  | 双塘村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 28 |  | 联安村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 29 |  | 五联村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 30 | 小楼镇 | 腊埔 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 | 汤海帆 | 朱宇鹏 |
|  | 31 |  | 二龙村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 32 |  | 江坳村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |

|  | 序号 | 所属 镇街 | 村名 | 进度 安排 | 前期设计及 专家评审 | 完成概算评审 | 镇街实施时间 | 镇街竣工验收时间 | 镇街责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 责任 单位 | 市新农办 | 市财政局 | 各镇（街） | 向建设局、环保局申请，验收 | 第一责任人 | 直接责任人 |
| 2009年项目计划 | 33 | 朱村街 | 联兴村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 | 吴宏云 | 周河焕 |
|  | 34 |  | 山角村 |  | 2009年9月30日 | 2009-10-10～2009-10-18 | 2009年10月20日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 35 | 正果镇 | 花园村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 | 吴锦扬 | 朱凯生 |
|  | 36 |  | 黄塘村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 37 |  | 何屋 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 38 |  | 圭湖村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 39 | 派潭镇 | 高滩村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 | 曾志佐 | 刘耀芬 |
|  | 40 |  | 上九陂村 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
|  | 41 |  | 东洞 |  | 已完成 | 2009-9-9～2009-9-19 | 2009年9月25日 | 2009年12月30日 |  |  |
| 2010年项目计划 | 1 | 荔城街 | 三联村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 | 梁毅鹏 | 阮计昌 |
|  | 2 |  | 光明村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 3 |  | 太平村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 4 |  | 西瓜岭村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 5 | 新塘镇 | 翟洞村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 | 黎冀 | 李举峰 |
|  | 6 |  | 长巷村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 7 |  | 塔岗村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 8 |  | 潮山村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 9 |  | 碧潭村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 10 |  | 叶岭村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |

|  | 序号 | 所属 镇街 | 村名 | 进度 安排 | 前期设计及 专家评审 | 完成概算评审 | 镇街实施时间 | 镇街竣工验收时间 | 镇街责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 责任 单位 | 市新农办 | 市财政局 | 各镇（街） | 向建设局、环保局申请，验收 | 第一责任人 | 直接责任人 |
| 2010年项目计划 | 11 | 增江街 | 大埔围村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 | 向俊波 | 郭建平 |
|  | 12 |  | 光耀村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 13 |  | 白湖村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 14 | 石滩镇 | 塘头村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 | 李永强 | 王向晖 |
|  | 15 |  | 金兰寺村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 16 |  | 白江村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 17 | 中新镇 | 莲塘村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 | 刘杨波 | 吴涛 |
|  | 18 |  | 慈岭村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 19 | 小楼镇 | 小楼村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 | 汤海帆 | 朱宇鹏 |
|  | 20 |  | 庙潭村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 21 |  | 罗坑村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 22 |  | 西园村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |
|  | 23 | 朱村街 | 山田村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 | 吴宏云 | 周河焕 |
|  | 24 | 派潭镇 | 背阴村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 | 曾志佐 | 刘耀芬 |
|  | 25 |  | 密石村 |  | 2009年11月30日 | 2009-12-07～2009-12-20 | 2009年12月25日 | 2010年3月30日 |  |  |