附件

广州市全过程管理简政放权科技项目增城区管理工作规程（试行）

（征求意见稿）

为深入贯彻国家、省和市关于科研领域“放管服”改革的有关精神，激发创新活力，进一步提高广州市全过程管理简政放权科技计划项目（以下简称项目）的管理效率和实施绩效，根据《广州市科技计划项目全过程管理简政放权改革工作方案》《广州市科技计划项目管理办法》（穗科规字〔2019〕3号）等文件规定，结合我区实际，制定本规程。

- 适用范围。本规程适用市基础与应用基础研究一般项目等广州市科技局（以下简称市科技局）纳入简政放权下放的科技项目。

第二条 项目申报。区科技主管部门根据市科技局发布的项目申报通知，结合区实际制定工作实施方案，发布区有关申报通知，组织发动区有关单位积极申报。

第三条 项目遴选。区科技主管部门受理申报，委托第三方组织专家对申报项目进行评审。区科技主管部门根据评审结果，按照市科技局的立项限额择优遴选。

第四条 结果公示与异议处理。区科技主管部门对遴选结果进行公示，公示期为5个工作日。相关单位或个人对公示有异议的，可于公示期内提出复核申请。复核申请应明确复核内容及理由，对评审专家的学术判断有不同意见的，不得作为复核申请的理由。同一单位或个人对同一项目、同一结果只能提出一次复核申请。区科技主管部门收到复核申请后，应在10个工作日内研究决定是否受理并告知申请人。复核申请被受理的，应组织复核并应在申请受理之日起30个工作日内作出复核决定，并告知申请人。

第五条 项目推荐。区科技主管部门根据公示无异议的结果，向市科技局推荐拟立项项目。

第六条 项目立项。项目获得市科技局立项后，由市科技局、项目承担单位、区科技主管部门按流程签订《广州市科技计划项目合同书》。项目承担单位因故无法实施项目的，应主动向市科技局提交放弃签订合同书申请。对无正当理由逾期未签订合同书的，视为自动放弃立项。

第七条 项目变更。项目因故需要变更的，由项目承担单位在市阳光政务平台填报合同变更申请表。区科技主管部门审核变更后，提交市科技局备案。原则不允许变更项目组织单位，如确需变更，由市科技局审定。

第八条 项目验收。项目承担单位应在合同执行期满后3个月内按要求提交验收申请，无正当理由未提交验收申请的，可实施合同终止。区科技主管部门委托第三方组织专家对项目进行验收。项目验收完成后，项目承担单位应妥善保管项目材料，将至少1份纸质项目材料（包括项目申请材料、合同书、经费下达文件、项目实施过程中的重要文档、项目验收材料等）存档备查。

第九条 项目终止。项目因故无法继续进行的，实施合同终止。项目承担单位向区科技主管部门提出项目终止申请，或收到区科技主管部门的强制终止通知时，应立即停止项目市财政科技经费支出。区科技主管部门通过市阳光政务平台向市科技局报备项目终止情况。市科技局委托会计师事务所进行终止审计，并下达终止通知书。项目承担单位应主动退回终止项目未使用和不合规支出的市财政科技经费。

第十条 经费管理。项目无需编制经费预算明细，只需明确项目经费总额。实行项目负责人承诺制，签订项目合同书时项目负责人提交承诺书，承诺项目经费必须用于项目研究支出。开支范围具体包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、人员费、专家咨询费、差旅/会议/国际合作与交流费、项目承担单位管理费用、绩效支出以及其他合理支出等，不得列支基建费。项目结题验收时，无需提交项目经费审计报告，由项目负责人根据经费使用实际情况编制经费决算表，由项目承担单位负责认真审核，并在单位内部公开。

第十一条  监督检查。项目承担单位应按照有关规定，配合市科技局、区科技主管部门做好项目监督检查、绩效评价工作。对因未履行勤勉尽责义务或违反相关规定导致项目验收不通过或合同终止的，取消相关责任主体5年内申报区科技项目、推荐申报市科技项目的资格，对存在严重科研失信行为的按相关规定处理。对因不可抗拒原因造成项目验收不通过或合同终止的，但承担单位或项目负责人已履行勤勉尽责义务的，不影响承担单位或个人继续申报项目资格。

第十二条 附则。本规程未尽事项，按照《广州市科技计划项目全过程管理简政放权改革工作方案》《广州市科技计划项目管理办法》（穗科规字〔2019〕3号）等有关规定执行。