附件3-1

关于2019年度科技创新资金扶持项目绩效评价简要报告

广州市光领有限责任会计师事务所

一、项目基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《中共广州市委广州市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的决定》（穗字信〔2015〕4号）、《中共广州市增城区委广州市增城区人民政府关于增城区加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（增委发〔2016〕11号）、《广州市高新技术企业树标提质行动方案（2018—2020年）》（穗科创规字〔2018〕1号）等有关文件要求，提升增城区高新技术企业发展，优化创新创业环境，使创新成为促进区内高质量发展的强大动能，广州市增城区科技工业商务和信息化局（以下简称区科工商信局）决定实施“科技创新资金扶持项目”。本报告主要针对2019年度区科工商信局科技创新资金扶持项目经费的实施绩效进行评价，评价期为2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）项目目标

撬动全区全社会研发投入，促进企业提升自主创新能力，推动孵化器等产业载体和高新技术企业发展，促进人才集聚，提升全区科技创新水平。

（三）项目资金

2019年度，增城区财政局年初预算安排“科技创新资金扶持” 项目资金26,000.00万元，年中预算调减14,757.51万元，调整后预算金额11,242.49万元。项目实际支出11,242.49万元，支出完成率100%。

2019年科技创新资金扶持项目资金支出情况表

（单位：万元）

| 序号 | 扶持（支付）方向 | 扶持金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规模以上高新技术企业奖励 | 3,100.00 |
| 2 | 规模以下高新技术企业配套奖励 | 1,512.00 |
| 3 | 规模以下高新技术企业额外奖励 | 1,296.00 |
| 4 | 首次达到5000万元以上高新技术企业额外奖励 | 1,000.00 |
| 5 | 首次达到2亿元以上高新技术企业额外奖励 | 900.00 |
| 6 | 首次达到10亿元以上高新技术企业额外奖励 | 400.00 |
| 7 | 民生科技项目 | 271.50 |
| 8 | 重点研发平台服务 | 130.45 |
| 9 | 重点研发平台 | 100.00 |
| 10 | 市级以上科技计划项目配套奖励 | 357.50 |
| 11 | 入驻企业场租补贴 | 18.00 |
| 12 | 入驻中介服务机构租金补贴 | 1.92 |
| 13 | 风险投资贡献奖励 | 27.00 |
| 14 | 贷款贴息资助 | 234.59 |
| 15 | “新三板”融资奖励 | 0.81 |
| 16 | 创业领军团队 | 1,205.00 |
| 17 | 创新领军团队 | 440.00 |
| 18 | 创新创业服务领军人才 | 100.00 |
| 19 | 科技创新券区级配套资金 | 16.40 |
| 20 | 项目评审费 | 131.32 |
| 合计 | 11,242.49 |

总体而言，项目预算调整率虽属偏高，但项目资金能保障到位，并进行有效管理，确保了项目实施的正常开展。

（四）绩效评价结果

评价工作组根据自评提交材料，结合专家现场评价和实地调查情况，并依据既定的指标体系和评分标准，评定本项目的绩效得分为89.21分，绩效等级为“良”。

二、主要经验及做法

（一）适时对扶持政策进行完善优化

2016年8月，增城区出台了增城区科技创新“1＋4”政策。2017年底，广州市印发了《广州市高新技术企业树标提质行动方案（2018—2020年）》（穗科创规字〔2018〕1号）等文件，对高企扶持力度等进行了修订。基于此，区科工商信局对原“1＋4”科技创新政策进行了修订，并于2019年1月印发《广州市增城区促进科技创新发展扶持办法》和《广州市增城区科技创新扶持资金管理办法》。修订的主要目标是突出支持重点，使政策更加精准对接创新驱动发展各项指标，从提升区域自主创新能力、支持科技产业载体建设、促进科技与金融融合发展、促进专利发明创造、支持科技服务机构发展等五大方面出发，推出了38条扶持举措，旨在进一步提升增城区自主创新能力，推动高新技术企业发展，优化创新创业环境，完善科技服务体系，加快全区科技创新驱动发展战略步伐。

（二）多元化的宣传渠道

充分利用互联网、报刊、自媒体等多种渠道，大力宣传增城区现行的科技创新政策，进行区科技创新政策的解读和申报辅导，营造了良好的营商氛围。

（三）促进科技与金融融合发展

一是加强“科创板”相关工作谋划，逐步建立增城区企业后备上市信息库。二是加强“新三板”、科技信贷等科技金融政策的宣传，做好产融对接服务。2019年，增城区成功举办多场次产融对接活动，先后组织了90家实体企业与44家金融机构现场对接，并达成借贷融资意向3.43亿元，股权投资意向0.26亿元，其中已落实到位资金0.715亿元。

三、存在问题

（一）未开展满意度调查

本项目旨在引导企业树立科技创新意识，提升全区科技创新水平。对受众群体进行满意度调查，一定程度上可反映项目单位在项目实施过程中的管理和服务水平，同时亦可收集到受众群体对项目实施整体效果的满意度，了解项目实施后对科技创新水平的促进作用，是考察项目实际效果的良好渠道。但本项目年初进行绩效目标申报时并未设置满意度指标，满意度调查工作有待完善。

（二）项目预算调整率过高

项目原定预算26,000.00万元，年内预算调减14,757.51万元，预算调整率高达56.76%，预算调整率过高。

（三）高新技术企业总数未如理想

根据《2019年广州市创新驱动发展“八大举措”指标监测评估报告》，2019年增城区高新技术企业增速位列广州市各区第二，超额完成广州市下达的429家任务目标。增城区高新技术企业总数仍然较低，截至2019年广州市高新技术企业总数突破1.2万家，而增城区占比仅为4.1%。

（四）个别效益指标未完成

“新增创业创新领军团队（人才）”指标设置目标值为15个（名），因为拟入选区创新创业服务领军人才的方方自愿放弃入选资格，故最终评选出增城区创新创业领军团队（人才）14个（名），未能完成年初设定的绩效指标。

四、改进建议

（一）开展服务对象满意度调查

建议项目单位针对项目主要支出资金类别和产出内容，适当选择一定的调查样本开展项目满意度调查，对收集的满意度数据进行整理、分析，体现受众群体对项目实施的满意度情况，为后续工作改进提供参考。

（二）降低预算调整率

项目原定预算26,000.00万元，年内预算调减14,757.51万元，调整后预算为11,242.49万元，实际下达资金11,242.49万元，预算调整率为56.76%。虽然较大预算调整是因为广州市科技局无法核定企业的研发费用数据，致使无法落实对企业的研发费后补助所致。但建议项目单位尽早与数据提供部门进行沟通，避免大幅度预算调整，提高预算配置效率，同时，在预算调整后亦应同步对绩效指标进行调整。

（三）优化高企培养方向

建议调整高企培育的重点。一是建议结合全区的产业特点，精准开展高企培育，加强对重点产业的高企招引、高企培育；二是建议适当加强高企认定后的考核与奖励，或者对高企进行分层管理。在认定的高企中再重点扶持一批成长性好，高新技术产品收入及新产品收入占营收比重高的中小高新技术企业。

（四）合理设定年度指标值

结合项目实际，合理设定年度指标值。存在未能完成年度绩效目标情况的，应及时进行原因分析，制定改进措施并加强结果应用。

附件3-2

关于2019年度就业补助资金项目绩效评价简要报告

广州市光领有限责任会计师事务所

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国就业促进法》等相关法律法规，财政部、人力资源社会保障部制定了《就业补助资金管理暂行办法》（财社〔2015〕290号），并于2017年发布正式版《就业补助资金管理办法》（财社〔2017〕164号）。管理办法中明确就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。同一项目就业补助资金补贴与失业保险待遇有重复的，个人和单位不可重复享受。

为贯彻落实国家和省、市促进就业的有关政策规定，进一步加大对本市困难群体的就业扶持力度，充分发挥就业专项资金促进就业的作用，市人力资源社会保障局、市财政局2013、2014相继制定《广州市促进困难群体就业补贴办法》、《关于调整就业专项资金部分项目有关问题的通知》，明确各类就业困难人员的补贴政策，并针对失业人员、用人单位、就业服务机构出台了一系列的补贴措施。另外依据《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》（国发〔2015〕23号）、《广东省人民政府关于进一步促进创业带动就业的意见》（粤府〔2015〕28号）和《广东省省级创业带动就业专项资金管理办法》，我市于2015年制定《广州市创业带动就业补贴办法的通知》。后续为进一步细化、简化管理要求，于2016年发布《广州市人力资源和社会保障局关于进一步加强就业专项资金使用管理的通知》（穗人社函〔2016〕473号）；于2019年发布《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<广州市就业补助资金使用管理办法>的通知》（穗人社规字〔2019〕1号）、《广州市人力资源社会保障局关于明确促进就业政策项目办理程序的通知》（穗人社规字〔2019〕3号）。

本项目由广州市增城区人力资源和社会保障局负责统筹管理，并由广州市增城区就业服务中心（以下简称区就业中心）负责实施。本报告主要针对2019年度区人社局就业补助资金项目经费的实施绩效进行评价，评价期为2019年1月1日至2019年12月31日。

（二）项目目标

扩大优惠政策宣传力度，强化就业补助资金管理监督。充分利用促进就业政策措施宣讲会的机会，充分利用简报、网站、微信、微博、报纸、专题宣传等宣传媒介和方式进行宣传，严格按照《广州市就业补助资金使用管理办法》明确区、镇街一级的工作职责，确保就业补助资金正常核发，应补尽补，每年增加区级财政投入金额，支出率达95%以上。同时，强化事中事后监管，加强对就业专项资金的监督管理。用足用好就业补助资金，发挥就业补助资金引导、鼓励和支持更多劳动者就业创业的作用。

（三）项目资金

2019年度，增城区财政局年初预算安排“就业补助资金”项目资金1,549.44万元，年中预算调整74.64万元，调整后预算金额为1,624.08万元。项目实际支出1,623.97万元，支出完成率99.99%。

《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发<广州市就业补助资金使用管理办法>的通知》（穗人社规字〔2019〕1号）发布前，“就业补助资金”项目资金由广州市人力资源和社会保障局纳入年初预算，广州市财政局年初预算安排722.00万元，预算调整0.00万元，调整后预算金额为722.00万元。项目实际支出721.99万元，支出完成率99.99%。

2019年就业补助资金项目财政资金使用情况表

（单位：元）

| 财政资金 | 资金来源 | 资金预算 | 调整金额 | 调整后资金 | 支出资金 | 结余资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上级 | 中央 | 1,207,500.00 | 0.00 | 1,207,500.00 | 1,207,200.00 | 300.00 |
|  | 市级 | 8,161,450.00 |  |  | 8,160,670.43 | 779.57 |
| 本级 | 区级 | 13,345,436.00 | 746,392.15 | 14,091,828.15 | 14,091,828.15 | 0.00 |

2019年就业补助资金项目资金支出情况表

（单位：元）

| 序号 | 补贴类型 | 补贴金额 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年就业援助月春节慰问金 | 22,000.00 | 市级就业补助资金 |
| 2 | 拨付镇街举办“零距离”就业招聘会经费 | 10,000.00 | 区级就业补助资金 |
| 3 | 拨付镇街农村劳动力普查补贴 | 319,036.00 | 区级就业补助资金 |
| 4 | 招用就业困难人员社保补贴 | 859,868.87 | 区级就业补助资金 |
|  |  | 246,112.30 | 市级就业补助资金 |
| 5 | 招用就业困难人员岗位补贴 | 183,800.00 | 区级就业补助资金 |
|  |  | 52,000.00 | 市级就业补助资金 |
| 6 | 鼓励用人单位招用类社保补贴（非就业困难人员） | 52,578.37 | 区级就业补助资金 |
| 7 | 招用高校应届毕业生社保补贴） | 20,465.01 | 区级就业补助资金 |
|  |  | 29,314.44 | 市级就业补助资金 |
| 8 | 招用高校毕业生到基层补贴 | 6,000.00 | 中央就业补助资金 |
| 9 | 招用高校毕业生岗位补贴 | 3,600.00 | 市级就业补助资金 |
| 10 | 灵活就业社保补贴 | 5,283,600.00 | 区级就业补助资金 |
|  |  | 1,200.00 | 市级就业补助资金 |
|  |  | 1,201,200.00 | 中央就业补助资金 |
| 11 | 一次性创业资助 | 1,560,000.00 | 区级就业补助资金 |
|  |  | 1,225,000.00 | 市级就业补助资金 |
| 12 | 企业创业社保补贴 | 180,479.90 | 区级就业补助资金 |
|  |  | 441,443.69 | 市级就业补助资金 |
| 13 | 租金补贴 | 15,000.00 | 区级就业补助资金 |
| 14 | 创业带动就业补贴 | 5,607,000.00 | 区级就业补助资金 |
|  |  | 6,140,000.00 | 市级就业补助资金 |
| 合计 | 23,459,698.58 |  |

在资金管理方面，区就业中心制定了《关于印发广州市增城区就业服务中心财务管理制度的通知》（增就服〔2018〕1号），对资金、财务及会计核算规范性进行管理。财务及会计核算符合国家财经法规和财务管理制度的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务资料真实完整。

总体而言，本项目预算调整率较低，实际的项目支付金额与预算金额虽存在结余，但结余较小，项目资金能保障到位，并进行有效管理，确保了项目实施的正常开展，并进行有效管理，确保了项目实施的正常开展。

（四）绩效评价结果

评价工作组根据自评提交材料，结合专家现场评价和实地调查情况，并依据既定的指标体系和评分标准，评定本项目的绩效得分为89.60分，绩效等级为“良”。

二、主要经验及做法

（一）多举措落实就业补助政策

通过区、镇（街）、村（居）三级公共服务平台，形成覆盖全区的创业就业服务和政策宣传网。通过积极开展“就业援助月”、“春风行动”等专项活动，大力破解重点人群就业难题；通过多举措落实就业困难群体帮扶；通过举办业务培训班、拓宽宣传渠道、明确专人专责等举措，全面落实市、区两级就业创业优惠新政策；加强人力资源市场和劳动供求信息管理，加强流动人员就业形势分析研判等。

（二）分工明确，专人经办

对于项目实施各关键节点均有局主要领导和分管领导参与和决策，有效确保项目的顺利推进。严格遵守发文、公示程序，保障项目实施阳光透明。就业专项资金的项目使用由各镇街劳动所经办部门收集初审，区就业中心就业管理科、市场管理科、创业管理科经办审核，再报区人社局审批，审批后项目资金通过财政局财政专户直接拨付各项目。部门分工明确，有专人经办、初审、复核、审核、审批。就业专项资金的管理使用有完整的材料和台账，各项数据报表上报及时。

本项目实施全流程管理，在项目立项、项目开展、验收结项阶段都会参与监督管理。对需要后续管理的项目实施全流程跟踪管理，有效确保项目绩效目标的实现。

三、存在问题

（一）未开展满意度调查

本项目旨在支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境。对受众群体进行满意度调查，一定程度上可反映项目单位在项目实施过程中的管理和服务水平，同时亦可收集到受众群体对项目实施整体效果的满意度，了解项目实施后对就业补助政策的促进作用，是考察项目实际效果的良好渠道。就业补助作为面向广大群众、企业以及培训机构的补贴扶持类项目，受众群体明确。但以往区人社及区就业中心对该项目的服务内容一直未开展具有针对性且覆盖面广的群众满意度调查，未设有规范的满意度收集机制，满意度调查工作有待完善。

（二）优惠政策宣传力度有待加强

2018年以来，省市区三级相继出台多份优惠政策，对企业和个人实施就业创业补助，但对受惠对象而言，相关优惠政策的知晓度不高、落实率不高、满意度不高。就业部门和企业沟通机制不够完善，政策的宣传力度和广度有待加强和拓宽。

（三）项目绩效目标、绩效指标设置有待进一步细化

该项目2019年度自评表共设置7个绩效指标，每个绩效指标设置相应的指标名称、指标预期值，但计算方法不明确，不利于后续绩效管理。

四、改进建议

（一）开展服务对象满意度调查

建议项目单位针对项目主要支出资金类别和产出内容，适当选择一定的调查样本开展项目满意度调查，对收集的满意度数据进行整理、分析，体现受众群体对项目实施的满意度情况，为后续工作改进提供参考。

（二）加强优惠政策宣传力度

合理利用互联网，通过新闻媒体、微信、微博等方式宣传；合理利用社交软件，建立与受补贴企业联系渠道；在街道、社区等开展公告宣传活动，通过横幅、宣传栏、LED；针对特定人群开展宣传活动，如进校园宣传创业多种补助、进镇街社区宣传招用工、灵活就业等补助，多渠道宣传就业补助政策，让企业和群众知晓政策、理解政策、享受政策。

（三）设置明确的绩效目标以及细致的绩效指标

绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向与预期效果。并且通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。因此建议为本项目设置明确的绩效目标以及数量充足且细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。根据各个子项目的实际情况，在绩效目标与指标中加入社会效益、经济效益、群众满意度等方面的指标内容，切实反映项目的具体完整效益。而且绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的计划工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核。尽量设置量化指标，明确计算方法，为指标设置明确的考核方式以及清晰的量化目标值，便于事后进行绩效完成情况的考核与评价。

附件3-3

关于广州市增城区农业农村局2018-2019年度乡村振兴产业基金资本金项目绩效评价

简要报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目性质、用途

产业基金是广州市增城区农业农村局为贯彻落实区委、区政府关于实施乡村振兴战略的重大部署，根据《政府投资资金暂行管理办法》、《政府出资产业投资基金管理暂行办法》、《广州市政府投资基金管理办法》等文件的规定，对所设立的区乡村振兴产业基金注入区级资金作为产业基金本金的项目。

2.第一期基金基本情况

2018年6月26日，乡村振兴基金正式成立。第一期基金由广州市增城区公有资产经营有限公司出资2亿元成立，广州乡村振兴产业投资有限公司作为基金管理公司。广州乡村振兴产业投资有限公司于2019年5月9日正式更名为“广州乡村振兴控股集团有限公司”（以下简称“第一期基金”）。

3.第二期基金基本情况

第二期基金采用有限合伙制，是广州市增城区公有资产经营有限公司作为有限合伙人出资2亿元，广州乡村振兴控股集团有限公司作为普通合伙人出资1万元，于2019年4月30日共同组成。

## （二）项目目标

遵循“市场化、法治化、专业化”的原则，通过新增财政支农资金，围绕增城区乡村振兴战略目标任务，多层次多方位吸引社会资本和地方资金集中投入到增城区乡村振兴产业，实现农业现代化、规模化、产业化发展，为促进农业增效、农村增美、农民增收，不断壮大发展农村集体经济提供有力支撑。

## （三）项目资金

1.第一期基金资金安排

第一期基金由区财政（广州市增城区公有资产经营有限公司）出资2亿元，其他社会投资者出资3亿元。其中，广州市增城区公有资产经营有限公司占股40%，社会投资人占股60%。第一期基金2018年实缴资本为39,100.00万元，2019年实缴资本为44,600.00万元。

2.第二期资金安排

产业基金第二期预算金额为20,000万元，实际支出20,000万元，用于缴纳产业基金注册资本金，合伙企业份额由广州市增城区公有资产经营有限公司代持。

3.第一期产业基金资金使用情况

第一期基金在2018年－2020年期间，成立了5个全资子公司，共投资18个项目，合计投资24976万元。其中；2018年共投资项目5个，合计投资5750万元；2019年共投资项目7个，合计投资7500万元；2020年共投资项目6个，合计投资11726万元。

4.第二期产业基金资金使用情况

产业基金由广州乡村振兴控股集团有限公司委托完成了中基协私募基金管理人备案资格的全资子公司广东乡融股权投资基金管理有限公司作为基金管理人，进行实际工作的开展和推进。2019年主要完成工作为成立子基金和遴选项目及尽职调查。截至2020年7月31日，基金管理人通过组建两个子基金共认缴注册资本19,000万元，实际已缴纳注册资本13,000万元。

## （四）绩效评价结果

评价工作组对项目自评材料及佐证材料开展书面审核，结合专家现场座谈评价和实地调查，并依据既定的指标体系和评分标准，评定本项目的绩效得分为83.07分，绩效等级为“良”。

## 二、主要经验及做法

## （一）重点支持乡村振兴产业相关项目，从协议条款上突显政策性导向

项目实施单位出资4000万元与广州市农业农村局设立的广州市种业基金共同组建种业发展子基金－广东乡融智慧三农产业投资合伙企业（有限合伙）。该基金总规模为6010万元，投资产业领域为广州市种业及相关产业领域，重点投资于农作物、畜禽等等。该基金由广州乡村振兴控股集团有限公司旗下全资子公司广东乡融股权投资基金管理有限公司进行管理。

乡村振兴产业基金二期出资1.5亿，与湾区产融共同设立组建总规模为3.06亿元的生猪养殖专项产业基金，主要投资于建设增城区生猪养殖产业园。项目实施单位严格按照《广州市增城区乡村振兴产业基金设立方案》所规定的主要投资范围进行项目投资工作，引导增城区区域内重点产业的发展和机构优化。

（二）推动区域生猪养殖行业的发展建设，保障广州市猪肉供应供给

乡村振兴产业基金二期出资1.5亿，投资了“年出栏30万头‘四化’生猪楼房养殖现代农业产业园项目”，通过项目实施在增城区新建存栏基础母猪1.2万头的楼房猪场；存栏15万头保育育肥楼房猪场，力争在两年内恢复并提升生产规模，两年后在增城区年出栏生猪达到30万头，为广州市生猪猪头市场供应供给提供有力的保障。

同时项目将结合金新农养殖板块在全国各地猪场布局和应对经验，锻炼铸造出一支能够具有高效应对非洲猪瘟的检测、防控、复养、精准清除等工作应对经验的团队，形成精准清除、复养操作、生物安全硬件升级等方面标准化流程的生产养殖楼房，可将疫情损失控制在20%以内，能有效降低非洲猪瘟疫情带来的损失，确保生猪产品的供应供给。

## 三、存在问题

## （一）未针对产业基金编制投资管理规划和绩效目标，项目管理工作缺乏更加具体明确要求和评价标准

一方面，增城区农业农村局作为项目主管单位，对于项目的监督指导力度有待提高，项目监管工作需要进一步加强。在与基金管理人－广州乡村振兴控股集团有限公司代表的面访中，评价组向工作人员了解本项目绩效目标、区级财政资金规模放大倍数、咨询委员会工作实施、基金直投项目策略开展情况等方面内容，工作人员反映因第二期资金管理制度文件仍沿用2018年制定的《广州市增城区乡村振兴产业基金设立方案》，里面未明确对区级财政第二期资本金的管理实施要求，所以暂未形成统一的规范要求，对于项目管理工作的规范缺乏更加细致、具体的标准。

另一方面，现有与决策相关的佐证材料为基金管理人与增城区农业农村局、广州市增城区公有资产经营有限公司之间就项目投资请示的往来文件，项目管理工作缺乏更加充分的佐证材料。

## （二）项目监管工作存在不到位的地方，存在已投资项目实施企业违约的情况

一是第一期产业基金出资主体较多，实际项目投资额未进行合理的统计，项目投资存在多个投资主体出资的情况，项目监管管理较为复杂。具体如下：第一期产业基金管理公司（广州乡村振兴控股集团有限公司）在2018年10月－2019年8月投资了7个项目，投资额为9250万元；全资子公司一（广东乡村实业投资有限公司）在2019年2月－2019年11月投资了4个项目，投资额为2700万元；全资子公司二（广东乡融股权投资基金管理有限公司）在2019年8月－2020年5月投资了6个项目，投资额为10216万元；全资子公司三（广州乡源实业发展有限公司）在2020年5月投资了1个项目，投资额为2900万元。

二是第二期产业基金项目——“年出栏30万头‘四化’生猪楼房养殖现代农业产业园项目”因技术和资金投入需要，有多个企业参与项目投资建设工作。项目通过设立资产公司（广州金农生态投资合伙企业）和运营公司（广州金农现代农业有限公司）来完成项目投资建设工作。其中资产公司和运营公司均有湾区产融惠农投资（广州）有限公司的股份，导致资产公司与运营公司之间的固定资产/生物资产的出租、远期转让协议中的股权转让问题暂未规范和明确，项目管理监管难度较高。

三是投资广州金从钰农业发展有限公司（以下简称“金从钰”）出现严重逾期未支付投资收益款的情况。截至2019年12月23日，金从钰未支付2019年7月至9月第三季度投资收益款239,751.27万元，严重逾期。并且，按照双方投资合同约定，金从钰必须于每月结束后20天内向全资子公司一提供未经审计的月度财务报表，但截至目前，今年 6 月份至今的月度财务报表金从钰均未提供。全资子公司一已经于2019 年12月3日向金从钰发出《催款通知书》，敦促金从钰尽快支付投资收益款并及时提供财务报表等相关材料。

## （三）实质的投资行为较滞后，项目建设周期较长，政策导向与产出效益暂未呈现

基金管理人在2019年完成基金公司的备案、设立等前期筹备工作，2020年启动两个子基金的投资工作，截至2020年7月30日，两个子基金所投的项目处于落地建设期，建设周期较长，如“四化”生猪楼房养殖现代农业产业园项目需要在2020年年底才初步完成厂房建设工作，项目产出与效益目前尚未能呈现。

## 四、改进建议

## （一）增城区农业农村局应通过咨询委员会、建设项目库清单等方式，提高项目监管指导的力度，保障投资行为的导向

根据《广州市增城区乡村振兴产业基金设立方案》，基金管理工作中明确了咨询委员会是需要对基金经营方针和基金投资战略提出意见，为基金发展规划提供决策支持，确保政策性目标的实现。同时增城区农业农村局的职责分工包括：负责研究确定基金的扶持方向，确定支持产业目录或拟投项目库清单；监督指导基金运行等。建议增城区农业农村局发挥部门的积极监管指导作用，通过咨询委员会的运作，进一步明确和细化项目的绩效目标和管理工作规范，提高项目监管指导的力度，保障项目管理工作更加细致有效。

## （二）建议单位进一步细化项目管理工作制度和投资规划，明确所投项目或子基金管理人的职责和要求，提高项目遴选的严谨性

建议产业基金管理单位除了监管项目的建设进度工作，更应加强投后管理工作的规范性要求，推动项目资产公司和运营公司针对项目实施与管理工作，制定更加细化明确的项目管理工作制度或投资规划，明确各个主体之间的职责分工和要求。对于投后管理工作的实施开展，应注重项目佐证材料的收集与整理，提高项目管理工作的严谨性，通过齐全完备的项目管理工作文件，有效说明项目管理工作中各个环节的规范性要求和实施完成情况，以避免所投项目的风险产生。

## （三）单位应注意投资项目的建设落地工作进度，确保项目建设工作能够按照项目规划有序完成

建议项目实施单位加强投资项目建设落地工作进度的监督与管理，积极与政府有关业务部门和合作企业开展沟通交流，定期跟进项目建设进度，建立项目进度汇报工作机制和问题应对处理机制，及时发现项目建设工作中所遇到的问题或困难，通过单位之间的沟通协调与配合，积极推动项目建设进度的推进，确保项目能够按照政府部门的政策规划要求和企业的投资建设规划要求完成。

附件3-4

关于2019年巩固扶贫成果深入推进新农村建设补助资金项目绩效评价简要报告

一、项目基本情况

## （一）项目概况

巩固扶贫成果深入推进新农村建设项目是区农业农村局经常性项目，是广州市政府为深入推进北部地区新农村建设巩固扶贫成果而在本级财政中安排资金对北部地区行政村给予的一定资金补助。项目主要用于增城区农村产业融合发展、农村基础设施建设、农村人居环境整治、农村综合改革等各项工作，其中对村级民主议事厅、广播站、卫生站、学校、幼儿园、养老院等公共服务设施、设备项目给予重点支持。

项目的主要内容是扶持增城区仙村镇、增江街等11个街镇农村基础设施建设类、农村人居环境整治类、农村综合改革类项目共210个。截至评价基准日，各镇街共完成208个扶持项目。

## （二）项目目标

巩固扶贫成果深入推进新农村建设项目绩效总目标为进一步整治农村人居环境，加强农村基础设施建设，进行农村综合改革，美化农村生态环境，提高人民生活水平。

结合部门工作计划，各镇街提交建设项目明细内容，评价组梳理提炼本次评价期绩效目标，如表1-1所示。

表1-1 巩固扶贫成果深入推进新农村建设项目评价期绩效目标一览表

| 序号 | 绩效目标 | 评价要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新建或改造小广场、公园数量 | 应建、改造小广场、公园数量26个，评价标准为实际完成数量/26*2 |
| 2 | 新建或改造公厕数量 | 应建、改造公厕数量41个，评价标准为实际完成数量/41*2 |
| 3 | 道路工程数量 | 应完成道路工程数量为169项，评价标准为实际完成数量/169*2。 |
| 4 | 新建或修复给水排水工程数量 | 应完成给水排水设施工程数量为56项，评价标准为实际完成数量/56*2。 |
| 5 | 项目（工程）验收达标率 | 工程验收达标率应为100%，否则得分为0。 |
| 6 | 新建或改造设施使用率 | 新建或改造设施使用率应为100%，否则得分为使用率*3。 |
| 7 | 产业（项目）规划合理性 | ①是否进行产业（项目）规划②产业（项目）规划是否合理 根据专家评价意见酌情得分 |
| 8 | 项目（工程）按时完成率 | 项目（工程）按时完成率应为100%，否则得分为完成率*3 |
| 9 | 建设信息及时公开情况 | 根据调查问卷信息及时公开满意度结果评价，满意度≥90%得2分，60%≤满意度<90%得1分，否则不得分。 |
| 10 | 卫生环境情况 | 根据调查问卷卫生环境提升情况结果评价，满意度≥90%得4分，80%≤满意度<90%得2分，否则不得分。 |
| 11 | 居民安全感情况 | 根据调查问卷安全感满意度情况结果评价，满意度≥90%得4分，80%≤满意度<90%得2分，否则不得分。 |
| 12 | 基础公共设施建设情况 | 根据调查问卷基础公共设施结果评价，满意度≥90%得4分，80%≤满意度<90%得2分，否则不得分。 |
| 13 | 农村居民人均收入水平提升 | 农村居民人均收入水平提升5%，查阅公开数据进行评价。 |
| 14 | 水污染情况减少 | 农村水污染情况减少，查阅公开数据进行评价，酌情得分。 |
| 15 | 绿化水平提升 | 农村绿化水平提升，查阅公开数据进行评价，酌情得分。 |
| 16 | 居民满意度 | 满意度≥90%得5分，每降低5%则减1分。 |

## （三）项目资金

巩固扶贫成果深入推进新农村建设项目共安排资金14,200.00万元，截至评价基准日2019年12月31日，项目共支出12,819.11万元，支出率为93.05%。具体支出情况如表1-2所示：

表1-2 巩固扶贫成果深入推进新农村建设补助资金使用情况表

| 序号 | 镇街 | 项目数 | 资金总额（万元） | 支出金额（万元） | 支出率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙村镇 | 17 | 850.00 | 803.00 | 95.1% |
| 2 | 增江街 | 10 | 550.00 | 512.43 | 95.06% |
| 3 | 正果镇 | 31 | 1,550.00 | 1,411.93 | 95.02% |
| 4 | 中新镇 | 5 | 1,750.00 | 1,661.90 | 94.97% |
| 5 | 新塘镇 | 30 | 1,100.00 | 1,007.12 | 94.97% |
| 6 | 小楼镇 | 35 | 1,600.00 | 1,411.26 | 94.79% |
| 7 | 永宁街 | 6 | 1,000.00 | 941.08 | 94.60% |
| 8 | 朱村街 | 10 | 2,200.00 | 2,005.99 | 94.55% |
| 9 | 石滩镇 | 44 | 600.00 | 561.85 | 94.48% |
| 10 | 荔城街 | 15 | 1,200.00 | 1,083.20 | 92.13% |
| 11 | 派潭镇 | 7 | 1,800.00 | 1,419.34 | 82.57% |
|  | 合 计 | 210 | 14,200.00 | 12,819.11 | 93.05% |

## （四）绩效评价结果

# 结合区农业农村局提交佐证材料研判，书面审核项目截至以及现场核查结果，经专家组综合分析后认为区农业农村局2019年巩固扶贫成果深入推进新农村建设补助资金项目基本达到巩固扶贫成果深入推进新农村建设效果，绩效评分为76.31分，绩效等级为中。

## 二、主要经验及做法

项目完成率较高。2019年巩固扶贫成果深入推进新农村建设项目扶持项目共210个，截至评价基准日已完工208个，项目完工率为99%，项目完工率较高。

## 三、存在问题

## （一）绩效目标设置简单，没有设置个性指标

该项目绩效目标为“进一步整治农村人居环境，加强农村基础设施建设，进行农村综合改革，美化农村生态环境，提高人民生活水平。”绩效目标设施设置不够清晰，内容较空泛，没有进行量化和对比。另外，项目没有设置个性化指标，在自评表中只是简单罗列项目完成情况，无法深入开展绩效自评工作。

（二）部分扶持项目因前期调研不足，导致资金支出滞后

评价过程中发现2019年巩固扶贫成果深入推进新农村建设补助资金项目有7个扶持项目进行了调整。其中4个扶持项目调整原因是无法协调项目用地，1个扶持项目调整原因是实施难度大，1个扶持项目调整原因是项目名称录入错误，1个扶持项目调整原因是已经由其他资金完成部分，所以调整项目内容。土地问题是项目调整的主要原因，表明各镇街在项目申报前没有对项目进行充分的可行性调研，导致项目开展后陷入土地权属纠纷，拖延资金支出进度。

（三）个别扶持项目财务管理不规范，项目金额出现错误；部分项目未开展竣工决算工作

一方面，现场核查发现小楼镇邓山村土冚社、沙车社、石围社饮用水设施升级改造工程概算审核报告中的资金金额有误。概算审核书送审概算金额为498,059.04元，核减造价8,680.55元，但是最终审定金额数为4,989,378.49元，金额出现重大错误，但是各个相关单位却没有发现并更正。另一方面，材料抽查情况发现永宁街冯村村环境整治工程、岗丰新村巷硬道底化建设工程、朱村街山角村樟油元环境整治工程、仙村镇沙头村公共基础设施建设工程、增江街光耀村综合整治工程、新塘镇白石村居住区环境综合整治工程、正果镇水口村人居环境整治工程、小楼镇竹坑村环境整治工程、派潭镇东洞村道路升级改造工程等部分项目未开展竣工决算工作，不符合工程项目验收规范。

（四）区局业务监督管理存在缺位现象

据区农业农村局业务科室工作人员反映，目前由于科室人员不足，只有一人负责该项目210个扶持项目的管理巡查，监督管理难度较大，无法做作面面俱到。

（五）部分项目实施程序不规范，实际建设内容与合同不一致

一是派潭镇儿童公园（一期）项目合同中的建设内容为灯光水幕、旱喷广场、米洞桥等，但是现场发现该项目并没有建设米洞桥，项目人员表示由于土地问题取消了该项内容，然而没有相关的合同调整文件。二是根据项目巡查记录发现部分工程项目审批流程不完整不规范，如中新镇工程项目概算审核合同及其呈批时间不合逻辑；缺少确定设计、监理、施工、检测、复核等单位的必要程序文件；施工日志、监理日志简单而雷同。项目执行过程中存在一定风险。

（六）扶持项目类型趋同，缺乏产业发展经济类项目

对扶持项目类别进行统计分析发现，210个扶持项目均为农村基础设施建设类、农村人居环境整治类和农村综合改革类项目，缺乏农村产业融合发展类项目，扶持项目类型不平衡，没有充分调动农村产业发展积极性，不利于新农村建设的可持续发展。

（七）居民总体满意度不高，项目效益没有充分发挥

根据调查问卷结果显示，居民对巩固扶贫成果深入推进新农村建设项目的总体满意度为87.9%，没有达到90%或以上，项目效益没有充分发挥。根据调查问卷意见反馈，一是认为卫生管理机制不完善，垃圾分类效果一般。二是建设工作信息公开不及时，不透明。三是部分项目工程处理不到位，破坏了路面没有及时修复。

## 四、改进建议

## （一）加强绩效管理学习，提高绩效材料规范性

项目主管人员应加强绩效管理的学习，树立绩效评价的意识和理念，提高自评材料的规范性。一是完善巩固扶贫成果深入推进新农村建设项目绩效目标，对项目绩效目标定位需明确清晰，既要立足乡村建设现实，也要突出乡村建设重点内容。二是根据绩效目标设置对应的个性化指标。个性化指标是对项目进行绩效评价的立足点，是反映项目实施情况的具体表现，应遵循“可量化、可比较、可达到”的原则设置项目个性化指标。

（二）加强项目前期可研性研究

各镇街在项目申报前应及时对项目开展可研性研究，对项目建设可行性、科学性和有效性进行充分调研，了解项目用地的权属情况，对可协调土地权属问题的尽快协调，不可协调的及时变更建设项目。防止项目中途更换，拖延项目资金支出，降低资金效益。

（三）规范项目财务管理，设立专项专账

根据《广州市巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设补助资金管理办法》的要求，区、镇街申请使用补助资金实施的项目，需按照“一个项目一个台账”的要求建立健全项目建设台账，以备检查，提高财务管理的严谨性与规范性。在工程验收后及时开展竣工决算工作，加强工程项目的严谨性。

（四）加强业务科室指导能力，加强监督体制建设

区农业农村局应建立健全日常监督和专项检查相结合的监督检查制度。一是要加强各镇街主管单位对项目的监管作用，各镇街要作为日常监督的主要执行方，负责对各扶持项目进行日常事项的检查。二是区农业农村局主管人员重点开展专项抽查，对重点项目开展暗访等检查。三是对各镇街负责单位加强业务指导能力，提高项目实施规范性。

（五）增强项目实施程序、文件规范性

一是扶持项目在进行内容更改时应严格按照规定程序进行调整，保存好相关的文件材料。二是各镇街加强对项目单位的文件审查，要求项目人员按要求实事求是填报各项目材料，保证文件材料规范性。

（六）提高扶持项目多样性

区农业农村局应该积极引导各镇街扶持产业融合发展类项目，提高扶持项目多样性，以产业融合推动乡村振兴，带动乡村经济发展，夯实巩固扶贫成果补助资金效果，多管齐下防止群众返贫。

（七）做好项目细节处理，及时回应居民需求

一是在推进扶持项目过程中，各项目单位建设前应对居民做好项目说明，设立工作人员及时答复居民意见。二是通过基层公共服务平台和张榜公告公示等各种方便村民监督的方式公开相关信息。三是注意项目工作细节，尽量减少对居民日常工作生活的不良影响，做好补救措施。

附件3-5

关于增城区2019年度公交运营改革政府

购买服务支出项目绩效评价简要报告

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

为解决公交行业由于缺乏相应制约机制引起的成本与服务质量、经济效益与社会效益的矛盾，建立优质高效的公共交通服务体系，打造市民满意的增城公共交通，落实2018年“增城区公交运营改革”十大民生实事，区交通局委托广州市交通运输研究所参考省内实行TC管理模式城市（顺德、三水、惠州）的成功经验，结合增城区实际，制定《增城区公交TC运营改革工作实施方案》（以下简称“实施方案”），并在增城区人民政府第二届30次常务会议中正式通过。

“增城区公交运营改革政府购买服务支出项目”是增城区交通运输管理局根据《增城区公交TC运营改革工作实施方案》等文件实施的政府采购项目。自2019年起，增城区采取公共交通共同体(Traffic Community，简称“TC”)模式，在明确公交线路经营权全部归属政府所有的前提下，政府以签订合同及考核兑现的形式向运营商购买公交服务,并以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向，构建与增城现阶段发展相适应的公交网络。

## （二）项目目标

TC公交运营改革的总目标是统一服务标准，提升公交形象，增强公交吸引力，建立适应城市功能结构、满足市民出行的公交线网；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系。

2019年增城区公交运营改革政府购买服务支出项目的绩效目标主要是大规模提升设施供给规模和服务供给规模、实现客运量规模增长、提升公交分担率、提高增城区公交出行的满意度。项目前期没有制定完整、清晰、有效的绩效目标，根据《增城区公交TC运营改革工作实施方案》，从实施改革后预期达成的效果中可整理以下指标：

表1-1增城区TC公交改革绩效目标

| 序号 | 绩效目标 |
| --- | --- |
| 1 | 新增5条公交路线，线路长度增至1238公里； |
| 2 | 车辆配置增至582台（不含农村客运30台车）； |
| 3 | 日行驶里程增至101826公里； |
| 4 | 500米站点覆盖率增至82%； |
| 5 | 改革后高峰发车间隔16.5分钟，平峰发车间隔25分钟； |
| 6 | 新塘、荔城公交、镇际线服务时间定为6:30-21:30，地铁接驳为6:00-23:00，乡镇线路为7:30-18:30； |
| 7 | 公交万人拥有率达6.5标台/万人； |
| 8 | 空驶率不超过1.5%； |
| 9 | 停靠站准点率增长； |
| 10 | 客流量增长50%； |
| 11 | 客流分担率增长2%~3%； |
| 12 | 投诉率下降； |
| 13 | 财政收入13357万元。 |

（三）项目资金

增城区公交运营改革政府购买服务支出项目2019年年初预算资金24135万元，年中调增4467万元，调整后金额为28602万元，调整率18.51%；实际支出25747.1万元，支出率89.86%。

本项目2019年购买服务结算费用为27836.17万元，其中，2019年度已付款25747.1万元，包含2019年1-12月预付款20500万元及1-7月尾款5247.1万元；剩余未付款2089.08万元为8-12月尾款，截至本次评价现场核查日（2020年8月13日）仍在请款流程中。

（四）绩效评价结果

在对项目实施材料的梳理和分析的基础上，结合单位自评表和自评报告，以及现场核查了解情况，中大咨询组织专家对项目进行了综合评价，并出具了《增城区2019年公交运营改革政府购买支出项目绩效评价评分表》，本次“增城区公交运营改革政府购买支出项目”绩效评价得分为68.10分，绩效等级为“低”。

二、主要经验及做法

（一）强调政府主导市场运作，理清政府与市场的关系

TC模式的引入，在市场经济条件下建立了一种既能让政府有充分主导权，又能最大限度发挥市场机制优势的模式：公交企业作为运营服务的提供方，应更加注重提高服务质量；TC公交公司作为运营服务的管理者，代替政府承担部分职能，如资金清算、服务监督考核等；而政府作为公交运输服务购买方，应对公交资源进行更加合理的优化配置，从而使公交运输服务更加强调公平性和公益性。

（二）充分发挥政府购买优势，弥补政府管理职能缺陷

改革后，TC公交管理模式作为“票运分离”的政府购买服务平台，通过“购买服务”大力补贴公交行业发展，实现“统筹扶持”功能；作为统一的服务系统规划及监督平台，统筹线路服务规划及服务品质要求，实现“结构优化”功能；作为竞争性招标平台，通过公交市场的准入竞争，实现“促进竞争”的功能。

三、存在问题

（一）绩效目标设置不规范，工作指引不明确

项目单位申请年度预算时没有设置规范明确的绩效目标，年度工作预计达成的效果不明确。根据增城区交通运输管理局填报的2019年度《增城区公交运营改革政府购买绩效目标申报表》，项目单位并未设置三级指标，同时，产出指标内容中“1、公交准点率；2、日均客运量；3、发车频率”指标值为80%，效益指标内容中“1、老人优惠、免费数量；2、纯电动公交车辆数；3、线路条数增长率；4、站点500m覆盖率”的指标值为90%，指标设置不规范。项目实施主要依据《增城区公交TC运营改革工作实施方案》进行开展，从项目年度实施情况来看，设施供给和服务供给等直接产出指标基本完成，但客流量增长、财政收入等效益指标完成情况仍与实施方案预期效果有一定差距。

（二）项目管理制度不完善，权责划分不清晰

根据2019年10月编制的《增城区公交运营改革政府购买服务支出项目绩效运行监控报告》，增城区交通运输管理局作为项目实施单位，并未出台相关的项目资金管理规范和项目业务管理规范，《增城区公交TC运营项目资金收支实施办法》由TC公司代稿，该问题截至本次绩效现场评价时（2020年8月13日）未整改。另外，2019年有部分新增线路，经过现场座谈了解到，新增路线开通运营的基本流程为：首先，TC公司收集整理各方数据上报交通局，由交通局组织调研验证线路开通的可行性和必要性；其次，线路确定开通后，交通局结合线路安排和运营公司基本情况，进行排名打分；最后，结合分数以及公司意愿确定运营公司，若无公交公司愿意增开该线路，则有排名第一的公交公司兜底。经现场确认，以上新增线路开通运营的基本流程和操作规范并未形成规范的业务管理文件，现场时已要求单位提供过程文件，截至本报告提交日，尚未收到相关证明材料。

### （三）公交服务利用率较低，财政投入成本高

整体来看，增城区2019年实施公交改革后，日服务里程增长幅度较客流量增长幅度更大，且改革后财政投入相较于改革前过高。

从公交服务利用率来看，日服务里程方面，改革前日服务里程6.74万公里，2019年提升至12.14万公里，日均里程增幅达80.12%；客流量方面：2018年客流量为6.11万人次/日，2019年客流量8.48万人次/日，客流量增长38.85%；单车平均乘坐人数方面：日均发班数约为5546.24班次，平均每趟车乘坐15人（电动公交载客量为52人）。从以上数据对比可知，2019年增城区公交服务利用率不高。

从财政投入成本来看，2018年财政净投入0.86亿元（含2018年度上级油价补贴2498.3万元，以往年度剩余、在本年度清算的上级油价补贴1953.11万元），2019年财政净投入2.13亿元（含上级油价补贴2127.71万元），增长率达147.67%；除上级补贴外，区级财政2018年净投入0.41亿元，2019年净投入1.92亿元，增长率达368.29%。从成本控制方面来看，根据2019年度各月服务里程结算数据，以1月服务里程为基数，3-8月服务里程增长较快，9-12月有所控制，项目服务费用在年度预算内完成，但仍超过年初预算。项目产出方面，改革后客流量增长38.85%，同时，根据本次满意度调查结果，在增城区居住满2年且知晓2019年增城区实施了公交改革的435人中，有414人认为改革后公交出行整体舒适度有提高，占比95.17%。通过财政投入和产出的对比情况来看，本次公交运营改革为居民提供了更优质的出行体验，但财政投入过高，应进一步控制项目实施成本。

四、改进建议

（一）规范绩效目标申报，明确年度工作指引

根据预算编制管理要求，项目单位应规范填报项目预算绩效目标申报表，为项目年度工作提供清晰的指引，同时也为梳理项目年度绩效做好前期工作。首先，根据资金用途以及项目实施预计达到的效果，合理设置绩效指标，确保指标内容完整体现项目实施内容以及效果；其次，准确区分“数量指标”、“质量指标”、“效益指标”、“时效指标”等指标类型，根据不同类型设置相应指标，避免指标设置重复。最后，绩效目标设置时应充分量化，确保指标完成情况可计算衡量，无法量化的指标应明确判断标准和依据。

（二）完善项目管理制度，加强项目实施监管

增城区交通运输管理局应尽快完善项目管理制度，从而实现对项目的监督和管理。从组织架构的角度看，一方面，区交通局作为项目实施单位，对项目实施的规范性以及项目实际产出负责，应尽快完善制度建设，加强对项目实施的规范和指导；另一方面，TC公司作为管理层，接受区交通局的管理和指导，并以此为依据，行使管理公交运营公司的职能。从项目实施监管的角度看，管理制度是项目实施过程监管的依据。区交通局应修订完善现行的资金管理办法，并正式出台，避免TC公司“自己管自己”；同时，区交通局尽快制定出台相关的业务管理制度，明确项目实施的各项环节及操作规范，规避权力运行不受制约带来的风险。业务管理制度应规范的内容包括但不限于：项目招投标操作规范、线路应急调整操作规范、新开线路择定运营商操作规范、TC公司职能界定等。

（三）加强线网规划调整，控制项目实施成本

一方面，针对公交服务利用率低的情况，TC公司应继续加强线网规划调整：针对较为偏远的路线适当降低发车频率，同时提高停靠站准点率，明确各站点抵达时间，方便居民计划行程时间；针对不同时段客流量变化较大的线路，应综合考虑居民出行需求、公交服务的公益性以及项目实施成本，及时调整发车频率；同时，不断完善线网调整应急机制和快速反馈机制，以应对不同紧急程度的线网调整需求，缩短线网调整的审批时间。另一方面，针对项目实施成本过高的问题，建议以各公交公司年度审计为依据，重新审核原定的购买价格是否合理。