附件4-1

广州市增城区民政局2019年部门整体

绩效评价简要报告

广东三胜管理顾问有限公司

一、评价概况

受广州市增城区财政局委托，我司对广州市增城区民政局（以下简称区民政局）实施了部门整体绩效评价，形成评价报告。截至2019年12月底，区民政局部门整体支出50,470.17万元，支出完成率达99.34%。区民政局设行政单位1个；事业单位4个，均纳入2019度部门预算编制范围。2019年度区民政局总编制人数68人，在职实有人数59人，占总编制计划人数的86.76%。2019年，区民政局有序推进民政服务，提升基本民生生活保障力度，年度整体工作任务及绩效成果基本实现。

本次采用书面评价、现场评价及满意度调查等综合评价方法，围绕预算资金管理、绩效管理情况、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，区民政局2019年部门整体支出绩效评价综合得分为90.14分。

二、绩效目标

（一）目标设置

查阅《广州市增城区民政局2019年度部门整体支出绩效目标申报表》《部门整体绩效自评表》，区民政局按部门年度任务设置了7项年度绩效目标和16个指标，基本做到个性化、细化、可衡量。但存在：反映部门整体履职效果的社会经济、可持续发展效益指标考虑不多，个别指标设置欠合理；部分指标与部门个别职能目标衔接欠紧密，个别项目指标未达成或缺少佐证材料等问题。

（二）目标完成

2019年度区民政局部门整体支出绩效目标完成情况良好。16个绩效指标中，有14个指标达成预期目标，达成率为87.50%；另有2个指标因项目年度规划目标和实际情况欠紧密、指标值设置稍高，年内没有达到预测目标。

三、主要绩效

（一）实施社会救助，基本民生保障水平进一步提升

一是基本生活保障水平进一步提升。截至2019年12月，全区城乡低保标准调整至1,010元/人.月，增幅为6.32%，累计救助8157人次；孤儿生活保障标准调整至2,406元/人.月，增幅达6.31%，累计救助497人次。

二是社会救助管理工作稳步推进。截至2019年12月，全区共发放困难残疾人和重度残疾人补贴224041人次；医疗救助5227人次；流浪人员乞讨人员救助288人。

（二）健全养老服务体系，养老服务水平不断提高

2019年，区民政局以助餐配餐服务为抓手和重点，积极推动建立健全以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合，功能完善、规模适度、覆盖城乡的多层次、多元结构的居家养老服务体系。截至2019年12月底，全区家政服务对象2656人，同比增长137.57%；长者饭堂累计登记就餐人数5442人，同比增长42.68%；日均就餐人数2539人，同比增长50.15%。

（三）落实社会组织管理，基层综合治理不断深化

一是落实社会组织管理工作。2019年，共受理社会组织名称核准25个，社会组织成立登记44个，变更登记59个，注销登记10个，办结率达100%；已建立社会组织党组织59个，社会组织党建工作及党组织覆盖率100%。

二是积极推进基层社区治理工作。截至2019年12月，全区有341个规范化的村（居）民议事厅，实现全区每个村（社区）100%覆盖，累计召开议事会议5091次，形成决议数9763个，已落实议题9360个，落实率达95.87%。

四、存在问题

（一）目标设置的科学性有待提高

一是指标设置不全面，如未考虑《十三五工作计划》提出的“每千名老人拥有床位40张”等考核指标。

二是指标设置欠合理，或缺少计算方法，或没有量化，不便于年终对标考核。如虽设置“社会组织登记数量增长率10%”的关键指标，但2019年没有对指标开展考核。

（二）个别项目实施过程中存在管理风险

一是个别合同条款约定不严谨，存在质量管理风险。例如，广州市增城区社会福利院与广东国达建设工程有限公司签订的《广州市建设工程施工合同》，缺少施工单位签署工程保修书的质量保修约定，与《建设工程质量管理条例》第三十九条“建设工程实行质量保修制度”的要求不符。

二是个别项目监督检查内容欠全面，存在管理风险。如2019年区民政局委托第三方机构开展的社会组织抽查监督内容仅限于财务专项检查，缺少社会组织社会服务活动开展情况、服务效果的检查内容，未能全面反映被抽查社会组织的整体运行情况。

（三）长者饭堂服务参与度有待提高

据现场勘验了解，增城区个别镇街长者饭堂日均就餐人数不足10人。追溯原因，主要为：一是部分镇街长者饭堂与服务对象居住地距离较远，符合条件的服务对象不愿前往长者饭堂就餐；二是长者饭堂提供的就餐形式、菜式及餐费标准等方面，与服务对象的需求存在距离。上述情况反映出：增城区长者饭堂的布局选点、就餐服务形式还有待深入调研，确定科学的实施方案，进一步改进工作。

（四）数据共享不足、开放利用不够，给实际工作带来不便

截至2019年12月，区民政局存在：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴合计多发12.96万元的现象。据现场勘验了解，此类情况暂时尚不能有效解决，多发的补贴金额由镇街垫付。追溯原因，主要是由于民政与公安业务系统数据还不能贯通，无法及时取得异地死亡、异地注销户口等人员相关资料。

五、改进建议

（一）提高全面预算绩效目标管理意识

建议区民政局选择适宜的方法，对“每千名老人拥有床位40张”预测指标进行逐年监测，真实反映部门整体支出逐年对民政事业发展的推动作用。此外，可根据年度工作任务及项目特性，建立健全、适用于本部门工作特性的核心绩效指标库，为部门年度预算执行、目标实施双监控夯实基础。

（二）增强风险意识，重视过程管理，保证服务质量

建议区民政局可根据本次评价发现的问题，对合同现存不规范内容及时纠正，并向项目负责人开展一些合同管理的案例培训，增强基层管理人员合同守法意识。另外，应建立健全社会组织监督检查机制，定期对社会组织的活动开展情况、资金使用情况等进行检查，不断提升社会组织服务质量。

（三）精准施策，提升长者饭堂参与度

一方面，在前期的需求调研阶段，区民政局应尽可能把项目实施的必要性、可行性相关信息清晰传递给各镇街长者饭堂承接机构，敦促各镇街长者饭堂承接机构开展全方位细致调研，合理选取长者饭堂位置。另一方面，各镇街长者饭堂承接机构应综合考虑辖区内各个村覆盖的服务对象人数、就餐需求等情况，为每个镇街的服务对象制定符合长者需求的服务计划，定期开展助餐配餐服务，对于布点不合理、日均就餐人数低的长者饭堂，应深入调研，及时调整服务形式、服务内容，不断提升长者饭堂服务效果。

（四）建立信息共享机制，实现各部门间数据互通

建议建立民政、残联、公安部门系统数据库信息连接制度，实现各部门系统间资源共享。通过完善的补贴信息共享平台，基层工作人员可获取残疾人有效信息及享受补贴情况，及时识别残疾人享受补贴发生变化的情况，实现困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴动态审批，准确发放。

附件4-2

增城区农业农村局2019年部门整体支出

绩效评价简要报告

中粤咨询（广州）有限公司

一、评价概况

增城区农业农村局2019年部门整体年初预算安排132,559.10万元，调整预算数133,546.62万元，决算数133,223.16万元，年度实际支出率达99.76%。增城区农业农村局（部门）行政单位2个；事业单位18个，均纳入2019年度部门预算编制范围。2019年度总编制人数316人，在职实有人数289人，占总编制计划人数的91%。2019年增城区农业农村局深入贯彻中央、省、市和区关于做好“三农”工作的决策部署，围绕融入服务粤港澳大湾区建设宜业宜居宜游优质生活圈，落实高质量发展要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，推动农村三产融合发展，突出抓好农村人居环境整治，持续深化农村综合改革，激活乡村发展内生动力，农业农村工作取得了一定成效。整体绩效成果已基本实现。增城区农业农村局开展了招商引资、申报市级现代农业园区、乡村振兴基础设施建设项目、农产品宣传、农村人居环境整治、落实惠农政策、培育龙头企业等工作任务，设定了与部门整体履职用财的关联目标，目标已基本实现。

本次采用书面评价、现场评价及满意度调查等综合评价方法，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，增城区农业农村局2019年部门整体支出绩效评价综合得分为83.58分，其中满意度调查评价综合得分为4.69分；部门履职用财情况评价综合得分为78.89分。

二、绩效目标

（一）目标设置

查阅《广州增城区农业农村局2019年度部门整体支出绩效目标申报表》，增城区农业农村局按部门年度任务设置了15个绩效指标，15个绩效指标均为产出指标，未设置效益指标，指标基本做到个性化、细化、可衡量。但存在：“未设置效益指标，无法体现部门工作的相关效益情况；部分指标目标值较低，完成情况远远超过目标值。”等问题。

（二）目标完成

增城区农业农村局项目目标完成情况一般，在绩效目标的框架下，27个绩效指标中有17个指标达成预期目标，达成率为62%，多项指标部门工作总结显示已完成该项工作，但截至评价期部门未提供相关佐证材料，致无法证实目标完成情况，后经反馈，部门补充的部分相关佐证材料。

部门主要绩效

2019年，增城区农业农村局以实施乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，推动农村三产融合发展，突出抓好农村人居环境整治，持续深化农村综合改革。

三、主要绩效

（一）以产业兴旺为重点，做大做强富民兴村产业

一是夯实农业基础，保障重要农产品有效供给。32家农产品生产基地进行了供港澳海关备案，已获认定粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地25家和加工企业1家，数量位列全省各区县首位。完成冬种作物播种总面积达21.4万亩以上的任务，全力做好非洲猪瘟防控，平稳关闭2家屠宰场。

二是实施园区带动战略，新产业新业态蓬勃发展。推动幸福田园蔬菜、增城迟菜心、增城仙进奉荔枝3个产业园入选2019年省级现代农业产业园候选名单，择优引进智慧农业科技综合体、“花仙谷”绿化时花产业园和万果小镇3个项目。2019年全区电商渠道销售农产品1.4万吨，成交金额约2.38亿元，同比分别增长36.7%，16%；共有44家农产品加工和流通企业为区级或以上农业龙头企业，全区农产品加工业产值约41亿元，同比增长约5%。

三是新增建成企业农产品质量溯源（推广）中心13个，全面完成新一轮畜禽养殖污染整治共337家畜禽场的整治任务；全面完成全区16218亩池塘养殖水的治理任务。成功创建广州市从化区、增城区广州荔枝中国特色农产品优势区，增城荔枝、增城迟菜心等2个广东省特色农产品优势区，小楼镇被认定为2019年省级“一村一品、一镇一业”专业镇，“增城荔枝”、“增城丝苗米”入选全国名特优新农产品。

（二）以农村人居环境整治为突破口，建设生态宜居美丽乡村

全区284条行政村达到省定干净整洁村标准，186条行政村达到省定美丽宜居村标准，28条行政村达到省定特色精品村标准，新建或改造乡村公厕287座，完成既定的目标任务。

深入农村综合改革，激活乡村内生发展动力

一是研究修订《增城区农村集体财务管理办法》和《增城区农村集体资产交易管理实施细则》，全年发现并整改违规交易61宗，涉及64个经济合作社，金额累计1243万元；全年进入资产交易平台交易的农村集体资产共有8047宗，标的物总金额达110.05亿元，实现增值11.03亿元，成交价格比交易底价溢价约11.14%。

二是2019年我区符合申报条件的流转土地面积约为2.84万亩，申请并享受补助资金的有74个农业经营主体，惠及农户共23543户，发放补助资金为2343万元。

三是制定《增城区关于稳步推进农村集体产权制度改革的工作方案》，明确到2020年12月底前，分三个阶段完成我区农村集体经营性资产股份合作制改革。

四是落实财政兜底补助机制，2019年下达村级集体运转补助金3352.12万元。全面落实社保兜底政策，从2019年起，低保标准提升至1010元/月，确保贫困户每年人均纯收入达到10000元以上。向各镇村下达扶贫成果深入推进新农村建设补助资金合计14200万元，进一步改善农村生活环境。

四、存在问题

（一）预算绩效管理工作停留在制度建设，实际工作对绩效工作开展的意义和目的认识不到位

一是绩效评价配合工作有待提升。区农业农村局在评价期内自评材料提交不够及时，材料质量有待加强。特别是在工作成效方面，主要以各科室工作总结为佐证材料，对于工作任务实际完成情况没有提交相关支撑材料，后经报告反馈，单位补充了相关的工作佐证材料。

二是区局自行组织的项目绩效自评部分指标设置不够科学。虽然区农业农村局按照相关文件要求组织了各项目的绩效自评，但整体自评效果不佳，主要是因为项目申报阶段，对于产出效益指标设置的科学性、合理性和可评价性偏低。主要表现为：1.部门整体绩效目标表中年度关键指标数量与投入金额不匹配。区农业农村局全年决算13亿，仅设置2个年度关键指标，其中1个指标为资金支出进度，预期值为不低于65%，指标数量与预期值均偏低，无法反映部门整体投入所应带来的产出效益；2.项目绩效指标设置问题较严重。特别是镇街承接的建设项目，多数产出效益指标为定性指标，对关键工作内容描述含糊，无法起到绩效评价纠偏的作用。如“新塘镇瓜岭村集散广场及配套设施改造工程”项目，投入金额380万元，年度绩效指标9个，“提升人居环境”指标出现4次，占指标数量的44%；“广州禾木田农业旅游综合体项目”投入金额300万元，定性指标占比56%。

（二）部门预算编制科学性及资金监管力度有待加强

一是部门政府采购预算年中调整较大。区农业农村局2019年政府采购年初预算557.77万元，年中预算调整数为3939.72万元，调整率为606%，年度决算数2314.55，实际执行率为58.75%。虽然政府采购决算金额小于预算金额符合国家厉行节约的要求，但是从过大的调整率和过低的执行率可知，预算编制的科学性和准确度存在较大的提升空间。区局并未对调整率过大的现象做出相应原因陈述。

二是镇街建设资金支出滞后，年度支出均衡率偏低。部门提交的《增城区2019年乡村振兴第二批资金使用计划汇总表》显示，截至2019年6月份，财政下达指标21,316.00万元，已支出资金4,853.13万元，年中支出率22.77%，未达序时进度。下半年资金支出存在突击支付情况，全年均衡率偏低。

三是镇街建设项目承接方自筹资金到位情况不清晰。现场核查发现，部分申报项目，在财政资金到位后，资金主管部门并未及时对项目申报时承诺的自筹资金到位情况进行核实，导致自筹资金到位情况不清晰。

四是个别项目存在突击支付现象。“农资固体废弃物回收项目”合同签订日期为2019年12月27日，合同服务期于2020年1月1日开始，按照支付条款，合同签订后20个工作日内支付服务承接商合同总金额的50%共547.5万元作为1-6月份的项目服务费，2020年7月份开始按照月度考核结果进行支付。项目首期款项于合同签订当日即完成支付，与其他项目合同签订到支付的时间有较大差异，不符合财政资金支付流程常态现象，不排除为完成项目支出进度，弱化了流程管理的审慎性。

（三）项目管理工作亟待完善

一是对合同签订条款的核验工作不够审慎。主要表现在：《广州市增城区农资固体废弃物回收服务项目》合同小写金额：10,950,000.00元，大写金额：壹仟玖佰伍拾万元，数据出现差异；农村人居环境整治评测评分服务费中标价146.80万元，合同金额132.12万元，差异14.68万元；创鲜项目广州创鲜农业发展有限公司与增城区增江街光辉村老屋经济合作社、元岭经济合作社签订的土地租赁合同，其中支付条款出现“因乙方使用的是财政资金……”字样，该公司作为有限责任公司不属于财政供养范围。

二是项目库建设有待完善，区镇二级联动项目库管理机制有待建立。由于部门、镇街尚未建立项目库管理，缺乏项目储备管理和信息的互联互通，特别是项目的前期可行性调研、评估、论证不够全面和详实，导致项目建设过程变更、矛盾纠纷频繁发生，甚至出现项目刚批复下来就无法实施等问题，项目建设自然难以按计划推进，项目资金支出进度也受影响。以转移支付资金为例，2019年6月下拨的乡村振兴资金2.55亿元，当时要求镇街必须在下达1个月内报备实施项目清单，但到9月份仍有镇街未报回备案。

三是乡村振兴产业基金管理欠主动，政策性导向存在弱化风险。主要表现在：1.从投资决策材料来看，政府主管部门作为决策委员会成员参与度较低；2.日常管理中，以基金管理公司定期提交的书面报告为主要管理方式，缺少政策性指导工作记录；3.基金设置投资期为20年，较业内基金普遍投资期5年，较长投资期10年的标准投资期长一倍，市场风险增加；4.基金投资进度较迟缓，未建立拟投资备案项目库，且管理办法未对投资期时间进行约定，同时，基金与其他机构达成合伙协议成立子基金，存在进一步削弱政策性导向的可能性。

四是街镇建设项目监管工作缺位严重。部门提供的监督核查材料为整个部门的抽样巡查表，虽然能对部分项目情况进行现场核查，但针对于区农业农村局整体项目数量来说，覆盖面较少。现场核查了解到，目前区局对于镇街建设项目的监管工作主要表现在制度的建立和资金支付进度的监管，对于项目质量和进度的监控，以镇街提交材料为主，因人手问题暂无法全面开展。

五是个别项目前期论证工作不充分。主要表现在“增城区现代农业科研检测示范基地项目”因用地手续与项目施工同步进行，造成违法用地，产生行政罚款5.62万元，从专项资金中列支；2019年新增的三农大数据一期项目（信息化）预算资金1,353.00万元，没有进行可行性研究论证，没有开展事前绩效评估，论证工作不充分。

五、改进建议

（一）夯实部门预算绩效管理工作，提高预算绩效管理水平

一是根据部门实际工作制定规范的、科学的预算绩效指标库。预算绩效管理指标在制定的过程当中，应该坚持实用性的基本原则，根据自身部门的实际需要，调整部门的预算绩效管理方案，使其能够与部门的工作实际完全吻合。提高部门绩效目标设置质量，积极指导镇街建设项目的申报工作。

二是增加领导对预算绩效指标的重视度。只有领导重视了，其他科室的工作人员才会重视，不要把此重任完全落在财务人员肩上。同时应提高单位财务人员的专业素质和业务能力。加大对财务人员的挑选和培养，对财务人员进行培训，使其具备过硬的相关知识。

三是增强业务科室与财务科室的沟通。财务人员承担预算编制，但不了解业务计划开展的具体情况，而业务人员缺乏相应的财务知识，增强财务人员与业务人员的交流，有利于制定预算绩效指标的准确性。

四是增强部门预算绩效的信息化建设。利用互联网的优势，让预算的相关信息及时和全面的共享于部门内部。

五是建立奖惩机制。在部门内部，严格按照奖惩制度执行，有奖有罚，这样有利于增强各科室对预算绩效的执行力，有利于提高工作人员的积极性。

（二）加强预算编制准确度，减少突击支付现象，提高财政资金使用效率

一是应充分认识预算执行管理工作的重要性。预算执行管理是预算实施的关键环节。加强预算执行管理，关系党和国家各项重大政策的贯彻落实，关系政府公共服务水平和财政管理水平的提升，具有重要的政治、经济和社会意义。预算单位要以科学发展观为统领，充分认识加强预算执行管理的重要意义，牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，加强领导，充实人员，提高管理水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。严肃财经纪律，严格执行预算管理法律法规制度，规范业务操作，杜绝预算管理中的随意性，强化预算执行的严肃性，增强预算编制的真实性、准确性。加快推进预算执行管理的规范化和法制化进程。

二是应采取科学适合的收支预测方法。部门在进行项目支付预测时，应采用因素分析法等经验分析与定量分析相结合的方法，充分核实分析前期预算收支规律及相关收支的变化特征，准确定位各收支项目，摈弃简单的基数法。

三是建立和发挥预算支出执行的约束机制。细化部门预算的编制，使部门的各项支出均能完整清晰地落实到具体项目上。

四是要把提高财政资金使用效益和财政资金安全有机结合起来。要以资金安全为前提，以提高财政资金使用效益为目的，不断加快支出进度的同时，坚决防止超预算、超进度拨款，防止简单的库款搬家和以拨代支。同时，建立健全内部控制机制，加强财政资金支付监管，确保财政资金支付规范及时、安全高效。

（三）完整落实项目管理流程，严格合同审查，加大监管力度

一是区农业农村局应从制度上完善细化合同管理要求，制定合同管理规范，明确合同签署事项的重要性，并组织业务科室重新检查相关合同，针对部分签订不规范的合同，建议重新签订补充协议，提高合同管理水平。

二是区农业农村局可根据本次评价发现的问题，对部门尚在履约的项目进行全面核查，发现问题，及时纠正。对于工程延期较大的项目，及时督促承接方的工作时效，并按合同中的约定判定服务质量的考核标准，强化承接方问责机制，不断提升政府购买服务的质量。

三是对于以后新增的项目建议做到以下几点：

首先是注重项目前期的立项工作和可行性分析，合理预测项目各个关键节点所需要的时间，提高项目实施的可预见性。

其次，按照“谁使用谁负责”的原则，将项目监管工作落实到人，提升监管项目的主动性。定期开展项目监督、核查工作，对于项目实施中存在滞后、质量不合格等现象应及时整改落实，以进一步保障各项目顺利开展。

最后可分业务科室建立项目工作台账或清单制度，建立项目进展月报或季报机制，提高部门对各业务科室项目的整体把控能力。

必要时，建设部门内控管理信息平台，梳理部门预算执行、合同执行、采购情况，设置系统预警，提高政府采购质量，规避违规行为。同时以数据资源共享、共用为突破口，打通科室间信息壁垒，建立内部监督检查和考核评价体系，梳理完善部门各项规章制度，建立全部门业务信息大数据库，提升科室间的协作效率。

附件4-3

广州市增城区文化广电旅游体育局2019年

部门整体支出绩效评价简要报告

广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、评价概况

受广州市增城区财政局委托，广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州市增城区文化广电旅游体育局（以下简称“区文化广电旅游体育局”）实施了部门整体绩效评价，形成评价报告。区文化广电旅游体育局2019年部门整体年初预算安排199,519,250.39元，调整预算数192,581,573.33元，决算数188,17,3411.04元，年度实际支出率达97.71%。区文化广电旅游体育局系统2019 年纳入预算管理的单位共 8 个，包括行政单位1个，下属事业单位7个。事业单位均为公益一类，财政补助一类拨付事业单位。2019年度机关行政编制11名、行政执法专项编制12名。局长1名，副局长3名、总工程师1名。配正科级领导职数8名（含机关党委专职副书记1名、机关纪委专职书记1名）、副科级领导职数2名（均为文化市场综合执法科副科长职数）。

区文化广电旅游体育局2019年加大力度进行文物巡查和文物安全鉴定工作，积极推进传统技艺申报非物质文化遗产代表项目；改善环境提升旅游资源质量，举办旅游节事提升知名度；举办多种多样的健身活动鼓励全民健身；完善公共图书馆建设，新增图书，提升图书馆公共服务水平。但农村电影服务和博物馆未能满足群众的精神生活，群众全民健身的参与度较低，个别文物修缮工作滞后，需引起关注。

本次采用书面评价、现场评价及满意度调查等综合评价方法，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，区文化广电旅游体育局2019年部门整体支出绩效评价综合得分为80.21分，其中部门财务管理情况评价综合得分为42.54分，履职情况评价综合得分为37.67分，公众满意度得4.44分。

二、绩效目标

（一）目标设置

根据被评价单位提供的自评材料以及《2019年部门预算》，结合区文化广电旅游体育局2019年的工作重点和预算支出情况，本次绩效评价设置了48个指标，其中产出指标20个、效益指标15个，以考核被评价单位2019年度的绩效情况。

（二）目标完成

在绩效目标的框架下，35个产出效益指标共有20个达标，达成率为57.14%；15个未达标的指标，其中5个为产出指标，10个为效益指标。由此得知，区文化广电旅游体育局基本业务服务工作履职工作存在个别工作未能真正落实着手实施或存在不足的情况。

三、主要绩效

（一）文物得到一定程度保护

1. 文物巡查和安全鉴定

通过文物巡查和安全鉴定，提升了文物保护程度。各个镇街均有安排文物巡查员对文物类别、文物保存情况、文物所属村居、文物本体情况做作较详细的记录，收集有文物保护巡查记录表，文物巡查情况良好。对各街镇的祠堂房屋类文物进行安全鉴定，并编制有文物安全鉴定报告。另根据全区文物情况，编撰了《广州市不可移动文化遗产普查汇编·增城区卷》和《增藏集萃——增城区可移动文物精品图录》。通过以上工作，在一定程度上能预防文物发生不可修复性损坏，也能了解目前文物的破损情况和安全隐患，为后期损坏文物的修缮工作安排提供依据。同时能促进增城区文物情况的普及宣传工作。

2.文化遗产

增城区发掘了南山钓台、朱村鸡饭等8个传统技艺申报区级非物质文化遗产项目，公布了6项传统技艺为区级非物质文化遗产代表项目。传统技艺申请非物质文化遗产代表项目，一方面能够提升其知名度，这起到一定的宣传作用；另一方面，能受到更多公众的关注和重视，有利于传统技艺的继承和弘扬。

（二）旅游业发展良好

1.行政工作及旅游节事

全区全域旅游示范区创建工作和大埔围村申报广州市旅游文化特色村创建工作能提升增城旅游经营的监管秩序，健全公共基础与旅游设施建设，形成特色产业新兴业态，提升旅游竞争力。荔枝节和厨王大赛两场旅游节事的成功举办能挖掘增城地标美食文化，推动农旅融合。

2.旅游发展质量

经测算，2019年增城的游客数量增长率为8.38%，广州全市的游客数量增长率为3.70%，2019旅游收入为147.59亿元，2018年为127.20亿元，2019年通胀为2.9%，旅游收入实际增长率为12.8%，高于当年游客数量增长率8.38%，旅游业增长质量较高。

（三）体育事业得到发展

1.全民健身活动

当年增城区举办了钓鱼、跑步、篮球赛、乒乓球赛、徒步、太极、足球夏令营、田径运动会等体育健身活动达到32场，提高大众参与体育运动的积极性举办的中国攀岩联赛，为增城带来了知名度，也一定程度宣传了体育锻炼的理念，有利于全面健身工作的开展。

2.全民健身设施

各个街镇的社区添置了公共健身设施。这些体育设施建设也已完成验收工作。降低了健身活动的设施限制，为大众体育锻炼提供便利。

（四）图书事业发展良好

1.分馆建设进度总体良好

增城区截至2019年末，在9个镇街建设公共图书馆分馆提高图书馆的辐射密度，降低大众借阅成本；总分馆当年共新增图书59.76万册，提高藏书的多样性和收藏量，吸引大众到图书馆借阅图书。

2.读者增长情况良好

图书馆通过信息化手段，提升读者借阅便利程度，以及在采购新图书前广泛征求读者意见，使图书馆读者数量得到提升。

2018年共有11.58万市民持有有效图书馆借阅证，2019年人数为14.57万，读者人数增长了25.82%，有较大增长。2018年图书被借阅次数为67.8978万次，2019年图书被借阅次数合计86.736万次，借阅量增长了27.74%。借阅量的增长不但与读者人数增长率匹配，而且比读者人数增长率高约2%，说明读者对图书馆图书资源的使用程度有所上升。

四、存在问题

（一）群众认为农村电影未能有效其提升精神生活丰富度

各镇街电影队全年均有在57个社区放映电影，全区电影放映场次任务合计4642场次，放映电影达到要求的每村、居放映率场次≥1场/月，符合政策要求。群众对农村电影工作人员也比较满意。但是，群众普遍反映，选择播放的影片并不能在很大程度上丰富群众的精神生活，群众也并不觉得专门到这些放映地点观看完整场影片所花费的时间成本是恰当的。事实上，随着互联网的急速发展，群众的精神生活有多种更加便捷的途径提升丰富度，农村电影放映相关的财政支出在2019年合计约169万余元。该资金以后的投放值得商榷。

（二）个别文物修缮工作滞后

岗埔围垄屋修缮工程滞后，未按计划完成工作。

（三）博物馆对群众文化生活满足度提升效果有改进空间

在当前的财政支出水平下，群众对博物馆的工作人员非常满意，但认为博物馆的展品更新速度一般。博物馆的展览说明有一定程度的创新，但部分设施购置后其实使用效果一般，例如个别吸引眼球的说明设施其实未能有效运作，徒有其表，使群众失望。

（四）群众全民健身参与度较低

群众可以通过以下三个有财政支出相关的方面参与全面健身：社区运动设施、公共体育场所和政府牵头的体育健身活动。

虽然2019年在各个街镇的社区都一定程度地添置公共健身设施，政府也牵头举办了各类体育健身活动32场，但群众全面健身参与度依然不高。

社区运动设施方面，群众认为设施普遍老旧，且存在部分设置损毁未维修的情况。公共体育场所方面，群众对设施和工作人员都较满意，但并不认为使用这些公共体育场所所付出的金钱和时间成本是恰当的。政府牵头的体育活动，群众认为组织是总体良好的，但宣传不够，涉及的群众面有待扩大。

这些因素都对全面健身有所影响，值得关注。

（五）区文化广电旅游体育局未对所有支出项目作全面自评

根据2020年3月区财政局印发的《增城区财政局关于印发增城区2020年度财政支出绩效评价工作方案的通知》（增财〔2020〕123号），所有项目均需要自评，但区文化广电旅游体育局仅对6个重点项目开展了自评。

（六）个别资产使用率较低

为攀岩比赛所购置的设备使用率较低。在个别时间使用后，长期堆放于公共体育场所而未使用。

（七）图书馆信息化项目存在瑕疵

根据验收记录，图书馆的信息化项目未能实现预期的微信小程序新读者用户注册功能，这一定程度上使得该支出约1174万余元的大型项目使用受限。

五、改进建议

（一）仔细调研农村电影播放业务

建议在人民群众中多调研，多听取群众的声音，以判断在当前时代发展阶段，如何处理农村电影播放业务，恰当安排财政资金。

（二）加快个别文物修缮工程工作

建议制定工作计划时充分考虑项目实施的难度和阻碍因素，提升项目实施计划的准确性，并加快岗埔围垄屋修缮工作。

（三）加强博物馆和文化馆功能建设

建议做好博物馆展览辅助设备维护工作，同时深入群众调研，如何在既定财政支出水平下，降低群众为使用博物馆和文化馆所付出的金钱和时间成本，进一步满足群众的文化需要。

（四）提升群众全面健身参与度

建议对于政府牵头的体育活动，应进一步广泛宣传。对于社区健身设施，应进一步广泛调研破旧损坏程度，并提供有必要的更换维护服务。

（五）加强绩效自评管理工作

建议全面开展项目自评，同时结合项目情况，做好部门全面绩效管理工作。

（六）加强大型信息化项目建设管理

建议充分发挥独立第三方监理单位的过程管理作用，监督承建单位的工作，使监理工作不流于形式，切实提升财政支出效果。

数据来源：区民政局填报的《部门整体绩效自评表》。

部门用财情况评价占总分值的50%，部门履职情况品评价占总分值的50%（其中公众满意度分值为9分）。