## 增城区2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表
增城区2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表
年度： | 2022 | 地区： | 广州市增城区
资金情况 （万元） | 资金类型 | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  | 预算执行率 | 执行情况说明
| 年度资金总额 | 66300.245 | 80363.525 |  |  | 78340.755 |  | 97.48% | 未执行完毕的简要说明情况。
| 其中：省级涉农资金 | 1754 | 1754 |  |  | 1754 |  | 100%
| 相关中央资金 | 0 | 5369.88 |  |  | 4580.23 |  | 85.29%
| 相关市县资金 | 52986.865 | 46892.995 |  |  | 45659.875 |  | 97.37%
| 其他资金 | 11559.38 | 26346.65 |  |  | 26346.65 |  | 100%
总体目标 完成情况 | 年度总体目标 | [5 empty] | 全年实际完成情况
指标类型 | 绩效目标 | 具体指标 |  | 指标类型 | 单位 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
涉农资金大事要事保障清单事项 | 农村生活污水治理 | 当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量 |  | 数量 | 个
| 村内道路建设 | 当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量 |  | 数量 | 个 | 0 | 49 | 截至2022年底，我区共完成新增村内道路基本硬底化的自然村数量49个，分布于中新镇、仙村镇、朱村街和宁西街，完成了绩效目标。
| 农村集中供水、农村公路提档升级 | 当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量 |  | 数量 | 万人 | 6.89 | 6.89 | 完成
|  | 当年度实施农村集中供水提质增效工程数 |  | 数量 | 宗 | 27 | 27 | 完成
|  | 当年度完成建设改造四级双车道长度 |  | 数量 | 公里 | 3 | 3.8 | 超额完成126%
|  | 当年度完成建设改造三级及以上等级路 |  | 数量 | 公里 | 4.2 | 4.2 | 按目标完成100%。
| 美丽圩镇建设 | 当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量 |  | 数量 | 个
涉农资金大事要事保障清单事项 | 渔港建设 | 当年度新建国家级渔港经济区数量 |  | 数量 | 个
| 高标准农田建设 | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩 | 0 | 2021年0.38万亩 2022年0.33万亩 | 2021年项目已完成市级竣工验收、结算、决算等工作；2022年项目已完工。
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩 | 0 | 284 | 2022年上级未下达具体任务。我局完成2021年省下发的384个图斑进行“回头看”，配合市完成省撂荒耕地整治验收工作；跟踪督办复耕284亩，并全部完成整改。
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩 | 0 | 350 | 当年度新增高效节水灌溉面积350亩
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 0 | 是 | 印发《广州市增城区农田基础设施管护与资金使用办法》、《关于印发<关于建立高标准农田和永久基本农田“非粮化”回归种粮机制的实施方案>的通知》
| 小水电清理整改 | 当年度新增退出小水电宗数 |  | 数量 | 宗
| 中小河流治理 | 当年度新增完成中小河流治理长度 |  | 数量 | 公里
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等） | 帮扶对象人口数 |  | 数量 | 万人
|  | 带动帮扶对象增加收入（总收入） |  | 经济效益 | 万元
|  | 不发生规模性返贫 |  | 社会效益 | 是/否
| 粮食安全责任制（主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等） | 粮食播种面积 |  | 数量 | 亩 | 15.267 | 15.58 | 2022年广州市下达我区粮食生产面积15.267万亩。
|  | 粮食总产量 |  | 数量 | 万吨 | 5.374 | 5.5 | 2022年广州市下达我区粮食产量5.374万吨。
|  | 水稻耕种收综合机械化率 |  | 质量 | % | 82.92 | 83.05 | 水稻耕种收综合机械化率82.92%
|  | 农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延 |  | 社会效益 | 是/否 | 0 | 是
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 强化动物疫病防控 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |  | 质量 | % | 0 | 100 | 共免疫家禽909.0902万只（羽），家畜21.6898万头（其中农村犬22535只），免疫覆盖率达100%。
|  | 平均免疫抗体合格率 |  | 质量 | % | 0 | 91.5% | 共检测样品9807份，免疫合格率达91.95%。
|  | 动物强制扑杀补助经费发放完成率 |  | 质量 | % | 0 | 100% | 未发生重大动物疫情。
|  | 重大动物疫情依法处置率 |  | 质量 | % | 0 | 100% | 未发生重大动物疫情。
|  | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 |  | 社会效益 | 是/否 | 0 | 是 | 未发生病死猪抛弃事件。
| 保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理） | 农产品质量安全风险监测样本量 |  | 数量 | 次 | 0 | 4410 | 2022年共完成产地农产品质量安全风险监测样品4410份。
|  | 农产品质量安全监督抽查样品量 |  | 数量 | 次 | 0 | 167 | 2022年共完成产地农产品质量安全监督抽查样品167份。
|  | 不发生重大农产品质量安全事故 |  | 社会效益 | 是/否 | 0 | 不发生重大农产品质量安全事故 | 2022年全区农产品质量安全稳定向好，未发生农产品质量安全事故和舆论事件。
|  | 食用林产品监测数量 |  | 数量 | 批次
|  | 是否对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理 |  | 社会效益 | 是/否
| 农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理） | 建立村庄清洁长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否
|  | 建立农村生活污水的长效运行管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否
|  | 当年度完成改造提升的农村厕所数量 |  | 数量 | 个 | 0 | 18 | 新建13座，改建5座。
|  | 建立农村厕所革命长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 |  | 完成 | 已编制了《增城区农村厕所长效管护机制》
|  | 农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量 |  | 数量 | 个
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治撂荒地面积） | 当年度建成高标准农田面积 |  | 数量 | 万亩 | 0 | 2021年0.38万亩 2022年0.33万亩 | 2021年项目已完成市级竣工验收、结算、决算等工作；2022年项目已完工。
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 |  | 数量 | 万亩 | 0 | 284 | 2022年上级未下达具体任务。我局完成2021年省下发的384个图斑进行“回头看”，配合市完成省撂荒耕地整治验收工作；跟踪督办复耕284亩，并全部完成整改。
|  | 当年度新增高效节水灌溉面积 |  | 数量 | 亩 | 0
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 |  | 可持续影响 | 是/否 | 0 | 是 | 印发《广州市增城区农田基础设施管护与资金使用办法》、《关于印发<关于建立高标准农田和永久基本农田“非粮化”回归种粮机制的实施方案>的通知》
| 耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整） | 受污染耕地实现安全利用面积 |  | 数量 | 亩 | 16656.87 | 16656.87 | 全区措施到位率100%，受污染耕地安全利用率100%，达到上级任务目标要求。
|  | 重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积 |  | 数量 | 亩 | 30.29 | 30.29 | 全区措施到位率100%，受污染耕地安全利用率100%，达到上级任务目标要求。
| 全面推进河长制湖长制 | 完成河湖管护长度 |  | 数量 | 公里
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革） | 用水总量 |  | 数量 | 亿立方米
|  | 当年度新增实施农业水价综合改革面积 |  | 数量 | 万亩 | 10.25 | 10.821 | 根据《广州市发展和改革委员会 广州市财政局 广州市水务局 广州市农业农村局关于印发2022年广州市农业水价综合改革实施计划的通知》（穗发改〔2022〕70号），我区结合高标准农田建设项目，在完善工程体系建设的同时，配套建设实用易行的田间计量设施。截至2022年底，安装了共计63套农田用水计量设施（流量计、水位尺），用于对10.82万亩高标农田用水的计量，超过10.25万亩计量面积的任务量。
|  | 开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量 |  | 数量 | 宗
|  | 节水配套改造面积 |  | 数量 | 万亩
| 水土保持规划实施情况考核评估 | 治理水土流失面积 |  | 数量 | 平方公里
| 水库水闸除险加固和运行管护 | 当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数 |  | 数量 | 宗
|  | 当年度实施小型病险水库除险加固座数 |  | 数量 | 座
| 中央预算内水利投执行 | 按照中央下达的投资计划落实地方投资金额 |  | 数量 | 万元
| 全面推行林长制 | 当年度造林完成面积 |  | 数量 | 万亩 | 0.88 | 0.88 | 2022年底已完成0.88万亩造林任务。
|  | 当年度新造林抚育 |  | 数量 | 万亩 | 4 | 4 | 2022年6月已完成4万亩新造林抚育。
|  | 当年度完成红树林造林 |  | 数量 | 万亩
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 自然保护地整合优化 | 自然保护地范围边界矢量化数据制作累计完成率 |  | 质量 | %
|  | 自然保护区管控分区划定工作累计完成率 |  | 质量 | %
|  | 自然保护区科学考察工作累计完成率 |  | 质量 | %
| 林业有害生物防控 | 林业有害生物成灾率 |  | 质量 | ‰ | ≤114.12 | 19.49 | 2022年成灾率19.49 ‰。
|  | 林业有害生物防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 16.5253 | 16.5253 | 2022年12月已完成林业有害生物防治面积16.5253万亩。
|  | 松材线虫病防治面积 |  | 数量 | 万亩 | 14.4253 | 14.4253 | 2022年12月已完成松材线虫病防治14.4253万亩。
|  | 林业有害生物无公害防治率 |  | 质量 | % | 85 | 87 | 2022年林业有害生物无公害防治率87%。
|  | 松材线虫病疫点镇拔除任务完成率 |  | 质量 | % | 30 | 30 | 2022年松材线虫病疫点镇拔除任务完成率30%。
| 永久基本农田 | 永久基本农田保护面积 |  | 数量 | 亩 | ≥483630亩 | 484358.25 | 我区实际划定永久基本农田48.435825w万亩，比保护任务48.363万亩多0.72825亩，完成保护任务的100.15%。
|  | 通过上级政府的耕地保护责任目标考核 |  | 社会效益 | 是/否
| 农村公路养护 | 农村公路养护公里数 |  | 数量 | 公里 | 1729.769 | 1729.769 | 列养率100%
| 自然灾害风险普查（森林、水利方面） | 完成可燃物外业调查 |  | 数量 | 个
|  | 洪水隐患调查 |  | 数量 | 宗
其他涉农工作 | 水库移民后期扶持工作 | 开展移民村生产开发及配套设施项目 |  | 数量 | 宗 | 3 | 4 | 完成4宗水库移民基本建设项目。
由市县根据自行设定的目标填报，反映除考核工作任务、大事要事外的其他涉农资金取得绩效。绩效指标可参考《2023年涉农资金项目绩效目标申报表（模板）》。
注：附件3至6均应提供全市汇总表（随正式文件报省），以及市本级、各县（市、区）的分地区汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省），附件7只需提供全市汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省）。