## 增城区2022年涉农资金大事要事完成情况表
增城区2022年涉农资金大事要事完成情况表
事项 | 工作内容 | 2021年工作基础 | 2022年工作计划 |  | 2022年资金保障计划 |  | 2022年工作完成情况 |  | 2022年资金保障落实情况 |  |  |  |  | 备注
|  | 2021年底已完成 （累计值） | 2022年计划完成 （当年度新增） | 预计2022年底可完成 （累计值） | 项目计划当年度 投资总额 （万元） | 当年度计划统筹安排各级财政资金金额合计 （万元） | 2022年实际已完成 （当年度新增） | 截至2022年底 已完成 （累计值） | 项目当年度 已完成投资总额 （万元） | 当年度实际安排各级财政资金金额合计 （万元） | 其中：
[11 empty] | 1.已安排省级涉农资金金额（万元） | 2.已安排省级驻镇帮镇扶村资金金额（万元） | 3.已落实其他财政资金金额（万元）
|  | A | B | C=A+B | D | E | F | G=A+F | H | I=J+K+L | J | K | L
合计
农村生活污水治理 | 完成农村生活污水治理自然村数量（个数） | 3014 | 0 | 3014 | 10000 | 0 | 0 | 3014 | 9726.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 计划投资10000万元为社会资金,已完成投资9726.79万元为社会资金，主要用于支付查漏补缺工程完工结算。
村内道路建设 | 完成村内道路基本硬底化的自然村数量（个数） | 2965 | 49 | 49 | 2060 | 2060 | 49 | 49 | 967 | 967 | 0 | 0 | 967 | 1.根据《广东省农村村内道路建设攻坚行动方案》，村内道路建设工作纳入省委乡村振兴战略实绩考核范围。拟安排2022年乡村发展补助资金第二批资金，安排省人居系统登记的未完成村内道路硬底化的自然村项目，总建设公里数约32为公里。
农村集中供水提档升级 | 农村规模化集中供水覆盖人口数量（万人） | 7.3 | 6.89 | 14.19 | 28165 | 18165 | 6.89 | 14.19 | 43008.16 | 18220.89 | 1400 | 0 | 16820.89 | 其中24787.27万元为社会资金。
农村公路提档升级 | 建设改造四级双车道长度（公里） | 6.64 | 3 | 9.64 | 500 | 173.9 | 3.8 | 10.44 | 500 | 349.9 | 0 | 0 | 349.9
| 建设改造三级及以上等级路 （公里） | 4 | 4.2 | 8.2 | 800 | 393.3 | 4.2 | 8.2 | 800 | 393.3 | 0 | 0 | 393.3
美丽圩镇建设 | 完成镇域环境基础整治的圩镇数量（个数）
渔港建设 | 建成国家级渔港经济区数量（个）
高标准农田建设 | 建成高标准农田面积（万亩） | 新建41.3万亩，改造提升1.92万亩，合计43.22万亩 | 0.38 | 0.38 | 2540.68 | 2540.68 | 0.71万亩改造提升（2021年度0.38改造提升；2022年度0.33万亩改造提升） | 新建41.3万亩，改造提升2.63万亩，合计43.93万亩 | 2540.6766 | 2540.6766 | 0 | 0 | 2540.6766 | 1.2022年度上级下达我区任务为：完成高标准农田改造提升建设面积约3000亩，因在“广州市高标准农田建设评价工作”考核时，超额完成10%任务量会有加分，故我区2022年计划实施“2022年度增城区高标准农田改造提升建设项目”约3300亩，拟投入1320万元，其中市级财政资金拟投入750万元，剩余570万元需区级自己解决。
| 完成复耕整治撂荒地面积（万亩） | 0.1804 | 0 | 0.1804 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0.1804 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 深入实施“零弃耕”专项行动。将耕地“零弃耕”工作纳入乡村振兴实绩考核，狠抓丢荒耕地复耕复种，具备种植水稻条件的要千方百计种植水稻，不具备种植水稻条件的要优先种植玉米、薯类等旱粮作物，确保完成全年粮食生产目标任务。2022年完成2021年省下发的384个图斑进行“回头看”，配合市完成省撂荒耕地整治验收工作；跟踪督办复耕284亩，并全部完成整改。
小水电清理整改 | 退出小水电宗数（宗） | 5 | 0 | 5 | 60 | 60 | 0 | 5 | 31.85 | 31.85 | 0 | 0 | 31.85
中小河流治理 | 完成中小河流治理长度（公里）
填报说明：此表填报本地区2022年涉农资金大事要事完成情况，资金来源包括中央、省、市县等各级财政资金。