## 增城区2022年涉农资金安排和项目实施总体情况表
增城区2022年涉农资金安排和项目实施总体情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 资金安排情况（万元） |  |  |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 |  |  |  | 已实现的绩效目标情况 （请逐个说明该一级项目资金达成的绩效，应有具体数据支撑） | 备注
|  |  | 合计安排金额 | 1.省级涉农资金 | 2.市级资金 | 3.区级资金 | 2.其他资金 | 合计支出金额 | 1.省级涉农资金 | 2.市级资金 | 3.区级资金 | 2.其他资金 |  | 合计安排项目个数 | 1.已完工（完成）项目个数 | 2.建设（实施）中项目个数 | 3.未开工（实施）项目个数
|  |  | A=B+C+D+E | B | C | D | E | F=G+H+I+J | G | H | I | J | K=F/A*100% | L=M+N+O | M | N | O | L
合计 |  |  | 80363.5275 | 1754 | 29022.6705 | 17870.3314 | 31716.5256 | 78340.7604 | 1754 | 28188.0114 | 17471.8657 | 30926.8833 | 97.48% | 144 | 131 | 13 | 0
1 | 省农业农村厅 | 省农业农村厅主管项目小计 | 28523.1278 | 0 | 7065.1358 | 16088.1164 | 5369.8756 | 26737.2607 | 0 | 6467.3167 | 15689.7107 | 4580.2333 | 93.74% | 60 | 48 | 12 | 0
2 |  | 村庄基础设施建设 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  | 2000 |  | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 组织开展“四小园”等小生态板块示范创建评比活动，择优选强打造“四小园”示范行政村，发挥示范引领作用。逐步推进行政村“四小园”建设全覆盖并形成长效管护机制，各村成为”空间布局合理、生态山清水秀、产业绿色发展”的精美农村。对评定为增城区“四小园”示范村的行政村，共40条，每条示范行政村一次性奖励50万元。2022年度第一批资金下达了10782.51万元，用于2021年北部山区乡村发展补助资金39个项目的建设费用支出；2022年度第二批资金下达了3417.49万元
3 |  | 农田建设及管护 | 3849.03 | 0 | 555.23 | 3293.8 | 0 | 3846.1805 | 0 | 555.23 | 3290.9505 |  | 99.93% | 3 | 3 | 0 | 0 | 已转移支付给镇街，在7个镇街实施了12宗农田水利项目，主要工程内容为于小型农田水利工程的修复或新建，进一步完善我区农田水利基础设施，保障农田灌溉用水。按照预定进度完成区级86个监测点的采样分析、补助发放工作；对样品及耕种记录本分析准确合理，编制的年度检测报告质量较高；监测点补助款能及时准确发放；完成高标准农田建设年度评价考核、耕地保护责任考核、粮食安全责任考核中对应指标任务。
4 |  | 农产品质量安全 | 412.24 | 0 | 155 | 257.24 | 0 | 410.22 | 0 | 152.98 | 257.24 |  | 99.51% | 3 | 3 | 0 | 0 | 2022年免疫家禽909.0902万只（羽），家畜21.6898万头（其中农村犬22535只），免疫覆盖率达100%，抽样检测样品9807份，免疫合格率达91.95%。有效防止病害猪及其产品流入市场或者违规私自填埋处理病害猪情况，保证上市生猪产品质量安全，有利于保障市民群众身体健康、保护我区良好生态环境。
5 |  | 畜牧业转型升级 | 232.95 | 0 | 149.95 | 4 | 79 | 224.0149 | 0 | 141.0149 | 4 | 79 | 96.16% | 4 | 3 | 1 | 0 | 有效防止病害猪及其产品流入市场或者违规私自填埋处理病害猪情况，保证上市生猪产品质量安全，有利于保障市民群众身体健康、保护我区良好生态环境。
6 | 省农业农村厅 | 动植物疫病防控 | 652.678 | 0 | 212.5 | 383.668 | 56.51 | 589.0415 | 0 | 212.245 | 376.7965 | 0 | 90.25% | 9 | 8 | 1 | 0 | 2022年免疫家禽909.0902万只（羽），家畜21.6898万头（其中农村犬22535只），免疫覆盖率达100%，抽样检测样品9807份，免疫合格率达91.95%。有效防止病害猪及其产品流入市场或者违规私自填埋处理病害猪情况，保证上市生猪产品质量安全，有利于保障市民群众身体健康、保护我区良好生态环境。有效防止病害猪及其产品流入市场或者违规私自填埋处理病害猪情况，保证上市生猪产品质量安全，有利于保障市民群众身体健康、保护我区良好生态环境。
7 |  | 推进农业绿色发展 | 317.84 | 0 | 8.5 | 260.8 | 48.54 | 272.84 | 0 | 8.5 | 260.8 | 3.54 | 85.84% | 4 | 3 | 1 | 0 | 补助增城区4家获得绿色食品认证的生产经营主体，进一步培育和壮大绿色食品规模,促进质量兴农、绿色兴农,推动我区农业高质量发展。推进创建1个县级农技推广服务驿站和建设3个长期稳定的县级农业科技示范展示基地的工作任务。
8 |  | 种业翻身仗 | 9.9 | 0 |  | 9.9 |  | 7.92 | 0 |  | 7.92 |  | 80% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022年已开展增城区农作物种子质量安全监督抽查工作，已完成监督抽查农作物种子27份；未完成6份，计划延迟到2023年3月完成。 2022年11月-12月因受疫情影响，种子质量安全监督抽查项目未能如期完工，出现资金结余2.08万元。2023年已重新安排预算1.98万元（项目合同余款），计划2023年3月完工验收并支付。
9 |  | 现代渔业发展 | [5 empty] | 0
10 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 4070.71 | 0 |  | 4070.71 |  | 4030.1821 | 0 |  | 4030.1821 |  | 99% | 3 | 3 | 0 | 0 | 提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收，促进我区种植业畜牧业渔业生产经营活动健康稳定发展。
11 |  | 构建现代乡村产业体系 | 5324.0088 | 0 | 162 | 4617.0088 | 545 | 4471.8083 | 0 | 150.338 | 4321.4703 |  | 83.99% | 7 | 4 | 3 | 0 | 聚焦打造蔬菜、水果、畜禽等7大产业推动涉农区形成2-3个特色产业集群，统筹我区农业产业经济发展，完成广州市增城区时光穗道美丽产业经济带建设设计（增城区乡村振兴特色产业带建设设计项目），开展了省级数字农业产业园建设规划编制，举办农业科技成果科企对接会、农业科技项目路演活动各1场，建立丝苗米、荔枝、迟菜心全产业链监测机制和信息采集规范。
12 | 省农业农村厅 | 农业生产能力提升 | 4953.6977 | 0 | 3208.448 | 1190.9897 | 554.26 | 4197.9492 | 0 | 2639.568 | 1140.3512 | 418.03 | 84.74% | 11 | 7 | 4 | 0 | 1.“6好”稻田示范基地建设项目已完成完成2022年晚造试验示范工作，正开展2023年早造试验示范，已支付第一期30%资金； 2.广东省丝苗米全产业链综合服务平台项目已完成丝苗米创业园一张图需求分析80%，完成部分UI调整输出；高密度数字士壤地图模块：完成朱村示范园土壤采样分析，已支付第一期30%资金； 3.丝苗米育秧工厂项目整体完成超80%，薄膜大棚安装完成100%，进入试运营，玻璃大棚正安装设备； 4.稻谷烘干中心已完成初步设计，正深化完善。
13 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果
14 |  | 镇域公共服务能力提升
15 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费
16 |  | 其他农业农村项目 | 6700.0734 |  | 2613.5078 | 0 | 4086.5656 | 6687.104 |  | 2607.4407 | 0 | 4079.6633 | 99.81% | 14 | 13 | 1 | 0 | 根据项目剩余资金采购51626瓶（kg）活力腐秆剂，对2022年早造水稻50054.4亩种粮大户实施派发，派发《稻草腐熟还田技术手册》和《秸秆综合利用技术手册》共2万多份。根据项目剩余资金采购51626瓶（kg）活力腐秆剂，对2022年早造水稻50054.4亩种粮大户实施派发，派发《稻草腐熟还田技术手册》和《秸秆综合利用技术手册》共2万多份。2022年能繁母猪一次性临时救助补贴资金（增城区）对存栏母猪100头以上、经本市备案和持有动物防疫合格证的生猪养殖场按300元/头的标准给予补贴。我区存栏情况是广州天种牧业3736头、广州一衣口田公司1684头、广州德盛农牧851头，以上企业分别获得112.08万元、50.52万元、25.53万元。全部及时发放到位，稳定了我区生猪产能，2022年生猪出栏10.3万头，同比略有增加。
17 | 省水利厅 | 省水利厅主管项目小计 | 43434.2447 | 1671 | 16920.0847 | 55.89 | 24787.27 | 43434.2447 | 1671 | 16920.0847 | 55.89 | 24787.27 | 100% | 5 | 5 | 0 | 0
18 |  | 全面推进河长制湖长制 | 0 |  |  |  |  | 0
19 |  | 病险水库水闸除险加固工程 | 0 |  |  |  |  | 0
20 |  | 水利安全度汛 | 0 |  |  |  |  | 0
21 |  | 农村集中供水 | 43008.16 | 1400 | 16765 | 55.89 | 24787.27 | 43008.16 | 1400 | 16765 | 55.89 | 24787.27 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 当年度计划实施27个子项目，已全部完工。1、解决用水难题，确保饮水安全。2、降低管网漏损，节约用水资源。3、统一运行维护，提高管理效率。
22 |  | 农村水利水电 | 0 |  |  |  |  | 0
23 |  | 重大水利工程 | 0 |  |  |  |  | 0
24 |  | 中小河流治理 | 0 |  |  |  |  | 0
25 |  | 水土保持 | 0 |  |  |  |  | 0
26 |  | 水资源节约与保护 | 0 |  |  |  |  | 0
27 |  | 海堤达标加固工程 | 0 |  |  |  |  | 0
28 |  | 水库移民后期扶持 | 426.0847 | 271 | 155.0847 | 0 | 0 | 426.0847 | 271 | 155.0847 | 0 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 已完成4宗水库移民基本建设项目，资金支付率达100%
29 |  | 其他水利项目 | 0 |  |  |  |  | 0
30 | 省林业局 | 省林业局主管项目小计 | 3110.52 | 83 | 2744.21 | 283.31 | 0 | 2873.62 | 83 | 2507.37 | 283.25 | 0 | 92.38% | 11 | 10 | 1 | 0
31 |  | 林业有害生物防控 | 777.52 | 0 | 494.21 | 283.31 | 0 | 712.78 | 0 | 429.53 | 283.25 | 0 | 91.67% | 4 | 3 | 1 | 0 | 通过开展防治，对枯死松树进行清除、消毒等处理，控制松材线虫病扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。
32 |  | 食用林产品质量安全 | 0 |  |  |  |  | 0
33 |  | 自然保护地整合优化 | 0 |  |  |  |  | 0
34 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 0 |  |  |  |  | 0
35 |  | 造林及抚育 | 2333 | 83 | 2250 | 0 | 0 | 2160.84 | 83 | 2077.84 | 0 | 0 | 92.62% | 7 | 7 | 0 | 0 | 对增城区林分进行改造，优先选择吸收、储存二氧化碳能力强的树种，适合当地生长的阔叶树种，改造为地带性常绿阔叶林，提高我区森林质量。
36 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 0 |  |  |  |  | 0
37 |  | 森林资源保护与监测 | 0 |  |  |  |  | 0
38 |  | 林业产业发展 | 0 |  |  |  |  | 0
39 |  | 林业种苗 | 0 |  |  |  |  | 0
40 |  | 湿地保护与恢复 | 0 |  |  |  |  | 0
41 |  | 自然教育基地建设 | 0 |  |  |  |  | 0
42 |  | 森林火灾预防 | 0 |  |  |  |  | 0
43 |  | 其他林业项目 | 0 |  |  |  |  | 0
44 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 0 |  |  |  |  | 0
45 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 0 |  |  |  |  | 0
46 | 省交通运输厅 | 省交通厅主管项目小计 | 5295.635 | 0 | 2293.24 | 1443.015 | 1559.38 | 5295.635 | 0 | 2293.24 | 1443.015 | 1559.38 | 100% | 68 | 68 | 0 | 0
47 |  | 四好农村路建设 | 3473.995 | 0 | 1279.82 | 710.225 | 1483.95 | 3473.995 | 0 | 1279.82 | 710.225 | 1483.95 | 100% | 62 | 62 | 0 | 0 | 2022年完成建设项目11个，建设里程19.89公里，奖补新一轮农村公路建设、2021年建设项目51个，所有项目均已完工并通过验收。
48 |  | 四好农村路养护 | 1821.64 | 0 | 1013.42 | 732.79 | 75.43 | 1821.64 | 0 | 1013.42 | 732.79 | 75.43 | 100% | 6 | 6 | 0 | 0 | 列养率100%
49 | 省住房城乡建设厅 | 省住房城乡建设厅主管项目小计 | 0 |  |  |  |  | 0
50 |  | 乡村生活垃圾处理 | 0 |  |  |  |  | 0
51 |  | 圩镇公共基础设施建设 | 0 |  |  |  |  | 0
52 |  | 农房安全隐患排查 | 0 |  |  |  |  | 0
53 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所 | 0 |  |  |  |  | 0
54 | 省财政厅 | 省财政厅主管项目小计 | 0 |  |  |  |  | 0
55 |  | 巨灾保险 | 0 |  |  |  |  | 0
56 |  | 工作经费 | 0 |  |  |  |  | 0
填报说明： 1.序号16“其他农业农村项目”、序号29“其他水利项目”、序号43“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。