## 增城区2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表
增城区2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况（逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排金额 | 1.省级涉农资金 | 2.其他资金 | 合计支出金额 | 1.省级涉农资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 80363.5275 | 1754 | 78609.5275 | 78340.7562 | 1754 | 76586.7562 | 97.48%
1 |  | 村庄基础设施建设 | 2022年农村四小园等小生态板块项目 | 增城区 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100% | 已完工（完成） | 组织开展“四小园”等小生态板块示范创建评比活动，择优选强打造“四小园”示范行政村，发挥示范引领作用。逐步推进行政村“四小园”建设全覆盖并形成长效管护机制，各村成为”空间布局合理、生态山清水秀、产业绿色发展”的精美农村。对评定为增城区“四小园”示范村的行政村，共40条，每条示范行政村一次性奖励50万元。
2 |  | 农田建设及管护 | 高标准农田建设及改造提升 | 增城区 | 2507.23 | 0 | 2507.23 | 2507.23 | 0 | 2507.23 | 100% | 已完工（完成） | 已超额完成上级下达2021-2022年度建设任务（上级下达2021-2022年建设任务分别是0.38万亩、0.3万亩，我区建设规模0.38万亩、0.33万亩）。
3 |  |  | 小型农田水利项目建设 | 增城区 | 1313 | 0 | 1313 | 1310.1505 | 0 | 1310.1505 | 99.78% | 已完工（完成） | 工程已按要求进度完成建设且质量验收合格；通过完善农田水利基础设施，有效提高农田抗灾能力，确保农田水资源的灌溉，提高粮食产量。已转移支付给镇街，在7个镇街实施了12宗农田水利项目，主要工程内容为于小型农田水利工程的修复或新建，进一步完善我区农田水利基础设施，保障农田灌溉用水。 | 后期经过结算评审后，金额比报送的送审金额有减少
4 |  |  | 2021和2022年度区级耕地质量监测项目 | 增城区 | 28.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 0 | 28.8 | 100% | 已完工（完成） | 按照预定进度完成区级86个监测点的采样分析、补助发放工作；对样品及耕种记录本分析准确合理，编制的年度检测报告质量较高；监测点补助款能及时准确发放；完成高标准农田建设年度评价考核、耕地保护责任考核、粮食安全责任考核中对应指标任务。
5 |  | 农产品质量安全 | 基层农产品质量安全监测站运行补助 | 增城区 | 203.45 | 0 | 203.45 | 203.45 | 0 | 203.45 | 100% | 已完工（完成） | 本级开展农产品质量安全监测，共抽检农产品157782批次，总体合格率99.96%（其中基层农产品质量安全监测站点快速检测种植类农产品样品140890批次，合格率100%）。
6 |  |  | 创建国家农产品质量安全县（区本级结转项目） | 增城区 | 53.79 | 0 | 53.79 | 53.7908 | 0 | 53.7908 | 100% | 已完工（完成） | 推进国家农产品质量安全县创建，一是已完成创建申报材料的整理汇编，待上级考评单位通知初验；二是召开一期创建业务培训班，对创建工作要求进行讲解；三是开展农产品质量安全网格化监管公开公示工作，完成区、镇街、行政村、企业示范点等333个网格化责任图制作安装；四是强化农产品质量安全监测，共监测抽检各类产地农产品样品 158970批次，总体合格率99.96%；五是积极推进食用农产品达标合格证制度，今年以来开证的主体403家，共开具合格证35万张。
7 |  |  | 穗财农【2021】78号农产品质量安全监测财政补助项目（增城区） | 增城区 | 155 | 0 | 155 | 152.98 | 0 | 152.98 | 98.7% | 已完工（完成） | 2022年增城区完成农产品质量安全监测抽检样品158970批次，总体合格率99.96%： 一、完成农业部、省、市农产品质量安全监测工作任务以及配合有关上级部门开展农产品质量安全监测工作，共抽检农产品样品1175批次，合格率99.74%。 二、本级开展农产品质量安全监测，共抽检农产品157782批次，总体合格率99.96%（其中基层农产品质量安全监测站点快速检测种植类农产品样品140890批次，合格率100%）。 因计划补助增江街农产品质量安全监测站2万元，但其提交资金申报材料，结余2万元可退回财政。
8 |  | 畜牧业转型升级 | 穗财农〔2022〕38号中央动物防疫等补助资金第二批 | 增城区 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 已完工（完成） | 有效防止病害猪及其产品流入市场或者违规私自填埋处理病害猪情况，保证上市生猪产品质量安全，有利于保障市民群众身体健康、保护我区良好生态环境。
9 |  |  | 穗财农【2022】2号2022年中央财政动物防疫等补助经费（增城区） | 增城区 | 76 | 0 | 76 | 75.995 | 0 | 75.995 | 99.99% | 已完工（完成） | 2022年免疫家禽909.0902万只（羽），家畜21.6898万头（其中农村犬22535只），免疫覆盖率达100%，抽样检测样品9807份，免疫合格率达91.95%。
10 |  |  | 穗财农【2021】78号动物防疫和屠宰养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金（增城区） | 增城区 | 149.95 | 0 | 149.95 | 141.0149 | 0 | 141.0149 | 94.04% | 建设（实施）中 | 有效防止病害猪及其产品流入市场或者违规私自填埋处理病害猪情况，保证上市生猪产品质量安全，有利于保障市民群众身体健康、保护我区良好生态环境。 | 剩余资金用于2023年养殖环节无害化处理补贴
11 |  |  | 养殖环节病死猪无害化处理补助资金（本级配套） | 增城区 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | 已完工（完成） | 有效防止病害猪及其产品流入市场或者违规私自填埋处理病害猪情况，保证上市生猪产品质量安全，有利于保障市民群众身体健康、保护我区良好生态环境。
12 |  | 动植物疫病防控 | 强制免疫疫苗购置经费 | 增城区 | 39.2 | 0 | 39.2 | 39.2 | 0 | 39.2 | 100% | 已完工（完成） | 2022年免疫家禽909.0902万只（羽），家畜21.6898万头（其中农村犬22535只），免疫覆盖率达100%，抽样检测样品9807份，免疫合格率达91.95%
13 |  |  | 动物强制免疫注射人工补助经费 | 增城区 | 58 | 0 | 58 | 55.2325 | 0 | 55.2325 | 95.23% | 已完工（完成） | 2022年免疫家禽909.0902万只（羽），家畜21.6898万头（其中农村犬22535只），免疫覆盖率达100%，抽样检测样品9807份，免疫合格率达91.95% | 按实际免疫数量进行补助
14 |  | 动植物疫病防控 | 村级动物防治员补助费 | 增城区 | 53.28 | 0 | 53.28 | 52.56 | 0 | 52.56 | 98.65% | 已完工（完成） | 2022年免疫家禽909.0902万只（羽），家畜21.6898万头（其中农村犬22535只），免疫覆盖率达100%，抽样检测样品9807份，免疫合格率达91.95% | 防治员减少
15 |  |  | 重大动物疫病防控专项 | 增城区 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 100% | 已完工（完成） | 2022年免疫家禽909.0902万只（羽），家畜21.6898万头（其中农村犬22535只），免疫覆盖率达100%，抽样检测样品9807份，免疫合格率达91.95%
16 |  |  | 动物疫病防控物资购置经费 | 增城区 | 40 | 0 | 40 | 39.926 | 0 | 39.926 | 99.81% | 已完工（完成） | 2022年免疫家禽909.0902万只（羽），家畜21.6898万头（其中农村犬22535只），免疫覆盖率达100%，抽样检测样品9807份，免疫合格率达91.95% | 物资采购走招标流程，以中标总价支付
17 |  |  | 重大动物疫情应急处理经费 | 增城区 | 0.188 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0.188 | 100% | 已完工（完成） | 未发生重大动物疫情。
18 |  |  | 穗财农【2021】78号农作物重大病虫害防控项目（增城区） | 增城区 | 212.5 | 0 | 212.5 | 212.245 | 0 | 212.245 | 99.88% | 已完工（完成） | 2022年增城区农作物重大病虫害防控项目市级资金212.5万元，主要用于增城区农作物重大病虫害防控项目费用212.245万元，截至2022年12月31日，已支出项目资金212.245万元，支出率为99.88%。 未能100%形成实际支出的原因：由于采购农作物重大病虫害防控项目资金采用公开招标方式，本次中标金额为212.245万元，因此导致部分资金（0.255万元）无法在2022年形成支出。
19 |  | 动植物疫病防控 | 2022年中央农业生产和水利救灾资金（第四批） | 增城区 | 56.51 | 0 | 56.51 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 2022年12月2日通过询价评标方式确定供应商，2022年12月13日已发布询价结果公告，2023年1月4日签订了项目采购合同，2023年1月16日完成红火蚁防控专用饵剂配送，并完成了验收。该项目完成支出56.51万元，支出率100%，有效遏制红火蚁扩散蔓延。
20 |  |  | 增城区红火蚁监测与防控工作经费 | 增城区 | 150 | 0 | 150 | 146.69 | 0 | 146.69 | 97.79% | 已完工（完成） | 开展增城区红火蚁监测与防控工作
21 |  | 推进农业绿色发展 | 增城区农药废弃物回收处置费 | 增城区 | 260.8 | 0 | 260.8 | 260.8 | 0 | 260.8 | 100% | 已完工（完成） | 已完成支付第三方服务费249.112万元，支付农资固体废弃物6.8304万元，支付农资固体废弃物回收费4.8576万元。
22 |  |  | 2022年农业资源及生态保护补助资金-轮作休耕制度试点 | 增城区 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 根据《广州市财政局关于下达2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金（省提前下达部分）的函（穗财农【2022】17号》要求，开展3000亩以上双季稻轮作试点项目资金45万元，截至3月份，对符合稻-稻-菜（粮、花、绿肥）轮作100亩以上的区级家庭农场、示范专业合作社、农业龙头企业共15户实行物化补贴。
23 |  |  | 穗财农〔2022〕47号化肥减量增效-测土配方施肥技术推广 | 增城区 | 3.54 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 3.54 | 100% | 已完工（完成） | 1、完成采集土壤样品共44个，磨制样88个，其中：0.25mm规格共44个，2mm规格共44个，土样已寄送至检测单位进行检测。2、完成80个农户施肥调查，调查数据录入上报“全国农户施肥监测系统”。3、印刷8000份化肥减量增效施肥技术小册子。通过项目实施，为保护生态环境，指导科学施肥，土壤改良，化肥减量增效提供依据。
24 |  |  | 穗财农【2021】78号广州市绿色食品认证补助经费（增城区） | 增城区 | 8.5 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.5 | 100% | 已完工（完成） | 补助增城区4家获得绿色食品认证的生产经营主体，进一步培育和壮大绿色食品规模,促进质量兴农、绿色兴农,推动我区农业高质量发展。
25 |  | 种业翻身仗 | 种业发展专项 | 增城区 | 9.9 | 0 | 9.9 | 7.92 | 0 | 7.92 | 80% | 建设（实施）中 | 2022年已开展增城区农作物种子质量安全监督抽查工作，已完成监督抽查农作物种子27份；未完成6份，计划延迟到2023年3月完成。
26 |  | 现代渔业发展
27 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 政策性涉农保险补贴（种植业保险） | 增城区 | 1923.6839 | 0 | 1923.6839 | 1921.8082 | 0 | 1921.8082 | 99.9% | 已完工（完成） | 对符合参与政策性涉农保险的种植企业户进行补贴
28 |  |  | 政策性涉农保险补贴（畜牧养殖保险） | 增城区 | 176 | 0 | 176 | 171.1118 | 0 | 171.1118 | 97.22% | 已完工（完成） | 提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，促进农民持续增收，促进我区畜牧业生产经营活动健康稳定发展。 | 已完成年度任务。
29 |  |  | 政策性涉农保险补贴（渔业养殖保险） | 增城区 | 1971.0261 | 0 | 1971.0261 | 1937.2621 | 0 | 1937.2621 | 98.29% | 已完工（完成） | 2022年增城区承保养殖户223户，承保面积7734.8亩， 总保费7427.98万元。 | 已完成年度任务。
30 |  | 构建现代乡村产业体系 | 省级现代农业产业园专项资金（乡村振兴专项资金） | 增城区 | 3459.8849 | 0 | 3459.8849 | 3442.751 | 0 | 3442.751 | 99.5% | 已完工（完成） | 完成特色水果产业园、丝苗米产业园27个项目建设，通过“以奖代补”扶持资金，支持企业完善设施、推动企业转型升级、扩大生产规模、带动农民增收。
31 |  | 构建现代乡村产业体系 | 农业现代化示范区 | 增城区 | 882 | 0 | 882 | 604 | 0 | 604 | 68.48% | 建设（实施）中 | 广州市增城区畜牧产业园申报材料编制项目已完成畜牧产业园申报材料编制; 免淘米生产灌装线建设项目购置产能1500kg/小时的免淘米机组、产能2000罐/小时的罐装线设备，以及其他相关配套设施。打造国际领先的现代化、智能化、信息化免淘增城丝苗米生产线、罐装高端定制包装线。 蓝莓基地大棚建设及水肥系统项目（二期）已完成95亩蓝莓基地场地整理，配套设施大棚建设、水肥一体化系统建设，基地给排水、交通等基础配套建设等; 广州市增城区农业外来入侵物种普查项目完成农业外来入侵物种普查数据整理和上报，并提交普查工作相关报告; 建设国家油菜工程技术研究中心成果转化（广东）示范基地引进示范推广“菜用、花用、饲用、肥用”为一体的油菜品种3000亩.
32 |  |  | 重点农业产业项目提升资金（乡村振兴专项） | 增城区 | 243.5039 | 0 | 243.5039 | 243.1033 | 0 | 243.1033 | 99.84% | 已完工（完成） | 完成2个项目建设，项目建设完成并投入使用后能提升产业园周边环境，完善基础设施，促进一二三产业融合发展。
33 |  |  | 穗财农〔2022〕46号农业社会化服务项目（增城区） | 增城区 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 已印发《增城区2022年农业社会化服务项目验收方案》并启动2022年度农业社会化项目验收工作，验收合格后向社会公开公示，公示无异议后可支出。
34 |  |  | 穗财农〔2022〕54号-荔枝优势特色产业集群项目 | 增城区 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 已于2023年支付第一期设备购买费用904500元。目前已有58台机械设备完成配送，剩余的机械设备预计3月31日前配送完毕。正在与中标单位商议《荔枝种质资源进行保护性种植项目合作协议》以及办理项目实施林地砍伐相关事宜。
35 |  | 构建现代乡村产业体系 | 穗财农【2021】78号广州市高素质农民培育项目（增城区） | 增城区 | 162 | 0 | 162 | 150.338 | 0 | 150.338 | 92.8% | 已完工（完成） | 完成培育高素质农民360人的年度任务，其中经营管理型180人，专业生产和技能服务型180人。高素质农民培育满意度100%。
36 |  |  | 乡村振兴特色产业带建设设计费（乡村振兴专项资金） | 增城区 | 31.62 | 0 | 31.62 | 31.616 | 0 | 31.616 | 99.99% | 已完工（完成） | 聚焦打造蔬菜、水果、畜禽等7大产业推动涉农区形成2-3个特色产业集群，统筹我区农业产业经济发展，完成广州市增城区时光穗道美丽产业经济带建设设计（增城区乡村振兴特色产业带建设设计项目），并印发至相关职能部门和镇街，请相关职能部门和镇街参照实施。
37 |  | 农业生产能力提升 | 2021年晚造水稻种粮大户补贴资金（本级配套） | 增城区 | 523.9097 | 0 | 523.9097 | 523.9097 | 0 | 523.9097 | 100% | 已完工（完成） | 落实强农惠农补贴，进一步推动我区农业发展、农民增收。
38 |  |  | 穗财农〔2022〕46号基层农技推广体系改革与建设补助项目 | 增城区 | 103 | 0 | 103 | 50.27 | 0 | 50.27 | 48.81% | 建设（实施）中 | 推进创建1个县级农技推广服务驿站和建设3个长期稳定的县级农业科技示范展示基地的工作任务。
39 |  |  | 2022年早造种粮大户补贴 | 增城区 | 648 | 0 | 648 | 597.3615 | 0 | 597.3615 | 92.19% | 已完工（完成） | 落实强农惠农补贴，进一步推动我区农业发展、农民增收。
40 |  |  | 广州市种粮大户财政补贴项目（增城区） | 增城区 | 2589.298 | 0 | 2589.298 | 2589.298 | 0 | 2589.298 | 100% | 已完工（完成） | 落实强农惠农补贴，进一步推动我区农业发展、农民增收。
41 |  |  | 穗财农【2022】26号2022年实际种粮农民一次性补贴资金（增城区） | 增城区 | 172.56 | 0 | 172.56 | 172.56 | 0 | 172.56 | 100% | 已完工（完成） | 已完成支付172.56万元。完成发放2022年实际种粮农民一次性补贴资金。
42 |  | 农业生产能力提升 | (穗财农〔2022〕43号)2022年实际种粮农民一次性补贴资金（第二批）（增城区） | 增城区 | 164.7 | 0 | 164.7 | 164.7 | 0 | 164.7 | 100% | 已完工（完成） | 已完成支付164.7万元。完成发放2022年实际种粮农民一次性补贴资金。
43 |  |  | 穗财农〔2022〕58号-2022年实际种粮农民一次性补贴（第三批）-增城区 | 增城区 | 80.77 | 0 | 80.77 | 80.77 | 0 | 80.77 | 100% | 已完工（完成） | 已完成支付80.77万元。完成发放2022年实际种粮农民一次性补贴资金。
44 |  |  | 2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（第二批粮食生产）-省级实际种粮农民一次性补贴 | 增城区 | 126.63 | 0 | 126.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 该项目于3月初完成支付126.63万元，支出率100%。主要用于支持粮食龙头企业、农民合作社、种粮大户等适度规模种植晚稻的新型粮食生产经营主体。
45 |  |  | 撂荒耕地复耕复种奖补 | 增城区 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 相关资金使用情况已报局党组会同意，目前正拟下发资金到相应镇街。
46 |  |  | 穗财农[2022]65号2022年烘干设施建设（增城区 | 增城区 | 516.15 | 0 | 516.15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 建设（实施）中 | 目前广东正粮烘干中心厂房棚架钢、地面工程已完成，稻谷烘干前/后处理设备及干、湿谷仓已安装完成。配电房施工已报价，正商议安装。实地考察烘干设备性能，设备符合烘干项目申报，正商议具体设备及安装费用。
47 |  |  | 邓山综合体土地平整复耕 | 增城区 | 19.08 | 0 | 19.08 | 19.08 | 0 | 19.08 | 100% | 已完工（完成） | 已完成支付19.08万元。
48 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果
49 |  | 镇域公共服务能力提升
50 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费
51 |  | 其他农业农村项目 | 穗发改[2022]100号-增城区2022年度应对猪价过度下跌生猪应急财政补贴 | 增城区 | 521.82 | 0 | 521.82 | 521.82 | 0 | 521.82 | 100% | 已完工（完成） | 本项目对我区生猪存栏进行一次性补贴，其中广州天种牧业存栏14850头，补贴297万元，广州德盛农牧存栏1802头，补贴36.04万元；广州一衣口田公司存栏9439头，补贴188.78万元，以上合计521.82万元。全部及时发放到位，稳定了我区生猪产能，2022年生猪出栏10.3问题，同比略有增加。
52 |  |  | 穗财农【2022】34号中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴） | 增城区 | 3625.0884 | 0 | 3625.0884 | 3625.0884 | 0 | 3625.0884 | 100% | 已完工（完成） | 将耕地地力补贴直发给农民，明确撂荒地、改变用途等耕地不纳入补贴范围，鼓励农民主动保护耕地地力，实现“藏粮于地”，2022年增城区地力补贴面积达到35.47万亩，补贴农户11.8659万户，资金3050.02万元。 | 省根据每年物价水平等因素制定每亩补贴标准，晚于每年资金下拨的时间，导致提前下达的资金略大于实际发放的金额。
53 |  |  | 穗财农〔2022〕43号-2022年中央财政农业生产发展资金-耕地地力保护补贴（增城区） | 增城区 | 253.0297 | 0 | 253.0297 | 253.0297 | 0 | 253.0297 | 100% | 已完工（完成） | 切实落实以往年度应发未发补贴工作，发放地力补贴资金。
54 |  |  | 2021年中央财政农业生产发展耕地地力保护补贴资金 | 增城区 | 7.3162 | 0 | 7.3162 | 7.3162 | 0 | 7.3162 | 100% | 已完工（完成） | 切实落实以往年度应发未发补贴工作，发放地力补贴资金3.3135万元，补贴面积达到390.74亩，惠及农户123户。 | 实际补贴金额小于请款资金，结余资金4万余元依规退回粮食风险金账户。
55 |  |  | 穗财农【2021】78号广州市农业机械购置和推广财政补贴项目（增城区） | 增城区 | 1780 | 0 | 1780 | 1774.9369 | 0 | 1774.9369 | 99.72% | 已完工（完成） | 2022年补贴农机具1418台（套），惠及农户1286户（家），机种作业补贴87579.6亩、无人机作业补贴103221.58亩。
56 |  | 其他农业农村项目 | 穗财农【2021】28号，2021年中央财政农业资源及生态保护资金（第2批，第二部分） | 增城区 | 71.87 | 0 | 71.87 | 65.7289 | 0 | 65.7289 | 91.46% | 已完工（完成） | 本项目资金主要用于建设1个耕地质量监测点，开展农户施肥调查和44个土壤样品采集。对符合双季稻+轮作（稻-稻-菜、粮食、绿肥等）的区级及以上的龙头企业、专业合作社、家庭农场共17个企业实施化肥、农药、种子等农资物化补贴。目前已完成支出65.72895万元，结转资金6.14105万元用作2022年双季稻轮作补贴项目。
57 |  |  | 穗财农【2021】51号，2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金（第4批）（粤财农【2021】68号） | 增城区 | 49.5 | 0 | 49.5 | 49.5 | 0 | 49.5 | 100% | 已完工（完成） | 本项目对符合双季稻+轮作（稻-稻-菜、粮食、绿肥等）的区级及以上的龙头企业、专业合作社、家庭农场17个企业实施化肥、农药、种子等农资物化补贴。目前已完成支出49.5万元，支付率100%。
58 |  |  | 穗财农[2020]2号，2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金（秸秆综合利用）（粤财农2019-236号-预） | 增城区 | 79.7612 | 0 | 79.7612 | 79 | 0 | 79 | 99.05% | 建设（实施）中 | 根据项目剩余资金采购51626瓶（kg）活力腐秆剂，对2022年早造水稻50054.4亩种粮大户实施派发，派发《稻草腐熟还田技术手册》和《秸秆综合利用技术手册》共2万多份。
59 |  |  | 2022年能繁母猪一次性临时救助补贴资金（增城区） | 增城区 | 188.13 | 0 | 188.13 | 188.13 | 0 | 188.13 | 100% | 已完工（完成） | 本项目资金对存栏母猪100头以上、经本市备案和持有动物防疫合格证的生猪养殖场按300元/头的标准给予补贴。我区存栏情况是广州天种牧业3736头、广州一衣口田公司1684头、广州德盛农牧851头，以上企业分别获得112.08万元、50.52万元、25.53万元。全部及时发放到位，稳定了我区生猪产能，2022年生猪出栏10.3万头，同比略有增加。
60 |  |  | 穗财农【2021】78号广州市农村固定观察点调查系统运作专项工作经费（增城区） | 增城区 | 4.4 | 0 | 4.4 | 3.4 | 0 | 3.4 | 77.27% | 已完工（完成） | 完成增城区农村固定观察点2022年上、下半年常规调查和专项调查工作。
61 |  | 其他农业农村项目 | 穗财农【2021】78号农业主导品种和主推技术的筛选宣传与示范推广（增城区） | 增城区 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | 已完工（完成） | 建立甜玉米擂台赛试验点1个；甜玉米品种比较试验重复数3次；引进甜玉米新试验品种32个；筛选出4个综合性状优胜奖品种。
62 |  |  | 穗财农【2021】78号农村土地承包经营权流转财政补助项目（增城区） | 增城区 | 102.1378 | 0 | 102.1378 | 102.1378 | 0 | 102.1378 | 100% | 已完工（完成） | 全区各镇街共补贴流转户数为5085户，流转亩数为8881.54亩。
63 |  |  | 穗财农【2021】78号广州市耕地土壤监测与管理（增城区） | 增城区 | 3.52 | 0 | 3.52 | 3.516 | 0 | 3.516 | 99.89% | 已完工（完成） | 完成采集监测点土样19个,发放回收田间作业记载表19份。为掌握耕地地力变化，指导耕地改良和科学施肥提供依据。
64 |  |  | 穗财农【2021】78号外来有害生物及农作物重大病虫鼠害监测预警与统防统治（增城区） | 增城区 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 100% | 已完工（完成） | 设立病虫监测点5个，共调查报送病虫信息100期次，发布病虫情报13期，全年无发生重大病虫害暴发成灾。
65 | 省水利厅 | 全面推进河长制湖长制
66 |  | 病险水库水闸除险加固工程
67 |  | 水利安全度汛
68 |  | 农村集中供水 | 增城区农村供水改造工作 | 增城区 | 43008.16 | 1400 | 41608.16 | 43008.16 | 1400 | 41608.16 | 100% | 已完工（完成） | 1、解决用水难题，确保饮水安全。2、降低管网漏损，节约用水资源。3、统一运行维护，提高管理效率。
69 |  | 农村水利水电
70 |  | 重大水利工程
71 |  | 中小河流治理
72 |  | 水土保持
73 |  | 水资源节约与保护
74 | 省水利厅 | 海堤达标加固工程
75 |  | 水库移民后期扶持 | 中新镇南池村福田移民社文化室建设工程 | 增城区 | 25.7507 | 6 | 19.7507 | 25.7507 | 6 | 19.7507 | 100% | 已完工（完成） | 资金支付率100%，项目验收通过率100%。
76 |  |  | 永宁街公安村移民篮球场建设工程 | 增城区 | 58.1799 | 55 | 3.1799 | 58.1799 | 55 | 3.1799 | 100% | 已完工（完成） | 改造600平方篮球场。
77 |  |  | 永宁街公安村枫木元社移民公园建设工程 | 增城区 | 101.786 | 80 | 21.786 | 101.786 | 80 | 21.786 | 100% | 已完工（完成） | 新建一处篮球场，新建太阳能壁灯50盏。
78 |  |  | 小楼镇正隆村联一社、联二社移民村鱼塘挡墙升级改造工程 | 增城区 | 240.3681 | 130 | 110.3681 | 240.3681 | 130 | 110.3681 | 100% | 已完工（完成） | 鱼塘升级改造579米，新建公厕一座。
79 |  | 其他水利项目
80 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 2022年增城区检疫、测报工作补助 | 增城区 | 44.2 | 0 | 44.2 | 44.2 | 0 | 44.2 | 100% | 建设（实施）中 | 购买产地检疫、调运检疫现场调查检测技术服务，购买检疫监管、检疫复检和检疫执法调查检测技术服务，做好引种植物的检疫监管，对调入我区的应施检疫的植物、植物产品进行复检抽查，开展林业植物检疫执法，依法查处和打击违法违规收购、加工、使用疫木行为，严防疫情传入传出。
81 |  |  | 2022年增城区松材线虫病、微甘菊防治 | 增城区 | 23 | 0 | 23 | 22.13 | 0 | 22.13 | 96.22% | 已完工（完成） | 完成增城区松材线虫病防治144253亩，薇甘菊防治19500亩，通过开展防治，对枯死松树进行清除、消毒等处理，控制松材线虫病扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。
82 |  |  | 2021年增城区松材线虫病、微甘菊防治 | 增城区 | 585.11 | 0 | 585.11 | 585.05 | 0 | 585.05 | 99.99% | 已完工（完成） | 完成增城区松材线虫病防治144450亩，薇甘菊防治19500亩，通过开展防治，对枯死松树进行清除、消毒等处理，控制松材线虫病扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。
83 |  |  | 2020年增城区松材线虫病、微甘菊防治 | 增城区 | 125.21 | 0 | 125.21 | 61.4 | 0 | 61.4 | 49.04% | 已完工（完成） | 完成增城区松材线虫病防治147216亩，薇甘菊防治19500亩，通过开展防治，对枯死松树进行清除、消毒等处理，控制松材线虫病扩散态势，逐年减轻其发生危害，最大限度减少生态和经济损失，保护森林景观与生态环境安全。
84 |  | 食用林产品质量安全
85 |  | 自然保护地整合优化
86 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴
87 | 省林业局 | 造林及抚育 | 增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程 | 增城区 | 543 |  | 543 | 543 |  | 543 | 100% | 已完工（完成） | 增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程完成面积52500亩，其中碳汇改造工程22500亩、封山育林工程30000亩。
88 |  |  | 增城区高质量水源林工程 | 增城区 | 780.7 | 0 | 780.7 | 775.02 | 0 | 775.02 | 99.27% | 已完工（完成） | 2022年高质量水源林任务完成造林8800亩，其中人工造林300亩，退化林修复8000亩，封山育林500亩。
89 |  |  | 2017年增城区森林碳汇工程 | 增城区 | 602.8 | 83 | 519.8 | 602.8 | 83 | 519.8 | 100% | 已完工（完成） | 2017年增城区森林碳汇工程完成面积18000亩。
90 |  |  | 增城市森林公园林分改造工程 | 增城区 | 225.5 | 0 | 225.5 | 218.02 | 0 | 218.02 | 96.68% | 已完工（完成） | 2016年增城区低效桉树林分改造工程完成面积7000亩。
91 |  |  | 2016年增城区低效桉树林分改造工程 | 增城区 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 2016年增城区森林公园林分改造工程完成面积700亩。 | 因资料未完善，结算暂未完成，需待结算完成后才能支付结算款。
92 |  |  | 2016年增城区森林公园林分改造工程 | 增城区 | 50 | 0 | 50 | 22 | 0 | 22 | 44% | 已完工（完成） | 完成增城区碳汇林示范基地建设项目300亩。
93 |  |  | 2013年增城市森林公园林分改造工程 | 增城区 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 已完工（完成） | 增城市2013年森林公园林分改造工程完成造林面积580亩。 | 该项目结算评审结果于2022年12月中旬，未能及时请款，结转至2023年支付。
94 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测
95 |  | 森林资源保护与监测
96 |  | 林业产业发展
97 |  | 林业种苗
98 |  | 湿地保护与恢复
99 |  | 自然教育基地建设
100 |  | 森林火灾预防
101 |  | 其他林业项目
102 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护
103 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理
104 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设 | 永宁街新新大道至翟洞村西何社 | 增城区 | 24.5 | 0 | 24.5 | 24.5 | 0 | 24.5 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程1.065公里
105 |  |  | 永宁街新新大道至翟洞村何屋二街 | 增城区 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.276公里
106 |  |  | 永宁街翟洞村花口二街至花口三街 | 增城区 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.344公里
107 |  |  | 永宁街陂头村永平路至创业大道 | 增城区 | 21.8 | 0 | 21.8 | 21.8 | 0 | 21.8 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.8公里
108 |  |  | 新塘镇三安桥（1-30宽12） | 增城区 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 100% | 已完工（完成） | 完成三安桥重建
109 |  |  | 新塘镇坭紫桥（1-20宽11） | 增城区 | 13.75 | 0 | 13.75 | 13.75 | 0 | 13.75 | 100% | 已完工（完成） | 完成坭紫桥重建
110 |  |  | 石滩镇碧江村下坑至沙榕塘、九比路村道建设工程 | 增城区 | 10.6 | 0 | 10.6 | 10.6 | 0 | 10.6 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.4公里
111 |  |  | 石滩镇高门村教育路、楼贝底路、小海路村道建设工程 | 增城区 | 15.4 | 0 | 15.4 | 15.4 | 0 | 15.4 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.71公里
112 |  |  | 石滩镇顾屋村长堤路升级改造建设工程 | 增城区 | 15.8 | 0 | 15.8 | 15.8 | 0 | 15.8 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.85公里
113 |  |  | 石滩镇顾屋村至东西大道村道建设工程 | 增城区 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.65公里
114 |  |  | 石滩镇金兰寺村沙浦路村道建设工程 | 增城区 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.35公里
115 |  |  | 石滩镇金兰寺村石九公路南至石九公路北自然村道建设工程 | 增城区 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.2公里
116 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设 | 石滩镇龙地村泥塘桥至广深铁路村道建设工程 | 增城区 | 16.4 | 0 | 16.4 | 16.4 | 0 | 16.4 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.82公里
117 |  |  | 石滩镇桥头村桥头工业路至湖面四马路自然村道建设工程 | 增城区 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.12公里
118 |  |  | 石滩镇沙尾村花厅新居路至村饭堂村道建设工程 | 增城区 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.78公里
119 |  |  | 石滩镇上塘村江龙大道北至平安街自然村道建设工程 | 增城区 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.31公里
120 |  |  | 石滩镇石头村白岗埔路拓宽工程 | 增城区 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程1.03公里
121 |  |  | 石滩镇石头村龙尾村前路、新涌路建设工程 | 增城区 | 19.2 | 0 | 19.2 | 19.2 | 0 | 19.2 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.92公里
122 |  |  | 石滩镇石头村主干村道升级改造建设工程 | 增城区 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 8.6 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.34公里
123 |  |  | 石滩镇水龙村荔三公路至村前路自然村道升级改造工程 | 增城区 | 7.6 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 7.6 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.38公里
124 |  |  | 石滩镇塘头村塘头路村道升级改造建设工程 | 增城区 | 17.8 | 0 | 17.8 | 17.8 | 0 | 17.8 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.91公里
125 |  |  | 中新镇广汕公路至慈岭村委 | 增城区 | 62.4 | 0 | 62.4 | 62.4 | 0 | 62.4 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程4.8公里
126 |  |  | 派潭镇邓路吓村至拖罗村村道升级改造项目（西环路） | 增城区 | 132.8 | 0 | 132.8 | 132.8 | 0 | 132.8 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程6.477公里
127 |  |  | 派潭镇村居路口交通安全隐患整治工程 | 增城区 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 100% | 已完工（完成） | 完成派潭镇村居路口交通安全隐患整治
128 |  |  | 正果镇麻冚村、到蔚村、浪拔村等村口交通安全隐患整治工程 | 增城区 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 100% | 已完工（完成） | 完成正果镇麻冚村、到蔚村、浪拔村等村口交通安全隐患整治
129 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设 | 正果镇麻冚村、到蔚村、正果洋村、浪拔村、番丰村、岳村村路段安全生命防护工程 | 增城区 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 100% | 已完工（完成） | 完成正果镇麻冚村、到蔚村、正果洋村、浪拔村、番丰村、岳村村路段安全生命防护工程
130 |  |  | 县道X940线约场至福和段道路升级改造工程（一期） | 增城区 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程4公里
131 |  |  | Y328线（X261）韩村至金农猪场基地段道路优化工程 | 增城区 | 80.2 | 0 | 80.2 | 80.2 | 0 | 80.2 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程4.01公里
132 |  |  | 水口社桥（1-10宽17） | 增城区 | 12.75 | 0 | 12.75 | 12.75 | 0 | 12.75 | 100% | 已完工（完成） | 完成水口社桥重建
133 |  |  | 结光社桥（1-10宽17） | 增城区 | 12.75 | 0 | 12.75 | 12.75 | 0 | 12.75 | 100% | 已完工（完成） | 完成结光社桥重建
134 |  |  | 民兵桥（拱桥1-27长39.8宽12） | 增城区 | 44.16 | 0 | 44.16 | 44.16 | 0 | 44.16 | 100% | 已完工（完成） | 完成民兵桥重建
135 |  |  | 澄溪桥（4-25宽25.1） | 增城区 | 173.01 | 0 | 173.01 | 173.01 | 0 | 173.01 | 100% | 已完工（完成） | 完成澄溪桥重建
136 |  |  | 石滩镇石三线至凰埔村道拓宽改造工程 | 增城区 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程1.7公里
137 |  |  | 石滩镇石三线至岳埔村道拓宽改造工程 | 增城区 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程3.8公里
138 |  |  | 县道X291线仙村至沙埔段公路整治工程 | 增城区 | 85.2 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0 | 85.2 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程8.52公里
139 |  |  | 县道X289线(K0+000～K6+400)段公路整治工程 | 增城区 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程6.4公里
140 |  |  | 朱村街龙岗村鸭寮桥调整山田布隆桥（1-16*7） | 增城区 | 8.1 | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 8.1 | 100% | 已完工（完成） | 完成朱村街山田布隆桥改造
141 |  |  | 仙村镇竹园桥（4-25×12） | 增城区 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 100% | 已完工（完成） | 完成仙村镇竹园桥改造
142 |  |  | 中新镇育才小学桥（1-20×8） | 增城区 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100% | 已完工（完成） | 完成中新镇育才小学桥改造
143 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设 | 派潭镇双头村俄斗社桥（1-6×7） | 增城区 | 3.85 | 0 | 3.85 | 3.85 | 0 | 3.85 | 100% | 已完工（完成） | 完成派潭镇双头村俄斗社桥改造
144 |  |  | 派潭镇双头村山尾头社桥（1-13×7） | 增城区 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 6.3 | 100% | 已完工（完成） | 完成派潭镇双头村山尾头社桥改造
145 |  |  | 正果镇兰溪村李村桥改造工程（3-13×7） | 增城区 | 12.325 | 0 | 12.325 | 12.325 | 0 | 12.325 | 100% | 已完工（完成） | 完成正果镇兰溪村李村桥改造
146 |  |  | 正果镇到蔚村到蔚桥改造工程（1-16×7） | 增城区 | 7.35 | 0 | 7.35 | 7.35 | 0 | 7.35 | 100% | 已完工（完成） | 完成正果镇到蔚村到蔚桥改造改造
147 |  |  | 正果镇和平村企壁桥改造工程（1-6×7） | 增城区 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 100% | 已完工（完成） | 完成正果镇和平村企壁桥改造
148 |  |  | 正果镇正果洋村合盏桥改造工程（1-8×6） | 增城区 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 100% | 已完工（完成） | 完成正果镇正果洋村合盏桥改造
149 |  |  | 正果镇银场村银场桥改造工程（2-10×8） | 增城区 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100% | 已完工（完成） | 完成正果镇银场村银场桥改造
150 |  |  | 小楼镇沙岗村对面桥（1-5×6） | 增城区 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 已完工（完成） | 完成小楼镇沙岗村对面桥改造
151 |  |  | 小楼镇黄村村兴隆桥（1-10×7.5） | 增城区 | 5.625 | 0 | 5.625 | 5.625 | 0 | 5.625 | 100% | 已完工（完成） | 完成小楼镇黄村村兴隆桥改造
152 |  |  | 小楼镇九益村增洞桥（1-5×6） | 增城区 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 已完工（完成） | 完成小楼镇九益村增洞桥改造
153 |  |  | 小楼镇九益村增洞桥（1-13×7.5） | 增城区 | 6.75 | 0 | 6.75 | 6.75 | 0 | 6.75 | 100% | 已完工（完成） | 完成小楼镇九益村增洞桥改造
154 |  |  | 小楼镇青迳村大牛湖桥（1-5×6） | 增城区 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | 已完工（完成） | 完成小楼镇青迳村大牛湖桥改造
155 |  |  | 永宁街创誉路至梅元社村道 | 增城区 | 93.6 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 93.6 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.44公里
156 |  |  | 永宁街余家庄水库至云峰社 | 增城区 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.75公里
157 | 省交通运输厅 | 四好农村路建设 | 宁西街太新路至大浪村 | 增城区 | 266 | 0 | 266 | 266 | 0 | 266 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程1.4公里
158 |  |  | 中新镇Y415坳头村头排社至坳头村委 | 增城区 | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程3.1公里
159 |  |  | 派潭镇利迳村村道拓宽工程 | 增城区 | 159.375 | 0 | 159.375 | 159.375 | 0 | 159.375 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程1.25公里
160 |  |  | 正果镇岳村村部分村道升级改造工程 | 增城区 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程3.2公里
161 |  |  | 正果镇到蔚至东汾、鸦岗至凌角塘村道升级改造工程 | 增城区 | 292.3 | 0 | 292.3 | 292.3 | 0 | 292.3 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程1.58公里
162 |  |  | 正果镇岳村至花园、横排岭社至铁路汾社、风岗尾社、旧刘社道路升级改造工程 | 增城区 | 342.6 | 0 | 342.6 | 342.6 | 0 | 342.6 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程3.96公里
163 |  |  | 县道X291线石新公路站前路至沙浦大道段道路提升工程 | 增城区 | 157.5 | 0 | 157.5 | 157.5 | 0 | 157.5 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程2公里
164 |  |  | 县道X291线荔城二中至西堤公园段路面整治工程 | 增城区 | 133.8 | 0 | 133.8 | 133.8 | 0 | 133.8 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程0.81公里
165 |  |  | 县道X261线西园至庙潭段路面预防性养护工程 | 增城区 | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 100% | 已完工（完成） | 完成建设里程1.4公里
166 |  | 四好农村路养护 | 广州市增城区地方公路管理总站辖区公路养护采购服务项目 | 增城区 | 732.79 | 0 | 732.79 | 732.79 | 0 | 732.79 | 100% | 已完工（完成） | 列养率100%
167 |  |  | “四好农村路”日常养护补助资金 | 增城区 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 100% | 已完工（完成） | 列养率100%
168 | 省交通运输厅 | 四好农村路养护 | 2022年替代原手扶摩托车养路费支出增长性返还资金 | 增城区 | 75.43 | 0 | 75.43 | 75.43 | 0 | 75.43 | 100% | 已完工（完成） | 列养率100%
169 |  |  | 增城区地方县道养护工程补助 | 增城区 | 258.89 | 0 | 258.89 | 258.89 | 0 | 258.89 | 100% | 已完工（完成） | 列养率100%
170 |  |  | 增城区地方乡道养护工程补助 | 增城区 | 494.82 | 0 | 494.82 | 494.82 | 0 | 494.82 | 100% | 已完工（完成） | 列养率100%
171 |  |  | 增城区地方村道养护工程补助 | 增城区 | 86.71 | 0 | 86.71 | 86.71 | 0 | 86.71 | 100% | 已完工（完成） | 列养率100%
172 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理
173 |  | 圩镇公共基础设施建设
174 |  | 农房安全隐患排查
175 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所
176 | 省财政厅 | 巨灾保险
177 |  | 工作经费
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。