附件3

2012年制定和实施系列规范性文件、专项

行动方案工作安排表

| 序号 | 规范文件类型 | 专项行动内容 | 时间要求 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 文件制定 | 专项行动 |  |
| 1 | 增城市工业垃圾管理办法 | 工业垃圾规范排放、运输、处理 | 7月10日前 | 7月-10月 | 市环保局 |
| 2 | 增城市建筑垃圾管理办法 | 建筑垃圾规范排放、运输、处理 | 7月中前 | 7月-10月 | 市城乡建设局 |
| 3 | 增城市医疗垃圾管理办法 | 医疗垃圾规范排放、收集、存储、运输 | 7月10日前 | 7月-10月 | 市卫生局 |
| 4 | 生活污水处理厂污泥处理管理办法 | 生活污水处理厂规范污泥排放、处理 | 7月10日前 | 7月-10月 | 市水务局 |
| 5 | 工业污水处理厂污泥处理管理办法 | 工业污泥存储、排放、转运、处理 | 7月10日前 | 7月-10月 | 市环保局 |
| 6 | 增城市餐饮垃圾管理办法 | 餐饮垃圾规范收集、运输、处理 | 7月10日前 | 7月-10月 | 市环保局 市卫生局 增城工商分局 |
| 7 | 水域环境卫生和垃圾收运管理办法 | 规范水域环境保洁和垃圾收运 | 7月10日前 | 7月-10月 | 市水务局 |
| 8 | 增城市绿化垃圾收运和处理管理办法 | 规范绿化垃圾收运和处理 | 7月10日前 | 7月-10月 | 市林业园林局 |
| 9 | 增城市病死禽畜存储、转移和处理管理办法 | 规范病死禽畜存储、转移和处理 | 7月10日前 | 7月-10月 | 市农业局 |
| 10 | 再生资源收集、分拣、存放管理办法 | 整顿再生资源收集、分拣、存放管理 | 7月10日前 | 7月-10月 | 市科经信局 市供销社 |
| 11 | 有害垃圾收集、存储、转移管理办法 | 规范有害垃圾收集、存储、转移 | 7月10日前 | 7月-10月 | 市环保局 |
| 12 | 增城市城维税和基建配套费投入环境卫生管理办法 | — | 7月10日前 | — | 市财政局 |
| 13 | 生活垃圾收运处理费用收缴和使用管理办法 | — | 7月底前 | — | 市城乡建设局 |
| 14 | 生活垃圾处理终端设施运营管理办法 | 规范生活垃圾处理终端设施运营 | 7月底前 | 8月-10月 | 市城乡建设局 |
| 15 | 收运设施建设和维护资金投入办法 | — | 7月底前 | — | 市财政局 |
| 16 | 收运设施建设和维护管理办法 | 规范收运设施建设、使用和维护 | 7月底前 | 8月-10月 | 市城乡建设局 |
| 17 | 生活垃圾分类投放、收运和处理规程 | 规范生活垃圾分类投放、收运 | 7月底前 | 8月-10月 | 市城乡建设局 |