- 附件1

- 增城区教育设施三年提升计划主要任务分工表

| 序号 | 主办单位 | 项目名称 | 供地完成 时间 | 立项完成 时间 | 开工日期 | 完工日期 | 结算 日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荔城街 | 荔城街南部罗岗小学（扩建） | 2016.10 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |
| 2 |  | 荔城街西北部（蒋村）小学 | 2016.10 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |
| 3 |  | 实验小学（扩建） | 2016.10 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |
| 4 | 增江街 | 增江街小学 | 完成 | 完成 | 2016.12 | 2018.09 | 2018.12 |  |
| 5 |  | 增江街光辉村新建小学 | 2016.10 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |
| 6 | 新塘镇 | 新塘镇大林片区新建小学 | 2016.10 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |
| 7 |  | 新塘镇温涌新建小学 | 2016.10 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |
| 8 | 仙村镇 | 仙村镇中心小学(异地迁建） | 完成 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |
| 9 | 石滩镇 | 石滩中学 | 完成 | 完成 | 完成 | 2017.06 | 2017.12 |  |
| 10 | 中新镇 | 中新镇团结村新建小学 | 2016.10 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |
| 11 | 派潭镇 | 派潭镇墩头坳小学（扩建） | 完成 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |
| 12 | 小楼镇 | 增城区致明学校(异地迁建) | 完成 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |
| 13 | 区公建办 | 永宁凤凰实验小学 | 2016.10 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |
| 14 |  | 永宁凤凰中学 | 2016.10 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |
| 15 | 朱村街 | 朱村街新建小学 | 2016.10 | 2016.12 | 2017.03 | 2018.06 | 2018.12 |  |