附件2

2012年示范点建设责任分工表

| 创建要求 | 责任单位 | 配合单位 | 示范点数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月份前，创建2个示范物业小区 | 荔城街、新塘镇 | 市城乡建设局、 市国土房管局 | 4 |
| 9月份前，创建1个示范物业小区 | 朱村街、增江街 | 市城乡建设局、 市国土房管局 | 2 |
| 10月份前，创建1个示范物业小区 | 中新镇、石滩镇 | 市城乡建设局、 市国土房管局 | 2 |
| 9月份前示范幼儿园荔城1所、新塘1所 | 市教育局 | 荔城街、新塘镇、市城乡建设局 | 2 |
| 10月底前，示范小学荔城1所、新塘1所 | 市教育局 | 荔城街、新塘镇、市城乡建设局 | 2 |
| 10月底前示范中学荔城1所、新塘1所 | 市教育局 | 荔城街、新塘镇、市城乡建设局 | 2 |
| 9月份前示范集贸市场荔城1个新塘1个 | 增城工商分局 | 荔城街、新塘镇、市城乡建设局 | 2 |
| 9月份前，生活垃圾分类示范机团 | 各镇街 市城乡建设局、市环保局 | 市城乡建设局 | 11 |
| 9月份前，生活垃圾分类示范酒店2间 | 市文体旅游局 | 市城乡建设局 | 2 |
| 9月份前，生活垃圾分类示范工厂 | 市科经信局 | 市城乡建设局 | 1 |
| 9月底前生活垃圾分类示范大型商场1家 | 增城工商分局 | 市城乡建设局 | 1 |
| 9月底前生活垃圾分类示范汽车客运站 | 市交通运输局 | 市城乡建设局 | 1 |
| 建设标准： 1.分类收集容器的设置：物业小区、机团单位、学校、市场、酒店宾馆、商场、汽车客运站应按规定设置垃圾分类收集容器，且必须设置不少于1个有害垃圾收集容器，公共区域应设置可回收物、其他垃圾分类废物箱。 2.新增垃圾分类收集容器标识、颜色：新增垃圾分类收集容器标识、颜色应符合《广州市城市生活垃圾分类管理暂行规定》的要求。 3.分类容器、收集工具保养情况：分类容器外观干净整洁，无残缺、破损，密闭性良好。分类收集容器的设置应与环境相适应，便于市民分类投放和工人分类收集，不得妨碍通行、影响消防。 4.按规定分类投放：可回收物、餐厨垃圾、有害垃圾、其他垃圾要按规定分类投放。 5.宣传垃圾形式、效果：按要求设置宣传橱窗、张贴海报，发放指引手册到户、培训到人，分类知识家喻户晓、人人皆知；鼓励垃圾源头减量。限制过度包装，减少一次性消费品，提高燃气普及率，组织净菜和洁净农副产品进城，推广使用菜篮子、布袋子，倡导节约、环保、低碳的消费模式。生活垃圾分类推广示范点实施区域知晓率达90%，参与率达80%，投放准确率达60%。 6.信息管理和数据统计工作：有专人负责，建立示范区内工作信息报送和使用制度，有检查记录，检查情况能及时反馈。按要求及时报送垃圾分类相关数据。 |  |  |  |