附件2

增城区2024年农业科技示范展示基地

建设项目实施方案

（参考样板）

- 一、项目概述

（一）项目名称

XXXX农业科技示范展示基地建设项目

（二）项目实施单位

XXXX公司

（三）建设地点和规模

在增城区XX镇XX村建立50亩XXX农业主推技术、XX主推品种示范基地，开展基地示范推广工作，辐射带动周边种植主体进行推广应用。

（四）重点建设内容

在增城区XX镇XX村建立50亩农业科技示范展示基地，对广东省XX主推技术、XX主推品种进行示范推广，投入肥料、农药及培训、生产指导等，提高农技推广服务成效，辐射带动周边种植主体进行推广应用，推动增城XX产业高质量发展。

（五）项目投资

项目投资8万元，资金来源为上级财政资金。

（六）项目建设期限

2024年10月－2024年12月

（七）建设效益

1.建设50亩农业科技示范基地，展示推广XXX主推技术（XX主推品种），通过示范作用，提高...

2.通过示范基地的技术展示，对培训农技人员和周边农户的培训、指导，充分发挥广东省主推技术的引领宣传推广作用...

3.通过技术展示、培训、田间指导活动，辐射带动效应强，经济效益和社会效益明显，充分发挥了财政资金效应和作用...

二、建设目的

介绍主推技术、主推品种的推广作用...

三、基础条件

介绍公司的基础条件...

四、建设内容

（一）提高农技推广服务成效，辐射带动周边种植主体进行推广应用，达到农业增效农民增收的目的。

1.投入化肥、生物农药等生产资料...

2.实施主推技术...

（二）开展宣传、培训、技术指导等工作，辐射带动周边种植主体提高种植效益。

1.基地按照标准统一竖立“2024年基层农技推广体系改革建设项目农业科技示范基地”标牌，印制宣传资料...

2.邀请技术专家开展大田生产管理指导和技术培训，为周边农户开展培训、观摩学习...

五、投资预算

XXX项目投资预算表

| 单位：亩、元、批 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 建设内容 |
| 1 | 生产 投入 | 种子 | 亩 | 50 |  |  | 建设50亩农业科技示范展示基地所需生产投入 |
|  |  | 农药 | 亩 | 50 |  |  |  |
|  |  | 有机肥 | 亩 | 50 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 | 约60000元 |  |  |  |  |
| 2 | 宣传 推广 | 标牌制作 | 批 | 1 |  |  | 发挥基地引领作用，促进宣传推广 |
|  |  | 宣传资料制作 | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 约5000元 |  |  |  |  |
| 3 | 培训 观摩 指导 | 农户培训和观摩 | 人次 | 60 |  |  | 培训费用包含专家费、材料费、餐费（材料费每人不超40元、餐费每人/天不超40元）。 |
|  |  | 技术指导农户 | 人次 | 30 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 约15000元 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 80000元 |  |  |  |  |

六、建设进度计划

（一）2024年10月至2024年10月：安装示范基地标牌，印制宣传资料...

（二）2024年10月至2024年11月：开展示范基地种植，展示推广主推技术，投入生产资料...

（三）2024年11月至2024年12月：组织培训及观摩学习，邀请技术专家开展提供技术指导...

（四）2024年12月底前：整理项目材料，制作项目验收材料，进行项目验收...

七、保障措施

（一）制度完善。建立了完善的管理制度，财务管理制度健全，能对农业科技示范基地建设进度、质量及经费使用等规范管控...

（二）人员保障。为保障项目顺利实施，发挥财政项目资金效应和作用，公司高度重视，专门成立了项目组负责项目实施...