## 项目自评复核
2021年第三方绩效评价自评复核项目情况
序号 | 单位名称 | 项目 | 年度绩效目标 | 评价方式 | 主要评价期 | 年度预算数 （单位：元） | 预算执行率 | 评分（满分120分） | 等级 | 第三方绩效分析 | 存在问题和相关建议
1 | 广州市增城区交通运输局 （广州市增城区地方公路管理总站） | 增城区石滩东西大道建设工程 | 2020年项目年度绩效目标为公路建设工程量3.2km，主体总工程完成率40%等。 | 自评复核 | 2020年 | 386570500 | 99.97% | 110.17 | 优 | 1.2020年度完成公路建设工程量3.4km； 2.主体工程完成率42%； 3.2020年度未发生工程变更事项，不存在违规情况； 4.该项目工程于12月31日前完成拨款，工程计量拨款及时率100%； 5.未发生负面舆论、环评不通过等情况。 | （一）存在问题 1.指标值设置不合理。社会效益指标“企业社会责任”年度指标值为“95%”，该指标是定性指标，不应采用量化的指标值。 2.产出指标未全部个性化。 （二）相关建议 严格按照预算编制的绩效目标设置评价指标，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益。
2 | 广州市增城区城市管理和综合执法局 | 增城区棠厦垃圾填埋场运营 | 棠厦垃圾填埋场为我市唯一的无害化垃圾填埋场，接收除新塘以外的生活垃圾，实施生活垃圾无害化填埋，对垃圾渗沥液进行处理后达标排放，并对垃圾场进行日常管理。按合同支付运营费，确保填埋场安全运营 | 自评复核 | 2020年 | 12531800 | 89.75% | 99.21 | 良 | 1.项目单位财务管理制度完整，使用资金较为规范，暂未发现虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题； 2.垃圾渗滤液处理完成率100%，无害化处理率100%，达成预期目标值； 3.安全生产事故数为0，环保事故数为0，投诉案件数为0，达成预期目标值。 | （一）存在问题 1.绩效指标设置不合理，自评新增指标较多。 2.监管手段丰富，但缺少具体监管方案。 （二）相关建议 1.科学合理设置绩效指标，全面评价工作情况。 2.设置并落实监管方案，保障填埋场运营安全。
3 | 广州市增城区政务服务数据管理局 | “数字政府”信息化项目工作经费 | 围绕构建‘大平台、大数据、大服务、大系统’的目标，充分运用4K（超高清显示技术）、5G（第五代移动通信技术）、AI（人工智能）、AR（增强现实）等新一代信息技术，进一步深化‘互联网+政务服务’，整合共享数据资源、协同再造业务流程，实现‘马上办、网上办、就近办、一次办’，建成上通下连、横向到边、纵向到底的‘数字政府’，有力支撑政府治理体系和治理能力现代化。 | 自评复核 | 2020年 | 24258884.68 | 100% | 102.3 | 良 | 1.各项目均按照合同规定时间完成建设，未发现延误情况，项目验收合格率100%； 2.项目财务管理较为规范，暂未发现虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题； 3.项目单位每年会根据需要进行项目工作的计划与总结工作，有利于项目执行效率的提升和建设内容的完善。但项目整体缺少长期规划，不利于项目的可持续性。 | （一）存在问题 1.绩效目标不清晰，缺少年度主要工作任务。 2.指标设置不规范，难以用于绩效自评。 3.缺少满意度调查，未能体现项目的重要效益。 （二）相关建议 1.结合立项依据及规划，科学设置绩效目标。 2.合理设置绩效指标，全面评价工作情况。 3.重视使用人群反馈，落实满意度调查。
4 | 广州市增城区发展和改革局 | 疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金（穗财经[2020]25号，粤财经[2020]35号，财经[2020]63号） | 满足企业实际还息资金需求，切实减轻企业融资负担，强化企业资金保障。 | 自评复核 | 2020年 | 5848900 | 99.81% | 110.31 | 优 | 1.项目财务管理制度较为健全，保障措施较好，未发现项目资金有虚列、截留、挤占、挪用、超标等现象； 2.实际拨付12家企业，按企业实际获得银行贷款金额，其中1-6月平均贷款3766.78万元、7-12月平均贷款3754.28万元； 3.12家企业均表示疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金能够切实减轻企业融资负担，对疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金整体评价为满意。 | （一）存在问题 1.绩效管理意识不足，在开展项目绩效自评工作时，未能对照本项目在预算编审系统申报的绩效指标申报情况进行对比分析。 2.自评工作质量有待提高，指标设置不规范。 （二）相关建议 强化绩效管理意识，提高自评工作质量。
5 | 广州市增城区农业农村局 | 农业龙头企业奖励扶持 | 通过实施农业龙头企业财政奖励扶持，对被评定或认定为国家、省、广州市、增城区级的农业龙头企业，以及获得国家、省、广州市名牌产品（农业类）称号的企业进行奖励。 | 自评复核 | 2020年 | 3100000 | 100% | 104 | 良 | 1.项目财务管理制度较为健全，保障措施较好，未发现项目资金有虚列、截留、挤占、挪用、超标等现象； 2.2019年度奖励省级农业龙头企业3家，奖励市级农业龙头企业7家，奖励获得名牌产品（农业类）称号企业2家；2020年度奖励市级农业龙头企业3家； 3.15家企业均表示农业龙头企业奖励扶持项目能够增强农业企业品牌影响力，14家企业对项目扶持标准等方面综合满意度较高，1家企业认为项目奖励扶持资金额度小，提升企业作用有限，项目综合满意度为93.33% | （一）存在问题 1.绩效管理意识不足，项目资金调整后，未能同步调整项目绩效目标，不利于后期绩效追踪与考核。 2.自评工作质量有待提高，指标设置不规范，满意度指标未能量化。 （二）相关建议 强化绩效管理意识，提高自评工作质量。
6 | 广州市增城区科技工业商务和信息化局 | 增城区坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务的若干措施商业载体租金减免补助项目 | 应对疫情冲击，推动复工复产复商复市，减少企业运营成本，支持商务各行业稳定发展。 | 自评复核 | 2020年 | 10532100 | 100% | 104.7 | 良 | 1.计划补助商业载体数量7间，实际补助商业载体数量7间，发放完成率100%，受助的商业载体均正常运作； 2.应发放企业补助资金数10,532,132元，及时发放企业补助资金数10,532,132元，发放及时率100%; 3.调查企业3间，100%认为该项目的实施能对商业载体稳定运营有效，满意度100%。 | （一）存在问题 1.年初绩效目标规范性不足，绩效指标设置有待提升。 2.满意度调查力度不足，受补助企业共7家，一共发放问卷3份，满意度调查覆盖率仅为42.86%。 （二）相关建议 1.提高绩效目标与指标设置水平。 2.加大满意度调查力度。
7 | 广州市增城区石滩镇人民政府 | 社会智慧治理综合综合指挥中心建设项目 | 建设一个具有创新示范应用的综合指挥中心，提升石滩镇人民政府社会治理精细化、智能化和专业化水平，提高石滩镇人民政府多部门多业务相协同执行力，保障石滩镇社会平安稳定局面，营造良好的石滩镇经济发展社会环境。 | 自评复核 | 2020年 | 4762500 | 97.31% | 80.31 | 低 | 1.项目绩效目标与实际工作内容有相关性，绩效目标设置合理; 2.财务资料齐全，按规定用途和标准使用资金； 3.自评组织工作较完善，及时提供自评材料，积极配合现场核查。 | （一）存在问题 1.绩效指标设置不够全面，指标数量较少，不能够完全反映项目产出和效益情况。 2.项目推进进度滞后，部门之间协调沟通不够到位，项目监管不到位。 （二）相关建议 1.提高绩效管理意识，完善项目绩效指标。 2.加强项目组织协调与管理。
8 | 广州市增城区人民政府增江街道办事处 | 增江街东区工业园道路及截污管网改造工程 | 完成对增城区纬四路、纬五路、纬六路和经二路四条道路升级改造，使道路能够满足行人通行及保障行车、人安全的需要，并配套管道、涵洞、交通、照明、绿化等设施工程，改善沿线厂区及居民的生产生活环境。 | 自评复核 | 2020年 | 50000000 | 99.95% | 92.95 | 中 | 1.财务资料完整，并且按规定用途和标准使用资金； 2.项目按约定完工，工程验收质量情况达标； 3.项目建设完善了东区工业园供排水设施，使工业园的供排水情况得到了改善。 | （一）存在问题 1.绩效目标设置不够具体、全面，绩效评价管理工作有待加强。 2.项目管理工作有待加强。 3.项目可行性和风险点调研不够，项目实施流程不够规范。 （二）相关建议 1.完善绩效目标设置，加强绩效评价管理工作； 2.加强项目管理； 3.做足项目前期调研工作，加强项目实施过程规范。
9 | 增城经济技术开发区管理委员会 | 开发区核心区治安视频监控系统（四期）项目 | 通过开展本项目，使增城经济技术开发区的重点区域补充建设166个高清图像采集点，建设3个主要路段高清道路卡口视频系统，进一步完善增城经济技术开发区视频监控覆盖，并为打击各类违法犯罪行为提供高科技智能化手段，提高社会治理智能化和专业化水平，保障社会公共安全。 | 自评复核 | 2020年 | 2700000 | 97.34% | 90.94 | 中 | 1.项目在建设过程中未发生重大安全事故； 2.项目的实施过程实际带来了行业相关企业的销售额增长； 3.项目完成了166个高清监控点位及3套卡口点位深化设计，对项目161个点位基础建设进行了验收，验收质量合格。 | （一）存在问题 1.项目缺乏有效管理。 2.绩效目标设置不够全面，合理性存在不足。 （二）相关建议 1.加强项目管理。 2.按规范和要求，合理设置绩效指标。
10 | 广州市增城区教育局 | 新建、改扩建公办园补助资金 | 到2020年，全区各镇（街）公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占比达到80%以上，其中公办幼儿园在园幼儿数占比达50%以上。 | 自评复核 | 2020年 | 33280000 | 99.31% | 100.98 | 良 | 1.财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金； 2.2020年增城区共新增小区配套园12所，由民办园转制为公办园共35所，新增公办园班数522个班、新增公办幼儿园学位16572个，指标完成情况达标； 3.至2020年10月底，增城区公办幼儿园在园幼儿数占比为52.05%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占比达到83.48%，指标完成情况达标。 | （一）存在问题 1.项目未按要求完成任务。 2.项目指标设置不够全面。 （二）相关建议 1.提高预算编制能力，确保工作任务按时按量完成。 2.完善项目指标设置工作。
11 | 广州市增城区残疾人联合会 | 社区精神康复综合服务中心购买服务经费 | 为辖区内有精神康复需求的对象提供康复训练、心理疏导、事前预防、危机介入、实时支援、个案跟进等专业社工服务。主要达成如下目标：完成基础性服务4000小时，社会资源保障链接3840小时，个人发展5120小时，家属服务4604小时，社区共融服务990小时，特色服务960小时，服务人数完成400人。从而推进社区精神康复综合服务中心规范化、专业化、多元化发展，通过专职社工使精神障碍患者康复后更好地融入社区。 | 自评复核 | 2020年 | 3456000 | 100% | 103.7 | 良 | 1.项目基础性服务已达到5861.5小时，社会保障资源链接已达3908小时，个人发展服务已达5128小时，家属服务已达4796小时，社区共融服务已达990小时，特色服务已达1072小时，已实际完成对403人的服务； 2.已为精神病康复患者家庭链接了一定的物资和解决问题相关的费用约8.33万元； 3.成功解决了3个危机事件的发生，服务对象的满意度为100%。 | （一）存在问题 1.项目绩效管理工作不完善，绩效指标设置不够量化和全面。 2.自评工作有待提升。 3.满意度调查工作有待提高。 （二）相关建议 1.提高项目绩效管理意识，完善项目绩效指标设置。 2.提高项目的满意度调查工作质量。
12 | 广州市增城区住房和城乡建设局 （广州市增城区公共建设项目管理服务中心） | 机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建设项目 | 项目建设机动车及驾驶人综合服务场所、警务技能训练基地及警犬基地建筑工程、室外训练、考试场地工程及配套设施工程，总建筑面积81568平方米。 | 自评复核 | 2020年 | 126869200 | 99.99% | 100.89 | 良 | 1.财务资料真实完整，支付明细与凭证齐全； 2.项目整体工程按计划开展； 3.项目施工扬尘、噪声控制在规定范围内。 | （一）存在问题 1.绩效指标设置与项目实际工作内容吻合度较低。 2.项目监督管理机制与管理沟通机制缺乏充分体现。 （二）相关建议 1.以实施过程中的产出成果与工作质量为切入点，提高绩效指标的匹配度。 2.加强项目相关方的监控管理，落实监管工作措施。
13 | 广州市增城区住房和城乡建设局 （广州市增城区公共建设项目管理服务中心） | 增城区荔城大道市政道路升级改造工程 | 高标准高质量按时完成荔城大道工程量50%，荔星大道北工程量80%，飞扬西路工程量80%，确保本项目能按时完工通车。 | 自评复核 | 2020年 | 191163500 | 83.65% | 98.65 | 良 | 1.财务资料真实完整，按制度核算、按规定用途和标准使用资金； 2.配套设施完成率为55%，施工质量验收达标率达到100%，实现预期值； 3.项目增加工作岗位173个，分部分项验收通过率达到100%。 | （一）存在问题 1.绩效指标设置不完善，未设定具体的评分细则，目标值偏低。 2.部分项目施工进度滞后。 3.预算编制准确性不足，预算执行率低。 （二）相关建议 1.提高绩效管理水平，合理设置项目绩效指标。 2.加强多方沟通，切实推进项目实施。 3.做好可行性研究，提高预算编制水平。
14 | 广州市增城区水务局 （广州市增城区水务建设管理所） | 增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥~初溪拦河坝段） | 通过实施本工程，将提升增江水生态，改善水环境，将促进区域生态旅游经济发展。 | 自评复核 | 2020年 | 92350000 | 99.99% | 108.59 | 优 | 1.新建碧道长度13公里，新建厕所2座，完成预期目标； 2.实际工程项目施工质量评定为优良等级，工程质量等级达到国家验收合格标准； 3.工程雁塔大桥-初溪大坝段纳入省级万里碧道6.5公里示范点，为全省“万里碧道”建设提供了优秀范本，得到中央、省市主流媒体的报道，提升了增城区社会影响力。 4.公众对碧道水量状况、碧道亲水设施的设置和安全性、碧道管理部门的管理工作满意度平均值为98.91%，达到预期目标95%。 | （一）存在问题 1.科学设置绩效目标的能力有待提高，绩效目标没有呈现产出数量，无法体现绩效目标的完整和全面性； 2.财务管理规范性不足。 3.项目管理有待加强，计划性不足，工程设计变更较大。 （二）相关建议 1.增强绩效管理意识，提高绩效目标设置的能力。 2.加强专业培训，规范财务管理。 3.明确主体责任，提高对项目监管的能力。
15 | 广州市增城区林业和园林局 | 广州市增城区处置禁食陆生野生动物补偿费用（2020年特殊转移支付资金） | 按照“依法依规、属地管理、分类处置、合理补偿、平稳有序”的工作原则，对符合补偿范围的养殖场（户），核实相关动物种类、数量、重量、补偿金额，在2020年7月31日前，完成全面动物处置和补偿工作。处置有合法以食用为目的陆生野生动物养殖场（户）15家，处置竹鼠1,539只、蛇类38,898条、海狸鼠2,298只、蓝孔雀869只。 | 自评复核 | 2020年 | 15710000 | 100% | 108.5 | 优 | 1.处置以食用为目的的陆生野生动物养殖户15家，处置竹鼠1539只、蛇类38898条、海狸鼠2298只、蓝孔雀869只，处置及补偿完成率达到100%； 2.帮助养殖户及时处置野生动物存栏，及时减少了养殖户的日常饲养成本； 3.处置的野生动物均送到了卫生处理中心、野生动物保护中心，实现生态效益。 | （一）存在问题 1.绩效指标设置不够全面。 2.未能对存在的问题进行分析并提出针对性建议。 （二）相关建议 1.按照预算绩效管理要求，科学、合理设置绩效指标。 2.利用信息化技术做好跟踪服务。
备注：优（得分≥108），良（108＞得分≥96），中（96＞得分≥84），低（84＞得分≥72），差（得分＜72）