广州市增城区住房和城乡建设局2020年

部门整体支出绩效评价报告

受广州市增城区财政局委托，中粤咨询（广东）有限公司（以下简称我司）对增城区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）实施部门整体绩效评价，我司本着客观、公正、公平的原则开展评价工作，形成本绩效评价报告。

本次评价围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益五大方面实施部门整体绩效评价，评价期为2020年1月1日至2020年12月31日，经评价，区住建局2020年部门整体支出绩效评价综合得分为85.11分。

一、评价概况

（一）部门基本情况

区住建局是区政府主管的工作部门，承担全区住房体系保障、公共建筑及市政基础设施的建设和监督竣工验收责任、房地产开发行业的行政管理工作等18项工作职能。区住建局内设8个科室，纳入部门年度预算下属单位10个。2020年度区住建局人员总编制173名，截至2020年底，实际在编人员160名。截至2020年12月底，区住建局部门整体支出279,492.64万元，支出完成率达到98.57%。

- （二）2020年部门整体支出情况

根据《2020年部门决算报表》显示，2020年区住建局部门整体支出决算数为279,492.64万元，预算执行率为98.57%。其中，项目支出。详见表1。

表1

区住建局2020年部门整体支出情况表

单位：万元

| 收入 |  |  |  | 支出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按支出性质） | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 261,724.06 | 283,534.80 | 279,902.98 | 一、基本支出 | 8,609.21 | 7,930.57 | 7,859.80 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 34,714.08 | 68,008.50 | 65,244.01 | 其中：人员经费 | 6,901.1 | 7,520.46 | 7,451.01 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 227,009.95 | 215,526.30 | 213,658.97 | 日常公用经费 | 646.33 | 410.11 | 408.78 |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 253,114.85 | 276,442.94 | 272,345.24 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 460.48 | 四、经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| 六、其他收入 | 880.00 | 837.99 | 837.99 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 261,724.06 | 284,372.79 | 280,201.46 | 本年支出合计 | 261,724.06 | 284,373.51 | 280,205.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | — | — | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 151.68 | 0.72 | 589.65 | 年末结转和结余 | 151.68 | 0.00 | 586.08 |
| 总计 | 261,875.74 | 284,373.51 | 280,791.12 | 总计 | 261,875.74 | 284,373.51 | 280,791.12 |

二、绩效目标

（一）目标设置

1.部门整体绩效目标

2020年，区住建局持续推进建设干净整洁平安有序城市环境，开展建设工程质量监管与市政设施管养维护工作，保障城市有序发展，年度整体工作任务及绩效成果基本实现。

2.主要工作任务完成及绩效情况

2020年度区住建局的主要任务为：强化建筑工地安全文明施工、提升物业小区服务管理水平、加强城市基础设施建设、推进住房保障体系建设、提升城区市政基础设施建设及维护管理水平五项工作任务。

（二）目标完成

1.部门整体目标完成情况

一是大力推进全域人居环境综合整治工作。截至2020年12月，全区共有41项建设任务，其中38项正在按计划推进落实，年末任务执行率为92.68%；二是切实开展市政设施维护管养工作，确保道路修复整改率达100%。整年度累计修复人行道1555.2㎡，修复沥青路面635.7㎡，修复水泥路面1.4㎡，修复路侧石109.5m，交通护栏456m，有效保障市政设施完好，确保市民出行安全。

2.主要工作任务完成情况

一是多项措施并举，加强工程质量与安全监管。整年度共召开全区建筑工地季度安全生产工作会议4次，制定完成11份2020年工地安全文明检查工作的通知或检查方案文件。

二是落实监管巡查工作，提升物业小区信息技术管理水平。按照工作部署，全年度累计组织开展11次物业小区安全工作会议，委托第三方实施完成荔城街、增江街、新塘镇3各镇街底图数据更新。

三是密切跟进工程建设进度，统筹推进城市建设发展。已组织开展1次编制区财政投资的城市公共建设项目的年度计划，城市公共建设项目验收质量合格率为100%。

四是持续推进住房保障体系建设发展。实际回购政府性房源预测面积约45951.66㎡，任务完成率为80.90%；按照区委区政府工作部署，采购配置96套人才住房配套家具家电，达到“拎包入住”条件。

五是全面推行市政设施精细化管理。保持路灯设施完好率达到95%以上，主街道亮灯率达到98%以上；持续推进路灯设施节能改造工程，节能率达到73.61%。

三、主要绩效

（一）持续推进民生工程和重点项目建设，推动城市高速发展

区住建局2020年负责实施重大项目共有41项，其中续建15项、新开工13项、前期阶段13项，包含多个重要民生工程，如广州市妇女儿童医疗中心增城院区、区人民医院改扩建工程、三联南北片区学校、广州东部粮油储备中心建设项目、广州市国家级青少年足球训练基地项目等，均在发力推进当中，工程建设进度稳步提升。

（二）落实开展美丽乡村及全域人居环境整治工作，推动市政设施智能化、节能化改造

一是辖区整体风貌明显得到改善。在2020年，区住建局继续推进46条（市级13条，区级33条）美丽乡村建设工作，区级美丽乡村已基本完成验收工作，有效改善乡村环境风貌，推动乡村人文气息的发展壮大。

二是市政路桥维护管护水平明显提高。全面推进路灯的节能化改造工程，开展城区照明黑点盲点清除工作，全面“亮化”辖区生活环境；落实市政微改造项目，对辖区内破损路段与破旧市政设施进行修缮优化，有效保障周边居民的通行安全。

（三）居民整体居住环境得到有效的监控

一是房地产市场精准管控。在2020年，办理房地产领域信访投诉案件3000余宗，前往现场调处160余次；开展房地产领域专项检查行动10次，常态化检查94次，现场立即责令整改企业51家，出具责令整改通知书57份。

二是物业管理工作水平稳步提高。区住建局联合其他部门，组织开展了2020年增城全区175个平安物业小区星级评定工作。通过以评促建，以评促改先后推进175个物业小区安装或升级新型智能门禁系统。

四、存在问题

（一）业务工作监管成效一般，未能充分体现单位职责

项目组织管理工作存在未落实到位的地方，监管效果一般，单位工作职能需要更加充分扎实的措施推进落实。目前部分项目存在实施进度缓慢或监管不到位的情况，主要有三个方面体现：

一是部分工程项目对实施程序的把控与时间安排不够合理，导致工程进度出现不同程度的落后。有的项目是因为资金下达时间较晚，如“二龙出口至金农基地沿线建筑立面整饰项目”等3个项目，区农业农村局于2020年12月向区财政局申请调剂资金，导致项目2020年预算执行率为0；有的项目是因为前期工作出现调整或时间滞后，导致整体工作进度落后；有的是因为财政评审流程推进缓慢造成的，如“增城市增江河东岸截污主干道工程”等3个项目，由于项目结算评审过程进度慢，影响支付进度。

二是工程项目立项与可行性论证不够充分，建设过程中未能及时发现与规避设计方面的问题，导致工程项目建设进度延后。如“广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目”，现场核查发现，门诊医技楼大堂净高（指的是楼面至上部吊顶底面之间的垂直距离）过低，造成楼层观感压抑，无法满足使用单位的需求，需要3个月的时间重新优化调整。且楼层吊顶已铺设管线，在此基础上调整会全方位增加调整难度、成本与耗时。

三是工程质量安全监督存在不到位的地方，需要进一步加强力度，提高从业人员安全意识。如“增城区派潭碧桂园金叶子酒店二期三标项目”在2020年11月23日下午发生山体滑坡突发事件。意外事故的发生，正是由于项目管理人员在下午巡检整改区域时发生的，项目管理人员的安全危机意识是造成意外事故发生的重要影响因素；作为行业主管部门，区住建局对于事故的发生也应承担一定的监管不力的责任。

（二）房屋应急抢险队未开展具体业务工作，暂未体现项目实施成效

根据现场座谈会沟通了解到，区住建局所新设立房屋应急抢险队虽已完成组建，但是由于辖区实际情况的制约，暂未找到工作切入点，在2020年度未开展房屋抢险工作，项目实施成效难以体现。目前队伍的培训演练成果与专业技术掌握情况缺乏实际体现，对于辖区内房屋应急抢险工作的巡查调查未形成具体工作计划，项目实施的产出与效益情况缺乏充分的材料予以体现。

（三）部分项目绩效目标设置不够合理，未能体现工程项目的产出目标与效益情况

部分项目支出的评价指标设置不够规范，指标考核内容不明确，指标值设置难以有效考核评价。

如“增城区荔乡南路及金竹西路建设工程”项目，效益指标仅设置了一项经济效益指标“工程进度达标率（%）”，指标值为“95%”。指标设置存在以下三个问题：一是说明指标设置不够全面，缺乏“满意度指标”；二是指标设置与不规范，工程进度达标情况与经济效益内涵与要求不相符，不适合作为经济效益指标；三是指标取值不科学，与实际工作目标不吻合，工程达标率的目标值应为100%，低于100%说明项目主管单位监管工作未到位。

五、改进建议

（一）落实工程项目相关方管理措施，提高前期筹备工作的合理性与科学性，强化监管措施的有效性

一是要充分辨识项目组织管理过程中相关方，根据决策影响力与利益相关性确定管理措施，提高项目工作规划的合理性。根据项目管理专业人士资格认证（Project Management Professional）中相关方管理的要求，项目管理过程中应从决策影响力与利益相关性两个方面，识别项目相关方并采取合适的监管措施。

二是充分落实前期筹备工作，尽量规避调整事项。在工程实施筹备期，应注重可行性分析工作与案例调研分析工作，提高实施规划与建筑设计的合理性。针对建设周期较长工程，应对建设任务进行分解，在各个阶段实施开展前，通过制作设计方案、效果图等更加直观的方式，确定建设内容，尽量规避调整事项，确保项目按计划有序开展。

三是加强质量安全监管力度与丰富宣传培训方式，全面提高人员安全意识。建筑工地存在各种可见或潜在危险，意外可能在意想不到的情况下发生，所以人员安全意识的提高应该是全方位的，多层次的，质量安全监管力度要保持在高水平，安全知识宣传培训工作应该采取更加丰富多样的形式，特别注重事故案例经验积累与分享，切实提高各项监管措施的效用，全面提高工作人员的安全意识。

（二）结合辖区内房屋应急抢险工作需求，合理规划应急队伍工作任务，充分发挥队伍作用

项目主管单位应尽快对辖区内的房屋情况进行摸查调研，掌握房屋应急抢险工作需要，针对性地制定符合实际情况的队伍年度工作计划。根据《广州市房屋使用安全管理规定》第三十八条规定，“房屋使用安全应急抢修指挥机构应当编制和及时修订房屋使用安全应急抢险预案，建立应急值守、信息报送、培训演练、风险评估等机制。”

（三）可根据工程项目过程管理要求设置项目绩效指标

工程项目实施过程中，各个环节都应该有具体明确的工作目标和工作成果，所以在设置工程项目的绩效目标时，并不一定要按照整体工作完成成效设置指标，可根据当年度任务目标、实施过程成果、监管措施落实情况设置绩效指标。如工程前期筹备工作中可行性报告、设计方案与规划方案完成数量，实施过程中的噪音、扬尘与废置物的管控措施或控制标准，以及当年度建设任务量等。

广州市增城区水务局2020年部门整体支出

绩效评价报告

- 受广州市增城区财政局委托，广东三胜管理顾问有限公司（以下简称广东三胜）对增城区水务局（以下简称区水务局）实施部门整体绩效评价，我司本着客观、公正、公平的原则开展评价工作，形成本绩效评价报告。

- 本次评价围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益五大方面实施部门整体绩效评价，评价期为2020年1月1日至2020年12月31日，经评价，增城区水务局2020年部门整体支出绩效评价综合得分为84.94分。

- 评价概况

区水务局是区政府工作部门，为贯彻落实党中央、省委和市委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，负责统筹全区城乡水务发展总体规划、保障水资源的合理开发利用、管理全区供水行业和节约用水等16项主要职责。根据《中共广州市增城区委办公室 广州市增城区人民政府办公室关于印发<广州市增城区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（增委办发〔2019〕32号）等文件，区水务局内设9个机构，2020年区水务局部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的12个下属单位预算。截至2020年底，共有在职人员156名，其中行政编制27名，事业编制129名。截至2020年12月31日，区水务局部门整体支出611,132.88万元，支出完成率达到99.84%。

- 二、绩效目标

（一）目标设置

查阅《广州市增城区水务局2020年度部门整体支出绩效目标申报表》《部门整体绩效自评表》，区水务局按部门年度任务设置了9项年度绩效目标和22项指标，基本做到个性化、细化、可衡量。但存在：反映部门整体履职效果的社会经济、可持续发展效益指标考虑不多，个别指标值设置依据不足，部分项目指标未达成或缺少佐证材料等问题。

- 目标完成

广东三胜根据区水务局2020年度部门整体支出的具体情况增设一些指标进行考核，绩效目标完成情况良好。32个数量指标中，有24个指标达成预期目标，完成率为75%。

三、主要绩效

（一）黑臭水体整治成效逐渐显现

根据《关于2020年12月增城区地表水环境质量状况的通报》显示：2020年12月大敦断面水质为Ⅱ类，增江口断面水质为Ⅱ类。根据1至12月监测数据，大敦断面平均水质为Ⅱ类，达到国家考核目标要求；1至12月增江口断面年均值为Ⅱ类，优于国家Ⅲ类考核目标要求。

（二）高标准打造增江省级万里碧道示范点

- 1.水资源保障。

增江碧道试点工程通过初溪水利枢纽调度，将水位控制在6.0m运营高程（珠基高程），兼顾城建、水力发电的同时，为城市供水、航运、灌溉、交通等提供有力保障，活化了增江水资源利用。

- 2.水安全提升。

根据《广州市防洪（潮）排涝规划》及《增城市水系规划》，增江干流堤防规划防洪标准20-100年一遇。增江右岸附城围防洪标准为100年一遇，罗岗围防洪标准为50年一遇，增江左岸东区联围防洪标准为100年一遇，增江街老城区段堤防防洪标准为100年一遇。

- 3.水生态改善。

通过增江碧道试点建设，将滩地内商业鱼塘养殖改为湿地水源涵养区，有效降低水土流失的同时有效修复岸边生态效果，为动植物创造丰富多样的生境，提升区域物种多样性；湿地建设与生态护岸提升使增江水质得到明显提升，河水流量充沛，常年保持Ⅲ类水及以上高标准。

（三）环境改变让群众幸福感不断增强

增城区流域黑臭河涌治理工程整治黑臭水体得到成效，碧道试点建设护岸蜿蜒优美，全线贯通慢行道、骑行道、登山步道，成为人们旅游休闲、健身、陶冶情操的好去处。2020年7月，满意度调查问卷结果显示，社会公众和工程改造涉及的周边群众对增城区黑臭河涌整治整体效果等均表示满意，群众幸福感不断增强。

- 四、存在问题

（一）统筹策划与顶层设计不足

- 1.在建工程计划性不足。

大部分子项目由镇街作为业主，区水务局划拔进度款，但各业主对管理各个项目没有制定相关的实施计划，难以对工程的进度进行有效控制。同时，区水务局未制定风险评估和控制、评价与监督等制度，对项目进度、质量、资金使用进行控制、检查，缺少文件制度、流程指引。

- 2.前期调研不足，导致变更设计过大。

根据单位提供的材料，增江“一江两岸”水利综合整治工程项目，工程由于设计变更导致预算金额调低765万元，调整率达7.65%。上述案例表面上看节约了财政资金，从另一方面则反映出前期勘察、设计工作较粗，造成财政资金沉淀的问题。

- 3.绩效指标设置不全面。

一是年初对绩效目标与指标统筹考虑不够，反映部门职责履行、履职效益绩效指标不够全面。例如：缺少衡量任务完成进度的时效指标，对经济效益、社会效益、可持续发展方面考虑不全。

二是个别指标标值设置依据不足。例如，根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发<2020年区政府重点工作及责任分工>的通知（增府办〔2020〕2号）》，2020年新建污水管网2000公里，但绩效指标值只设置了“建设管网400公里”，没有根据区委区政府的年度任务设置目标。

三是个别项目绩效自评表指标设置不全面。如《2019-2021年度广州市增城区供水水质监测绩效自评表》，预算金额为180万元，仅设置2项指标，分别是数量指标“监测数量”、质量指标“方案质量”，指标设置欠全面。

（二）过程管理规范性不足

- 1.纳入笼子资金管理，效率不足。

在绩效监控和财政资管理方面，各子项目预算资金均纳入各大任务包“笼子资金”进行支出和监控，难以统筹监控各子项工作进度和开展情况，可能造成由于各建设单位推进工作进度不一导致部分子项目的进度落后。

- 2.工程相关文件严谨性不足。

如《增城区新塘镇人民政府报送增城水务局关于办理增城区新塘镇瑶田、官湖片区河涌整治工程设计变更备案的函》没有函件发出的时间等，反映对待工程相关文件的严谨性不足。

（三）合同管理严谨性不足

现场勘验发现，有些合同缺少合同执行期限，如增江“一江两岸”水利综合整治工程《建设工程勘察合同》、《增江一江两岸水利综合整治工程环境影响评价报告书编制服务合同》等。

（四）固定资产管理规范性有待提高

- 1.固定资产管理制度过时。

财政部发布的《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》，成文日期为2020年8月26日，但部门目前正在执行的《广州市增城区水务局固定资产管理制度（2018年试行）》，编制时间是2018年2月11日，固定资产管理制度晚于最新要求的时间，制度过时，暂未更新。

- 2.固定资产存在账实不符。

- 现场对增城区水务局固定资产进行实地抽盘，发现账实不相

- 符现象，如工会办公室电脑与台账存放地点不符。

- 五、改进建议

（一）加强顶层设计、增强预算绩效管理意识

- 1.提升统筹策划能力。

在各项工程中，区水务局本级及下属单位承担着统筹策划的职责，故将任务下达各个镇街前，应建立相关的管理办法，对业主的职责和项目的进度进行把控和监管；各镇街作为业主单位，在委托前期的可行性研究阶段，应尽可能把项目实施的必要性、可行性相关信息清晰传递给服务单位，敦促可行性研究报告编制单位既高屋建瓴的宏观预测项目实施带来的社会经济发展趋势，又深入细致的全方位开展调研，保证可研成果对项目的生命周期实现顶层设计与方向性的指导。

- 2.增强预算绩效管理意识。

树立财政支出预算绩效管理的意识，强化绩效目标管理，既要设置科学合理的绩效目标，还要加强绩效运行监控。建议项目总承包单位针对本次绩效评价发现的问题，建立对设计、施工、监理单位实行全周期跟踪问效，建立动态评价机制用于日常管理，让有限的财政资金发挥更大效益。

（二）加强管理、压实责任、硬化约束

- 1.加强对纳入“笼子资金”各子项的管理。

设置各子项的绩效目标和年度预算支出目标，对各子项从年初做预算开始，明确指标值设置，针对各项目工作做好实时记录。

- 2.压实责任、硬化约束。

本次项目推进中设计、施工、监理出现的不规范问题，凸显出总承包单位管理存在较大缺漏。建议总承包单位针对发现问题，举一反三对项目进行全面梳理与检查，保证项目结算、决算，市政工程城市档案归档顺利进行，建立问责机制，构建有错必究、有责必问的保障体系。

（三）规范合同管理、提高财政支出效益

区水务局及下属单位应增强合同签订即产生法律约束力的意识，提高精细化管理水平，确保项目管理、工程质量、进度、投资、安全、文明施工责任到人，落到实处。

（四）加强资产管理、提高财务管理水平

区水务局应尽早更新、修订固定资产管理制度，与最新的政府会计制度相衔接，实现固定资产的优化配置，保证固定资产的安全。同时，应全面清查核实固定资产，加强资产内部控制管理，做到账、卡、实相符。

广州市增城区林业和园林局2020年

部门整体支出绩效评价报告

- 评价概况

- 受广州市增城区财政局委托，广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司（以下简称正诚）对广州市增城区林业和园林局（以下简称林业局）实施部门整体绩效评价，我司本着客观、公正、公平的原则开展评价工作，形成本绩效评价报告。林业局2020年度部门整体预算调整数为446,290,293.03元，实际支出数为427,304,763.79元，预算完成率为95.75%。林业局内设机构有6个，下属单位有11个。2020年末，实有人数为123人，全部在职，其中，行政人员有35人，非参公副业人员88人。2020年度林业局大力推进生态景观林带、森林碳汇、森林进城围城、美丽乡村等重点生态工程建设，大力推进林长制试点工作，继续推进创建广东省森林小镇，持续提进乡村振兴发展，提高森林质量。

- 本次评价围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益五大方面实施部门整体绩效评价，评价期为2020年1月1日至2020年12月31日。经评价，林业局2020年部门整体支出绩效评价综合得分为88.13分。

- 二、绩效目标

（一）目标设置

2020年度林业局共设置了4个年度关键指标，本年度共有4个主要任务对应8个关键指标，合计共12个指标，基本满足了绩效目标的考核要求，能够做到细化和可衡量。但也存在以下几个问题：有些主要任务没有列入关键指标中，例如，林长制试点工作；部分预期目标不够明确，比较笼统，例如，加强绿道建设和管理工作，预期目标均为“提升”、“完善”、“提高”、“增强”等；有些指标名所包含的内涵和外沿没有明确界定，会造成各方计算方法不一致，例如，碳汇林改造面积、碳汇林抚育面积、封山育林面积等各个概念的重叠关系不明确。

（二）目标完成

根据区林业局的“三定”方案，可分成8个方面的部门重点主业工作，共194个项目。根据增城区财政支出绩效运行监控要求，2020年度增城区林业局194个项目总体上运行较好，其中，编号为2022000048的增城区区级以上自然保护地勘界立标工程项目，由于资金回收所以未执行，主要原因是2019年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》的通知，同年8月全省开展区级以上自然保护地的整合优化工作，因此，增城区区级以上自然保护地勘界立标工程实施缺乏依据，需待整合优化预案审批后才能实施。另外，林业局2020年的采购预算完成率只有53.04%，主要原因是林业局有三个服务类政府采购项目：增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程、增城区林业和园林发展“十四五”规划编制项目、城区绿地系统规划经费因上级配套资金没有到位，所以不能支付。

林业局列明的4个年度关键指标，有2个超额完成，有2个接近完成。4大主要任务的8个关键指标中，有6个指标按规定完成，还有2个指标未完成，主要原因是绩效指标设置不科学，指标概念的内涵和外沿需要进一步厘清。

三、主要绩效

（一）加强陆生野生动物保护监督管理，做好疫情防控工作。

一是实施最严厉的管控措施，严密防范。严格执行上级防控相关精神，切实加强野生动物的监管，对所有陆生野生动物饲养场所实施隔离，严禁野生动物对外扩散和转运贩卖。二是加大巡查力度，严禁野生动物交易活动。按照“七个一律禁绝交易”要求，围绕陆生野生动物饲养场所、农贸市场、酒楼食肆、土特产店、酒庄等重点场所，强化监管巡查力度，整治经营秩序，全面禁止野生动物交易活动。截至2020年11月10日，林业局共出动执法人员4571人次,检查野生动物人工繁育单位1765家次，市场2346个次，酒楼4383家次，土特产店、酒庄、米酒铺等店79家次。三是全力推进禁食陆生野生动物工作，推动养殖户转型转产。全面推进增城区15家合法以食用为目的陆生野生动物养殖场（户）转型转产，2020年7月31日前已全部完成动物处置及补偿工作，共处置竹鼠1539只、蛇类38898条、海狸鼠2298只、蓝孔雀869只，共落实补偿资金1571.06万元。四是加强宣传引导，提高公众意识。结合“爱鸟周”开展野生动物保护宣传活动，在增城日报、增城日报微信公众号等媒体宣传报道相关法律法规5次，印制并张贴禁食野生动物宣传海报8000多份，派发野生动物保护宣传手册10000多份。

- 创新森林资源管护机制，高效推进林长制试点工作。

2020年前三季度涉林案件81宗，同比下降35.2%;上半年森林火灾发生率、受害率均保持0%；防治松材线虫病和薇甘菊分别为15.4万亩和1.3万亩，有害生物成灾率控制在省下达的防治工作指标4‰以下，有效维护了林区稳定和森林资源安全。一是加强学习借鉴。用习近平生态文明思想武装头脑，组织领导、干部和广大工作人员开展学习，借鉴全国各地林长制经验和做法，加强调研和交流，互学互促，提高认识。二是加强顶层设计。搭建区、镇（街）、村三级林长制组织体系，制定试点工作实施方案，涵盖资源保护、生态修复、森林防灾、管护、依法治林等方面，落实1900万元经费保障用于信息化管理系统建设等工作。三是加强信息建设。研发上线“云巡护”林长制巡护平台和“林河众采”护林志愿者小程序，用于全区“一长两员”的资源巡护、任务派发、轨迹记录、林业大数据采集，实时反映森林资源动态,截至目前共上线“一长两员”共1692次，“林河众采”提交有效案件信息113宗，已完成处理107宗。四是加强宣传发动。建立区林长办与区河长办联动机制，开展联合巡河、巡林，全面鼓励社会参与，共开展“万人巡林巡河”志愿者活动56次。2020年7月协调13个镇街集中开展宣传月主题日活动，获得各级媒体宣传报道6次，参与群众千余人。五是提升工作实效。以林长制试点为契机，助推增城区生态产业多样发展，助力森林康养产业升级，增城派潭香江森林康养基地、广州水润山森林康养基地成功入选2020年广东省森林康养基地（试点）单位。

- 全面推进碳汇造林，筑牢屏障创绿色空间。通过推进速生丰产桉树林和松材线虫病松林的退出和改造，种植乡土阔叶混交林。

- 2020年完成碳汇造林抚育共25700亩，建设了一个300亩碳汇林示范基地，完成本年度增城区碳汇林改造工程2.25万亩和封山育林工程3万亩招投标程序，现已进入备耕工作。通过改善林分结构，初步构筑起以连绵山体为主要框架的生态安全体系，完善了森林生态体系，提高了生态功能等级，增强了森林生态效能，逐步推动形成覆盖面广、系统功能良好的森林防护体。

- 提高乡村绿化美化水平，推进城乡一体化发展。

- 结合村容村貌整治建设环村绿化带，营造风景林、水源涵养林，在乡村道路、公共场所、农户庭院及房前屋后添花增绿，结合区域内古驿道资源进一步拓展和丰富美丽乡村建设，以美丽乡村建设为载体，古驿道线路为引线，形成以线串点，以线带面的美丽乡村走廊，赋予乡村历史文化底蕴，传承历史文化气息，逐步增加森林景观点和提高村庄绿化率，改善乡村生产生活环境，推动乡村旅游发展。2020年已完成6条村庄的乡村绿化美化建设，剩余64个乡村绿化美化工程现已完成概算评审，其中打造正果镇岳村为市级示范点，计划12月上旬开工建设。

- 加强绿道建设和管理，打造绿道精品线路。

- 以绿道建设为着力点，紧紧围绕北部山区都市农业和生态旅游经济圈，充分依托沿线自然生态环境与人文景观，配合沿线村庄的改造升级，着力完善道路建设、绿化、环境整治、公园广场等各项配套服务设施。通过强化绿道管理运营，提升综合服务功能，完善绿道配套建设，提高绿道总体质量，加强宣传互动，树立绿道旅游品牌，着力打造特色旅游、体育健身、科普教育、文化服务等绿道品牌，不断增强绿道网综合效益。2020年已完成新建绿道20公里，绿道提升35公里。

- 四、存在问题

（一）预算管理工作还有待改进。

林业局2020年度财政预算完成率为95.75%，财政拨款收入预决算差异率为4.25%，总体来看还是有改进空间。

另外，林业局2020年的采购预算完成率偏低，服务类政府采购支出率仅为51.02%。主要原因是林业局有三个服务类政府采购项目：增城区（正果镇、小楼镇等）森林碳汇工程、增城区林业和园林发展“十四五”规划编制项目、城区绿地系统规划经费因上级配套资金没有到位，所以不能支付。

（二）绩效目标的设置合理性明确性方面仍可提升。

林业局2020年度的主要任务的预期目标设置方面，合理性和明确性可再提升，例如，加强陆生野生动物保护监管做好疫情防控项目的预期目标为“严格执行上级防控相关精神，切实加强野生动物的监管”；加强绿道建设和管理项目的预期目标为“提升综合服务功能，完善绿道配套建设，提高绿道总体质量，打造特色旅游，体育健身、科普教育、文化服务等绿道品牌，不断增强绿道网综合效益”，这些目标都比较笼统。有些指标名所包含的内涵和外沿没有明确界定，会造成各方计算方法不一致，例如，碳汇林改造面积、碳汇林抚育面积、封山育林面积等各个概念的重叠关系不明确。有些主要任务没有列入关键指标中，例如，林长制试点工作。

（三）城区绿地率有待进一步提升。

经过多年建设，基本形成全区绿地网络，绿地规模持续增长，但绿地空间分布均衡性较差，精品园林集中分布在新建成区，优质园林建设发展不均衡，老城区绿量普遍不足。城区公园绿地建设水平与人民群众品质要求有一定差距，在设计理念、景观搭配、艺术氛围和环境配合等方面仍需要提升。

（四）林业产业还需大力发展。

林地整体已经“绿”起来，但森林质量整体不高，核树纯林占比依旧较大，景观林相单一，多样性较差；森林经营管理重造轻管、人种天养，林业分类经营、集约经营、近自然经营的理念尚未深入人心；林分龄组结构不合理，中幼龄林所占比重过大。森林产业结构有待进一步调整，森林经济产值不高，林业产业加工、林下经济、森林康养、生态旅游等第二、三产业发展水平仍然较低；产业配套设施有待完善，林业资源对林农增收贡献率偏低，林业优势特色资源开发利用不充分。

（五）林业信息化、智慧化建设需加强。

信息化建设是林业园林向更高发展的基础，长期以来，林业信息化、智慧化建设水平较低，林长制信息管理系统处于建设阶段，林河众采小程序也刚上线试运行不久，智慧林业建设体系有待完善，存在基层林业园林专业管理队伍人才短缺问题，缺乏基层科技推广人员。

- 五、改进建议

（一）提高预算管理水平。

根据《广州市增城区预算绩效管理办法》（增财〔2020〕222号）、《关于印发<广州市增城区林业和园林局财务管理制度>的通知》（增林业园林〔2020〕18号）等文件的规定，部门编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、重点优先、合理安排、先入库、后预算的原则，提高预算编制精准性，杜绝年中调整预算规模过大的现象。要切实维护预算的严肃性，提高资金使用效益，提高预算管理水平。

- 绩效目标的设定朝着科学化、明晰化、可衡量化发展。

其中，整体绩效目标，要能够体现部门“三定”方案规定的部门职能，能够体现部门中长期规划和年度工作计划，能够分解成具体工作任务，能够与本年度本部门预算资金相匹配，能够提供可行性论证；具体绩效指标需要清晰、可衡量、能测算，符合客观现实，能够体现履职效果。

- 大力推进林长制工作，推进林业综合管理信息系统的应用。

全面贯彻落实中央全面深化改革委员会第十六次会议关于全面推行林长制的意见。全面推行林长制，要按照山水林田湖草系统治理的要求，坚持生态优先、保护为主，坚持绿色发展、生态惠民，坚持问题导向、因地制宜，建立健全党政领导责任体系，明确各级林长的森林保护发展责任。与林长制相响应的林业综合管理信息系统的应用已经进入到试运行阶段了，这套综合管理信息系统整合了林业局所有科室的信息和应用，目前还有很多功能没有启用，需大力推进。

- 发展林业园林产业。

发展森林康养产业，大力开展森林康养产品研发，森林康养市场培育、森林康养文化建设、森林康养林建设、森林步道扩建等，完善森林康养基地；探索林下经济的经营发展方式，通过对梭改迹地改种或套种南药、优质木材等试验，逐步摸索一条适合增城区实际的林下经济发展之路。

- 加强野生动物保护。

一是进一步完善野生动物监管措施。切实加强对可能会存在交易野生动物的场所进行监督检查，堵塞监管的盲区、死角、漏洞，加大打击交易陆生野生动物行为的力度，保障疫情防控工作有序开展，切实保护人民群众生命安全和身体健康。二是加大野生动物保护宣传力度。积极宣传摒弃滥食野生动物的陋习，倡导“舌尖上的文明”，远离“野味”，健康饮食。

（六）绿化美化城乡，推动森林小镇和森林乡村建设，促进乡村振兴。

一是大力开展造林绿化工作。探索大径材储备林培育机制，建设国有林场示范性大径材培育基地，打造森林高质量发展的样板，加快推进生态公益林示范区、森林经营示范基地、森林乡村等建设工作。二是推进绿美古树乡村建设。根据广州市最新工作要求，将乡村绿化美化工作重点转向绿美古树乡村建设，2021年规划建设2条绿美古树乡村。三是加强绿道建设和管理。开展2021年绿道建设，新建绿道2公里、升级改造绿道5.5公里；推广“创新管理模式，通过购买服务方式解决全区绿道管理问题”做法，将绿道和公园管理一并打包，通过购买服务方式解决管理问题，加强绿道日常巡查管理。

区住建局决算数据录入出现统计口径上的错误，与二下批复数据不一致，该表格数据年初预算数以二下批复为准。

参考PMBOK《项目管理知识体系指南》 .

数据来源：《2020年部门决算报表（财政拨款收入支出决算总表）》