## Sheet1
附件1
增城市城镇生活污水治理工程倒排工期表
编制时间：2009年9月18日
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 责任人 | 分管领导 | 工程内容 |  | 厂区BOT工程 |  |  |  |  | 管网(含泵站)
[7 empty] | 清表 | 工程施工进场 | 完成土建 | 设备安装 | 调试 | 施工进场 | 整体完成
一 | 荔城污水处理系统 | 市政局 | 麦文光 | 曹民坚 | 扩建，规模5万m3/d，管网10.6km，泵站2座，分河东、河西两段管网 | 1、厂区工程 | _ | 已进场 | 已完成 | 已完成 | 2009年10月 | _ | _
[6 empty] | 2、河西（第二步）管网工程 | _ | _ | _ | _ | _ | 已进场 | 2010-02-01
[6 empty] | 3、河东管网工程(一期) | _ | _ | _ | _ | _ | 已进场 | 2010-03-01
[6 empty] | 4、河东管网工程(二期)过江段 | _ | _ | _ | _ | _ | 2009年11月10日 | 2010-06-01
|  | 荔城街 | 梁毅鹏 | 张华义、黎凤桥 | 管网交地 | 河西管网用地 | 2009-10-15 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | 增江街 | 向俊波 | 郭建平 | 管网交地 | 河东管网用地 | 2009-11-15 | _ | _ | _ | _ | _ | _
二 | 新塘污水处理系统 | 新塘镇人民政府 | 黎冀 | 刘丰 | 新建，规模10万m3/d，管网5.8km，尾水河涌整治4.9km | 1、厂区工程 | 2009-10-10 | 2009-10-10 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010年6月15日 | _ | _
[6 empty] | 2、管网工程 | _ | _ | _ | _ | _ | 2009年9月28日 | 2010-06-01
[6 empty] | 3、尾水工程 | _ | _ | _ | _ | _ | 2009年11月10日 | 2010-06-01
三 | 永和污水处理系统 | 新塘镇人民政府牵头与增城工业园区管委会组成筹建办 | 黎冀 | 刘丰 | 新建，规模5万m3/d，管网25km，泵站1座 | 1、厂区工程 | 2009-10-15 | 2009-10-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010年6月15日 | _ | _
[6 empty] | 2、管网工程 | _ | _ | _ | _ | _ | 2009年10月 | 2010-06-01
[6 empty] | 3、尾水河道工程 | _ | _ | _ | _ | _ | 2009年11月10日 | 2010-06-01
四 | 派潭高滩污水处理系统 | 派潭镇人民政府 | 寇宣奎 | 林丰 | 新建，规模0.3万m3/d，管网8.5km，泵站1座 | 1、厂区工程 | 2009-10-10 | 2009-10-25 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010年6月15日 | _ | _
[6 empty] | 2、管网工程 | _ | _ | _ | _ | _ | 2009年10月 | 2010-03-01
五 | 石滩污水处理系统 | 石滩镇人民政府 | 李永强 | 王向辉 | 新建，规模5万m3/d，管网14km,泵站1座 | 1、厂区工程 | 2009-10-15 | 2009-10-16 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010年6月15日 | _ | _
[6 empty] | 2、管网(一标段2.1公里) | _ | _ | _ | _ | _ | 已进场 | 2009-12-01
[6 empty] | 3、管网(二标段3.5公里) | _ | _ | _ | _ | _ | 2009年10月 | 2010-04-01
[6 empty] | 4、管网(三标段4.5公里) | _ | _ | _ | _ | _ | 2009年10月 | 2010-04-01
[6 empty] | 5、管网(四标段4.5公里) | _ | _ | _ | _ | _ | 2009年11月 | 2010-05-01
六 | 中新污水处理系统 | 中新镇人民政府 | 刘杨波 | 吴涛 | 新建，规模2万m3/d，管网15.5km,泵站2座 | 1、厂区工程 | 2009-09-01 | 2009-10-20 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-06-15 | _ | _
[6 empty] | 2、管网工程 | _ | _ | _ | _ | _ | 2009年10月 | 2010-06-01