## Sheet1
附件3
增城市河涌综合整治工程进度倒排工期表
项目名称 | 单位工程 | 前期工作完成时间 |  |  | 征地拆迁完成时间 | 施工招标完成时间 | 开工时间 | 完工时间
|  | 初设上报 | 初设审批 | 概算评审
增城市二龙河综合整治工程（腊圃桥至河口段） | 增城市小楼镇二龙河整治工程（团结桥至澄溪桥段） | 2009-05-09 | 2009-06-06 | 2009-07-13 | 2009-10-18 | 2009-10-20 | 2009-10-30 | 2010-06-30
| 增城市小楼镇二龙河整治工程（腊圃桥至团结桥段） | 2009-09-22 | 2009-09-30 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 2009-11-20 | 2009-11-30 | 2010-06-30
| 增城市小楼镇二龙河整治工程（澄溪桥至河口段） | 2009-09-22 | 2009-09-30 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | 2009-11-20 | 2009-11-30 | 2010-06-30