## Sheet1
三、打造重大发展载体平台
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 责任领导 | 责任单位 | 协办单位
1 | 增城经济技术开发区广州东部（增城）汽车产业基地 | （1）制定土地整理、征用、基础设施建设工作计划；（2）建设1000亩的汽车零部件产业园；（3）建设1000亩战略性新兴产业园；（4）实施园区道路基础设施和高压线迁改工程；（5）制定农村房屋拆迁补偿安置方案和村庄整体搬迁工作方案，实施首期村庄整体拆迁安置房建设。 | 邬卫东 | 增城开发区 | 国土局 规划局 建设局 发改局 财政局 水务局 供电局 新塘镇
2 | 增江街东区高新技术产业基地 | （1）完善园区控制性详细规划；（2）北汽一期物流园区312亩土地征地报批工作，完成北汽二期1500亩土地征用上报工作；（3）整合收回东区高科技工业基地500亩土地建设信息产业园区；（4）打造东区高科技工业基地183亩生活配套区；（5）围绕北汽项目和汽车零部件产业园区完善道路、排污、水电等配套设施建设。 | 邬卫东 | 增江街 | 国土局 规划局 建设局 发改局 财政局 水务局 供电局 自来水公司
3 | 广州东部（新塘）交通枢纽中心 | （1）编制规划控制范围和整体规划方案；（2）制定征地拆迁补偿方案和村庄整体安置方案；（3）完成安置区选址并启动安置房建设；（4）完成轨道交通建设涉及的旧厂房旧建筑拆迁；（5）建立投融资开发平台，落实项目资金 | 邬卫东 | 新塘镇 | 增城开发区 国土局 规划局环保局 建设局 发改局 财政局 水务局 供电局 “三旧”办
4 | 石滩镇研发创意产业园区 | （1）编制完善园区控制性详细规划；（2）完成已补偿3300亩（含已用地800亩）土地上报工作；（3）完成园区高压线迁改、广本研发中心专线建设；（4）加紧推进道路、水利等基础设施建设。 | 邬卫东 | 石滩镇 | 国土局 规划局 建设局 发改局 财政局 水务局 供电局
5 | 派潭白水寨核心区 | （1）完成白水寨核心区控制性详细规划编制；（2）加快685亩已落实项目土地的征用上报工作和完成100亩土地报批；（3）建设便于项目落户的道路、自来水、温泉水、电力、排污等基础设施。 | 邬卫东 | 派潭镇 | 国土局 规划局 建设局 发改局 财政局 水务局 供电局 自来水公司
6 | 增城新城区国际旅游度假城 | （1）完成控制性详细规划编制；（2）制定征地拆迁补偿方案和村庄整体安置方案；（3）落实明星村的迁建和罗岗村拆迁用地，启动首期安置房建设；（4）完成一环路、二环路等主要道路建设；（5）完成1000亩发展用地的征地上报工作 | 邬卫东 | 荔城街 | 国土局 规划局 建设局 发改局 财政局 水务局
7 | 荔三公路产业带江龙产业园 | （1）完成控制性详细规划编制；（2）加快700亩新征土地上报和落实已征用535亩土地报批；（3）整合回收闲置100亩土地；（4）推进园区道路等基础设施建设和园区土地平整。 | 邬卫东 | 石滩镇
8 | 地铁13号线温涌站 | （1）加快完成580亩土地的征用报批工作；（2）完成道路等基础设施建设。 | 邬卫东 | 新塘镇 | 规划局 国土局 建设局 财政局
9 | 朱村生态居住组团发展基地 | （1）制定农场局、畜牧局1600亩土地拆迁补偿方案；（2）完成控制性详细规划编制；（3）完成第一期约800亩土地的拆迁安置补偿并启动安置房建设，完善用地手续，推进第二期约800亩土地的拆迁安置补偿工作；（4）加快道路等基础设施建设。 | 邬卫东 | 朱村街 | 国土局 规划局 建设局 发改局 财政局 水务局 中新镇
10 | 中新生态产业发展组团 | （1）完成3300亩控制性详细规划编制；（2）制定征地拆迁补偿方案；（3）完成3300亩土地征用，推进范围内村庄搬迁和用地报批。 | 邬卫东 | 中新镇 | 国土局 建设局 财政局 规划局 水务局