## Sheet1
2015年度水利河道（河涌）清淤、清障应急项目计划表
2015-06-29
序号 | 项目名称 | 存在问题 | 整治内容 | 单价（元/公里） | 计划安排资金（万元） | 实施主体
1 | 下元村渠道清淤工程 | 排水渠淤积严重，排水不畅，一遇大雨农田就受浸 | 有3条宽约2排水渠需清淤，总长约4.86km。 | 0.5 | 2.43 | 下元村
2 | 湖东村渠道清淤工程 | 排水渠淤积严重且杂草丛生，排水不畅，一遇大雨农田就受浸 | 有长约3km，宽约2.5米排水渠需清淤 | 0.8 | 2.5 | 湖东村
3 | 章陂村渠道清淤工程 | 多条排水渠淤积严重，一遇大雨就水浸 | 有4条宽约2－4米排水渠需清淤，总长约4.35km。 | 1 | 4 | 章陂村
4 | 斯庄村渠道清淤工程 | 朱宁公路边及山边排水渠淤塞严重，杂草丛生，一遇大雨农田就受浸。 | 有长约3.75km，宽2.5m排水渠需清淤。 | 0.8 | 3 | 斯庄村
5 | 雅瑶河支流（冯村段）清淤工程 | 违章种植多，河道淤塞严重，杂草丛生，排水不畅，一遇大雨堤围漫顶就造成农田受浸。 | 有长约1km河道需清淤清障并扩宽。 | 3 | 3 | 冯村 | 169
6 | 冯村排水渠清淤工程 | 违章种植多，河道淤塞严重，杂草丛生，排水不畅，一遇大雨堤围漫顶就造成农田受浸。 | 对冯村村内长约1.5km,宽约2.5m排水渠进行清淤扩宽。 | 3 | 4.5 | 冯村
7 | 中元村排水渠清淤工程 | 河道淤塞严重，杂草丛生，排水不畅，一遇大雨就造成农田受浸。 | 对中元村内长约5km渠系进行清淤扩宽 | 0.8 | 4 | 中元村
8 | 雅瑶河支流（郭村段）清淤工程 | 违章种植多，河道淤塞严重，杂草丛生，排水不畅，一遇大雨就造成农田受浸 | 对郭村内长约0.8km河道、村内约3km排水渠进行清淤清障并扩宽。 | 3（0.8） | 4.8 | 郭村 |  | 425
9 | 雅瑶河支流（路边村段）清淤工程 | 违章种植多，河道淤塞严重，杂草丛生，排水不畅，一遇大雨就造成农田受浸 | 对路边村内长约1km河道及村内约4km需清淤清障并扩宽。 | 3(0.8) | 6.2 | 路边村 |  | 600
10 | 雅瑶河支流（湖中村段）清淤工程 | 违章种植多，河道淤塞严重，杂草丛生，排水不畅，一遇大雨就造成农田受浸 | 对湖中村长约576m河道需清淤清障。 | 3 | 5.7 | 湖中村
11 | 雅瑶河（翟洞村段）清淤工程 | 河道淤塞严重，杂草丛生，排水不畅，一遇大雨就造成农田受浸 | 对长约1.7km河道需清淤扩宽。 | 2.5 | 4.25 | 翟洞村
12 | 雅瑶河（塔岗村段）清淤工程 | 河道断面狭窄，淤塞严重，杂草丛生，排水不畅，一遇大雨将水位雍高，导致塔岗村受浸。 | 对长约1.8km主河道、洞尾窿支渠约1.0kmm进行需清淤扩宽。 | 3（0.8） | 6.2 | 塔岗村
13 | 雅瑶河（九如村段）清淤工程 | 河道淤塞严重，杂草丛生，排水不畅，一遇大雨就造成受浸。 | 对长约1.8km河道进行清淤清障扩宽。 | 3 | 5.4 | 九如村
14 | 九如村应急工程 | 河渠淤塞严重，杂草丛生，排水不畅，一遇大雨就造成九如村水口社、厂一、厂二、对面社的房屋及社道受浸严重，导致社道严重损毁。 | 1、对排水渠长约1km排水渠进行清淤扩宽；2、对受浸路段进行整治，铺石粉或砼。 |  | 7.8 | 九如村
15 | 官湖河（简村段）应急加固工程 | 官湖河简村段，由于堤围低矮，每遇暴雨均使周边农作物受浸。 | 对（永平路桥—齐岭桥）长约150m堤围进行应急加高培厚。 |  | 9.8 | 简村村
16 | 矮岗河支流清淤工程 | 该渠主要汇集新新公路广惠高速桥下的积水，由于河渠断面狭窄，过流断面不足，导致新新公路桥下积水经常排渠不畅，而该渠周边的300亩农田也因此受浸。 | 对长约2km排水渠进行清淤扩宽。 | 3 | 6 | 长岗村
17 | 白水河村河涌清淤工程 | 该渠多年未清，淤积，断面狭窄，每遇暴雨均漫堤。 | 对长约1km白水河进行清淤扩宽。 | 3 | 3 | 白水村
17 | 新新公路（广惠桥下）排水渠清淤工程 | 该渠约有20米砌石挡土墙缺口，大雨时会出现泥土倾泻，且该排水渠淤积，水流排泄不畅。 | 该渠约有20米砌石挡土墙缺口，大雨时会出现泥土倾泻，并对该排水渠长约500米进行清淤扩宽。 |  | 5 | 三防抢险队
18 | 合计 |  |  |  | 87.58