## 区2018年政府投资重点建设项目计划及责任分工
附件3
区2018年政府投资重点建设项目1-3月推进情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 区分管领导 | 项目建设单位 | 计划开工时间 |  | 预计建成时间 |  | 前期工作情况 | [9 empty] | 总投资 | 2018年投资计划 | 1-3月完成投资 | 本月完成投资 | 完成年度投资计划（%） | 累计完成投资 | 占总投资（%） | 项目推进情况 | 存在主要问题 | 建议措施 | 备注
|  |  |  | 年份 | 月份 | 年份 | 月份 | 可研批复 | 规划选址 | 用地预审 | 初步设计 | 概算评审 | 施工图审批 | 预算评审 | 环评 | 施工许可 | 征地拆迁
正式项目合计：78项（续建39项，新开工39项），已开工41项，未开工37项 | [17 empty] | 4113760.94 | 1330457.62 | 203513.7384 | 11207.97 | 15.2965 | 937365.9978 | 22.7861
一、增城经济技术开发区项目7项（续建4项，新开工3项） | [17 empty] | 367958.52 | 85828.03 | 17154.71 | 4215.87 | 19.9873 | 97722.96 | 26.5581
（一）续建4项 | [17 empty] | 261267.52 | 56605.03 | 16644.71 | 4055.87 | 29.405 | 96862.96 | 37.0742
1 | 开发区二期拆迁安置新社区项目 | 邬卫东 | 增城市新塘工业加工区开发总公司 | 2017 | 10 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 193391 | 35000 | 12717.71 | 3045.87 | 36.3363 | 68297.96 | 35.316 | 1.取得基坑开挖和支护工程、桩基础工程临时施工许可复函； 2.基坑开挖和支护工程已完成100%，桩基础工程完成20%。
2 | 开发区沙宁公路升级改造工程 | 邬卫东 | 广州南香山建设投资有限公司 | 2017 | 12 | 2020 | 05 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 22917 | 4516 | 150 | 150 | 3.3215 | 3650 | 15.927 | 项目已进场，正在开展桩基及排水管施工。 | 永宁湖中村、百湖村清苗，新塘长巷村青苗、拆迁问题，下岭村、巷口村青苗问题；管线迁移问题。 | 请永宁街加快征拆进度，协调管线迁移。
3 | 开发区创誉路（新新公路-新耀南路）市政道路工程 | 邬卫东 | 广州南香山建设投资有限公司 | 2017 | 06 | 2018 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 19959.52 | 9089.03 | 2800 | 800 | 30.8064 | 15580 | 78.058 | 1.已完成桥梁预制梁吊装，正在进行桥面现浇层施工； 2.永和河以东，已完成道路沥青第二层的摊铺； 3.永和河以西，已完成路床的平整，正在进行雨污管道的施工和路基的填筑。
4 | 永宁大道（香山大道至沙宁公路）市政道路工程 | 邬卫东 | 增城市新塘工业加工区开发总公司 | 2014 | 01 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 25000 | 8000 | 977 | 60 | 12.2125 | 9335 | 37.34 | 已完成新辉路至九如村龙岗围社段、湖中村村围段等部分道路、排水工程和沙宁公路西侧桥梁桩基冲孔桩施工。 | 征拆缓慢。 | 协调永宁街尽快完成相关路段的征拆工作，迁移山坟，移交工作面。
（二）新开工3项 | [17 empty] | 106691 | 29223 | 510 | 160 | 1.7452 | 860 | 0.80607
5 | 开发区新耀北路(创强路－创立路）下沉改造工程 | 邬卫东 | 广州南香山建设投资有限公司 | 2018 | 04 | 2020 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | / | 20968 | 2517 | 350 | 150 | 13.9054 | 550 | 2.623 | 已完成施工招标。正在搭设项目部及其他施工准备工作。 | 施工边线与厂区围墙重合，有高压电缆和燃气管道需迁改。 | 建议开发区建环局协调厂区临时占用围墙施工。与供电部门及燃气公司协调迁改事宜。 | 未开工
6 | 开发区长风北路(新新公路-官湖河)市政道路工程 | 邬卫东 | 广州南香山建设投资有限公司 | 2018 | 03 | 2020 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 14739 | 6706 | 160 | 10 | 2.3859 | 310 | 2.1033 | 一期工程（官湖河-纵二路）：已完成施工招标，正在进行监理招标； 二期工程（纵二路-新新公路）：未启动。 | 二期工程需要解决征地拆迁、钻探进场等问题。 | 建议协调永宁街尽快解决征地拆迁、钻探进场等问题。 | 未开工
7 | 开发区二期员工生活配套区项目 | 邬卫东 | 开发区招商引资促进中心 | 2018 | 01 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 70984 | 20000 |  |  | 0 |  | 0 | 1.已完成设计施工总承包招标、监理、施工图审查招标工作，计划4月份完成检测监测招标工作； 2.取得修详规批复，正在开展单体报建设计、初步设计以及各专项设计（人防、消防、卫生学等）。 | 因场地清表问题，未能向总承包单位交接场地。 | 建议永宁街协调白水村尽快清理山坟及树木。 | 未开工
二、荔城街项目14项（续建11项，新开工3项） | [17 empty] | 1102760.12 | 542660.93 | 126489.2866 | 497.3 | 23.3091 | 442089.2659 | 40.0893
（一）续建11项 | [17 empty] | 1033863.62 | 520836.15 | 126089.2866 | 497.3 | 24.209 | 439851.4651 | 42.5444
8 | 挂绿湖安置新社区（荔城片区）周边市政配套工程 | 邓毛颖 | 广州挂绿湖开发建设投资有限公司 | 2017 | 06 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 132070 | 88500 | 5714.01 |  | 6.4565 | 22832.62 | 17.2883 | 项目累计完成工程施工总体形象进度的12%（对比2017年12月增长4%），其中8条市政道路（共13条道路）、1条跨线桥，及路外的荔新公路电力管已局部施工。 | 1.施工用地大部分未解决，影响进场施工； 2.国土手续尚未完善。 | 1.需请荔城街尽快完成征地拆迁工作； 2.市政道路用地的土规调整已获得广州市批准，请区国土规划局抓紧组织征地报批材料并逐级上报，荔城街配合。
9 | 挂绿新城安置新社区（一期）建设工程 | 邓毛颖 | 广州景业投资有限公司 | 2015 | 05 | 2018 | 03 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 31863 | 8000 | 1111.29 | 497.3 | 13.8911 | 15577.84 | 48.8901 | 已完成工程施工总体形象进度的95.2%，封顶安置房440套： 1.地下室、12栋高层住宅（11层）、40栋低层住宅（3层）、1栋公建（文化中心）、1栋商业等建筑主体已全部封顶并完成砌筑、外墙装修； 2.正在开展室内装修和室外工程施工：建筑主体室内装修累计完成96%；室外工程累计完成99%；外电工程准备进场施工。
10 | 罗岗村安置新社区（一区）建设工程 | 邓毛颖 | 广州景业投资有限公司 | 2015 | 05 | 2018 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 183063 | 58100 | 2631.6 |  | 4.5294 | 113709.23 | 62.1148 | 已完成工程形象进度的87.5%，封顶安置房2556套： 1.地下室、21栋高层住宅（18层）、207栋低层住宅（3层）及2栋公建（幼儿园、综合服务中心）、5栋商业建筑主体已全部封顶并完成砌筑、外墙装修； 2.正在开展室内装修和室外工程施工：建筑主体室内装修累计完成94%；室外工程累计完成27%。 | 荔城污水处理厂未搬迁，影响下一步回迁工作。 | 请区水务局尽快解决污水处理厂搬迁问题，确保2018年顺利回迁村民。
11 | 罗岗村安置新社区（二区）建设工程 | 邓毛颖 | 广州聚晟投资有限公司 | 2016 | 05 | 2018 | 06 | / | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | / | 是 | 是 | 否 | 67310 | 65290 | 33249.66 |  | 50.9261 | 33265.42 | 49.4212 | 已完成工程形象进度的56%，封顶安置房1086套： 1.地下室、12栋高层住宅（13层）、111栋低层住宅（3层）、4栋（共7栋）商业建筑主体已结构封顶； 2.正在开展建筑主体砌筑工程施工：高层住宅砌筑及抹灰已完成93%；低层住宅砌筑已完成50%。 | 剩余变压器未拆迁，社会综合服务中心施工约700平方米。 | 需请荔城街尽快完成剩余施工用地的拆迁、交地工作，确保项目能全面施工。
12 | 西瓜岭村安置新社区建设工程 | 邓毛颖 | 广州景业投资有限公司 | 2016 | 01 | 2018 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 150836 | 41100 | 9134.6 |  | 22.2253 | 76942.29 | 51.0106 | 已完成工程形象进度的85%，封顶安置房2087套： 1.地下室、18栋高层住宅（18层）、168栋（共174栋）低层住宅（3层）及2栋公建（幼儿园、综合服务中心）、3栋商业建筑主体已封顶并完成砌筑； 2.正在开展建筑主体室内外装修施工：高层住宅已完成室外装修，室内装修累计完成95%；低层住宅外墙装修累计完成73%。
13 | 五一村安置新社区建设工程 | 邓毛颖 | 广州挂绿湖开发建设投资有限公司 | 2016 | 04 | 2018 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 128260 | 56000 | 13679.51 |  | 24.4277 | 65278.95 | 50.8958 | 已完成工程施工总体形象进度的80%，封顶安置房1947套： 1.地下室、16栋高层住宅（18层）、160栋低层住宅（3层）及2栋公建（幼儿园、综合服务中心）、2栋商业建筑主体已全部封顶并完成砌筑； 2.正在开展建筑主体室内外装修施工：高层住宅室内外装修累计完成90%，低层住宅室内外装修累计完成55%，公建、商业室内外装修累计完成82%。
14 | 光明村安置新社区建设工程 | 邓毛颖 | 广州百荔投资有限公司 | 2015 | 12 | 2019 | 06 | / | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | / | 是 | 是 | 否 | 141458 | 99020 | 37512.64 |  | 37.8839 | 37541.07 | 26.5387 | 已完成工程形象进度的36%，封顶安置房752套： 1.地下室结构已完成66%； 2.14栋（共20栋）高层住宅（18层）、159栋（共165栋）低层住宅（3层）及公建、商业正在施工建筑主体，其中7栋高层住宅、19栋低层住宅、幼儿园及1栋商业已结构封顶，建筑主体砌筑累计完成17%。 | 剩余1间祠堂和1个重点户未完成拆迁，高层区影响施工面积约700平方米，低层区影响施工面积约900平方米。 | 请荔城街尽快完成剩余施工用地的拆迁、交地工作，确保项目能全面施工。
15 | 明星村安置新社区建设工程 | 邓毛颖 | 广州聚晟投资有限公司 | 2016 | 06 | 2018 | 08 | / | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 45974 | 44590 | 20749.62 |  | 46.5342 | 20761.85 | 45.16 | 已完成工程形象进度的54%，封顶安置房738套： 1.地下室、6栋高层住宅（18层）、59栋（共74栋）低层住宅（3层）、3栋公建（幼儿园、综合服务中心、肉菜市场）建筑主体已结构封顶； 2.正常开展建筑主体砌筑工程施工：高层住宅砌筑已完成70%，低层住宅砌筑已完成50%。
16 | 太平村安置新社区建设工程 | 邓毛颖 | 广州平建投资有限公司 | 2016 | 10 | 2018 | 07 | / | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 128904 | 48860 | 432.79 |  | 0.88578 | 44243.56 | 34.3229 | 已完成工程形象进度的60%，封顶安置房1580套： 1.地下室、13栋高层住宅（18层）、120栋（共145栋）低层住宅（3层）、2栋（共3栋）公建（综合服务中心、肉菜市场）、3栋商业建筑主体已结构封顶； 2.正常开展建筑主体砌筑工程施工：高层住宅砌筑已完成80%，低层住宅砌筑已完成70%，商业已完成砌筑。 | 国土手续尚未完善。 | 请区国规局尽快完成214.5亩总用地的供地手续，确保4月前取得土地使用权证。
17 | 实验小学扩建工程 | 林怡辉 | 荔城街 | 2017 | 12 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 6580.62 | 5276.15 | 66 |  | 1.2509 | 3287 | 49.9497 | 1.已完成前期报批工作，已完成施工、监理招标工作； 2.正在进行施工现场清表；施工板房选址。
18 | 何屋涌黑臭河涌整治工程 | 江慧雄 | 荔城街 | 2017 | 06 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 17545 | 6100 | 1807.5666 |  | 29.6322 | 6411.6351 | 36.5439 | 1.截污工程：共7560米，累计已完成2852米，完成率37.72%； （1）顶管共2090米，累计已完成 2040米，完成率97.61%； （2）明挖埋管共5470米，累计已完成812米，完成率14.87%； 2.清淤工程：共5054立方，累计已完成1034立方，完成率20.46%； 3.补水管线：共1160米，累计已完成1160米，完成率100%； 4.堤岸整治工程：共2180米，累计已完成130米，完成率5.96%； 5.生态修复工程：共2180米，累计已完成0米，完成率0%； 6.调蓄池工程：共1座，累计已完成0座，完成率0%。 征地情况：廖村村需征地面积2.893亩，已完成面积2.621亩；需借地面积11.576亩，已完成面积9.097亩；需拆迁面积9.458亩，已完成面积9.458亩；城丰村需征地面积60.643亩，已完成面积4.758亩；需借地面积19.859亩，已完成面积5.288亩；需拆迁面积1.368亩，已完成面积0亩； | 征地问题。 | 建议荔城街加强与村民协调沟通征借地问题。
（二）新开工3项 | [17 empty] | 68896.5 | 21824.78 | 400 | 0 | 1.8328 | 2237.8008 | 3.2481
19 | 荔城街南部新建小学工程（罗岗小学扩建） | 林怡辉 | 荔城街 | 2018 | 01 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 10613 | 6324.78 | 180 |  | 2.8459 | 1140 | 10.7415 | 项目已完成立项、可研、环评、规划选址、用地预审、修详规、规划报建、初步设计、施工图编制及审图、概预算评审，下一步启动招标工作。 | 1.用地保障主要问题，项目新建需对原学校进行拆除，正与罗岗村委协商原学校（当时学校建设由村自筹资金）补偿事宜； 2.原罗岗小学旧校址用地报批涉及高桥、仓前两个合作社未盖章。 | 加紧原学校补偿工作，加快场地清表和原学校拆除。 | 未开工
20 | 荔城街西北部（蒋村）小学建设工程 | 林怡辉 | 荔城街 | 2018 | 01 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 17340 | 10000 | 220 |  | 2.2 | 560 | 3.2295 | 1.项目已完成立项、可研、环评、规划选址、用地预审、修详规、规划报建、初步设计等审批；目前，剩余钻探点已入场钻探，下一步进行施工图设计和预算编制； 2.用地保障主要问题，正在与新联村一、六社（砂场、沙化厂）、五社（介木厂）协商地上附着物拆迁补偿事宜。 |  |  | 未开工
21 | 百花涌黑臭河涌整治工程 | 江慧雄 | 荔城街 | 2018 | 06 | 2019 | 12 | 是 | 是 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 40943.5 | 5500 |  |  | 0 | 537.8008 | 1.3135 | 工程黑臭部分初步设计重新修编后报审概算；水利部分概算对数中。 | 设计工作滞后。 | 请荔城街督促设计单位加快设计进度。 | 未开工
三、增江街项目2项（续建1项，新开工1项） | [17 empty] | 22932 | 11000 | 2742.5 | 41.5 | 24.9318 | 5227 | 22.7935
（一）续建1项 | [17 empty] | 7020 | 3000 | 830.5 | 41.5 | 27.6833 | 2865 | 40.812
22 | 增江小学建设项目 | 林怡辉 | 增江街 | 2017 | 06 | 2018 | 07 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 7020 | 3000 | 830.5 | 41.5 | 27.6833 | 2865 | 40.812 | 目前，A、B、C三栋教育楼已完成混凝土结构工程施工，D栋已经完成一层至三层混凝土结构工程施工，工程完成量约占整体工程量的60%。
（二）新开工1项 | [17 empty] | 15912 | 8000 | 1912 | 0 | 23.9 | 2362 | 14.8441
23 | 增江街东方小学迁建工程 | 林怡辉 | 增江街 | 2018 | 01 | 2019 | 07 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 15912 | 8000 | 1912 |  | 23.9 | 2362 | 14.8441 | 1.项目设计施工总承包招投标工作已完成，相关的设计初步方案已取得区教育局的同意； 2.施工单位已进场，项目板房已搭建，正在实施物探、钻探及场地清表工作剩余22孔需钻探； 3.项目设计正在办理面积核算工作，待面积核算出来后可以同步办理异地人防及单体报建工作。 |  |  | 未开工
四、朱村街项目2项（续建1项，新开工1项） | [17 empty] | 13159 | 9703.54 | 845 | 0 | 8.7082 | 1163.73 | 8.8436
（一）续建1项 | [17 empty] | 6009 | 3971 | 845 | 0 | 21.2793 | 1084 | 18.0396
24 | 朱村街（朱村街-中新镇污水处理厂）污水主干管网工程 | 江慧雄 | 朱村街 | 2017 | 11 | 2018 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 6009 | 3971 | 845 |  | 21.2793 | 1084 | 18.0396 | 正在进行施工中，累计完成工程量约16%。 | 路政许可办理缓慢。 | 请区水环境联席会议统筹管线单位联合会审，加快出具相关意见。
（二）新开工1项 | [17 empty] | 7150 | 5732.54 | 0 | 0 | 0 | 79.73 | 1.1151
25 | 朱村街第二小学建设工程 | 林怡辉 | 朱村街 | 2018 | 01 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 7150 | 5732.54 |  |  | 0 | 79.73 | 1.1151 | 现进行打桩阶段，并做好临时道路硬底化，施工场地全面围蔽等前期工作。 |  |  | 未开工
五、永宁街项目4项（新开工） | [17 empty] | 33666.85 | 17529.32 | 250 | 0 | 1.4262 | 750 | 2.2277
26 | 宁西工业区（南区）路网工程（一期） | 邓毛颖 | 永宁街 | 2018 | 06 | 2019 | 06 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 10691.83 | 4823.3 |  |  | 0 |  | 0 | 已完成设计招标，现在正在进行初步设计评审工作。 |  |  | 未开工
27 | 永宁街新惠路（南段）建设工程 | 邓毛颖 | 永宁街 | 2018 | 06 | 2019 | 06 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 8989.02 | 8989.02 |  |  | 0 |  | 0 | 已完成设计及施工招标，现在正在进行招标结果公示，同时准备进行初步设计工作。 |  |  | 未开工
28 | 宁西片区污水管工程 | 江慧雄 | 永宁街 | 2018 | 02 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 5559 | 1473 |  |  | 0 |  | 0 | 正在进行施工、监理招投标工作。 |  |  | 未开工
29 | 莲花书院重建项目 | 广新力、林怡辉 | 永宁街 | 2018 | 06 | 2020 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 8427 | 2244 | 250 |  | 11.1408 | 750 | 8.9 | 1.已完成立项、选址、环评、规划报建、初步设计评审等前期工作； 2.施工便道路面路基施工已完成，正在进行路面石粉铺设与修建排水沟； 3.考古发掘已完成表面浮土清理，正在进行第四个探方发掘； 4.施工图深化设计正在审图当中，招投标所需前期工作正在办理当中； 5.用地报批正在推进当中。 |  |  | 未开工
六、新塘镇项目11项（续建4项，新开工7项） | [17 empty] | 511818.99 | 146839.81 | 7884.4 | 2589 | 5.3694 | 55202.66 | 10.7856
（一）续建4项 | [17 empty] | 183127.99 | 76499.81 | 6479 | 2379 | 8.4693 | 47344.86 | 25.8534
30★ | 临江大道（增城段）建设工程 | 邓毛颖 | 新塘镇 | 2017 | 10 | 2019 | 05 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 58072.37 | 14000 | 1650 | 1000 | 11.7857 | 6650 | 11.4512 | 该项目分二期建设，一期内容为全线道路建设，其中中段按现状路改造；二期内容为中段扩建。 1.一期工程：已完施工招标，完成整段道路测量放线，管线摸查。对于已交地可施工的工作面，已完成清表和土方开挖回填，原有路旁林木移植。K2+350~K2+450给排水工程，K0+627处中桥钢平台搭建和桥桩施工，目前完成总工程量15%。对于未交地部分，正在平衡推进征地拆迁工作，积极拓展施工工作面。 2.二期工程：正在研究设计方案。 | 1.涉及东洲村、西洲村及中电荔新集团、海岸、码头等企业征地拆迁； 2.广州市自来水管迁改。 | 1.请新塘镇加紧开展未征收地块的征地及拆迁工作； 2.请新塘镇协调广州自来水公司加快自来水管迁改。
31 | 新塘镇大王岗小学建设工程 | 林怡辉 | 新塘镇 | 2017 | 10 | 2018 | 09 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 29279 | 6999.81 | 620 | 120 | 8.8574 | 5872 | 20.0553 | 1.目前已完成基坑支护喷锚及教学楼地下室局部基础施工工作； 2.正在已征收地块上开展地下室部分垫层及基础施工； 3.完成西洲地块清表工作。 | 白江村南顺社约34.735亩集体用地因涉及历史问题造成征地拆迁工作困难，未能按计划拓展施工工作面。 | 请新塘镇加紧开展未征收地块的征地工作。
32 | 新塘镇污水处理厂截污系统管网东延工程 | 江慧雄 | 新塘镇 | 2017 | 08 | 2018 | 08 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 8509 | 2500 | 709 | 259 | 28.36 | 5522.86 | 64.9061 | 已全面进场施工，总长9.2公里，已完成4992米，总体估算完成率约54.26%。
33 | 新塘镇农村留用地集体物业建设工程 | 邓毛颖 | 新塘镇 | 2017 | 06 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 87267.62 | 53000 | 3500 | 1000 | 6.6038 | 29300 | 33.5749 | 1.正在进行三层区域的地上三层的板面等钢筋绑扎以及该区域板面的混凝土浇筑，正在进行车道口的施工，继续进行该区域的地下室负二、负三层的砖墙修砌等简装修以及机电安装。进行二层区域的地上四层板面的钢筋等施工以及板面混凝土浇筑等封顶施工工作；继续进行该区域的地下室负二层、负三层的砖墙修砌等简装修以及机电安装。已完成总工程量约38%； 2.已办理工规证和施工许可证。
（二）新开工7项 | [17 empty] | 328691 | 70340 | 1405.4 | 210 | 1.998 | 7857.8 | 2.3906
34 | 新塘镇茅山大道与香山大道连接线二期工程 | 邓毛颖 | 新塘镇 | 2018 | 08 | 2020 | 05 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 79031 | 12000 | 330 | 30 | 2.75 | 430 | 0.54409 | 已完成立项；设计招标已完成，正在编制初步设计；准备征地拆迁前期工作。 |  |  | 未开工
35 | 新塘镇东江大道南（新塘大道至沿江路段）市政道路建设工程 | 邓毛颖 | 新塘镇 | 2018 | 03 | 2019 | 09 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 35958 | 15000 | 350 | 50 | 2.3333 | 5015.4 | 13.9479 | 已于2018年2月7日完成施工、监理招标工作，正在进行测量放线。 | 沿线新建段未开展征地拆迁。 | 请新塘镇加快开展未征收地块的征地工作。 | 未开工
36 | 新塘镇西宁路（东洲段）道路工程 | 邓毛颖 | 新塘镇 | 2018 | 03 | 2019 | 05 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 22857 | 9000 | 350 | 100 | 3.8889 | 2037 | 8.9119 | 项目已于2018年1月18日完成施工、监理招标工作，已完成部分清表工作。 | 新建段未开展征地拆迁。 | 请新塘镇加快开展未征收地块的征地工作。 | 未开工
37 | 新塘镇环城路东延长线工程 | 邓毛颖 | 新塘镇 | 2018 | 08 | 2020 | 12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 136934 | 10000 | 300 | 20 | 3 | 300 | 0.21908 | 已完成立项；设计招标完成，正在编制初步设计；准备征地拆迁前期工作。 |  |  | 未开工
38 | 永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治（二期）工程 | 江慧雄 | 永宁街、新塘镇 | 2018 | 06 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 20000 | 6040 | 19.5 |  | 0.32285 | 19.5 | 0.0975 | 目前已完成可研批复及编制勘察设计招文工作，近期进行勘察设计招标。 |  |  | 未开工
39 | 永和污水处理厂四期扩建工程（PPP项目） | 江慧雄 | 新塘镇 | 2018 | 05 | 2019 | 03 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 19246 | 11000 | 33 | 10 | 0.3 | 33 | 0.17146 | 1.已于2018年2月份取得环评报告表批复； 2.正在推进土地征收工作； 3.正在推进物有所值评估和财政承受能力评估相关工作； 4.正在初步对接代理单位推进ppp招标。 |  |  | 未开工
40 | 新塘镇水南涌、凤凰水、温涌黑臭河涌整治工程 | 江慧雄 | 新塘镇 | 2018 | 01 | 2018 | 12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 14665 | 7300 | 22.9 |  | 0.3137 | 22.9 | 0.15615 | 目前已完成可研批复、EPC（勘察设计施工一体化）及施工监理的招标工作，相关单位已进场并推进开工前准备工作。 |  |  | 未开工
七、石滩镇项目5项（续建4项，新开工1项） | [17 empty] | 247562 | 122316 | 30854.13 | 0 | 25.2249 | 67270.96 | 27.1734
（一）续建4项 | [17 empty] | 231121 | 115750 | 30854.13 | 0 | 26.6558 | 67270.96 | 29.1064
41 | 挂绿湖安置新社区（石滩片区）周边市政配套工程 | 邓毛颖 | 广州挂绿湖开发建设投资有限公司 | 2017 | 03 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 42590 | 29100 | 3407.97 |  | 11.7112 | 8330.91 | 19.5607 | 截至目前累计完成工程施工总体形象进度的24%（对比2017年12月增长11%），其中5条道路已全部开工，路外的电力、污水管已局部施工。 | 1.施工用地大部分未解决，影响进场施工； 2.国土手续尚未完善。 | 1.需请石滩镇尽快完成征地拆迁工作，根据施工提供用地保障； 2.市政道路用地的土规调整已获得广州市批准，需请区国土规划局抓紧组织征地报批材料并逐级上报，石滩镇配合。
42 | 麻车村安置新社区建设工程 | 邓毛颖 | 广州景业投资有限公司 | 2016 | 04 | 2018 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 8832 | 5430 | 687 |  | 12.6519 | 3681.35 | 41.682 | 已完成工程形象进度的78%，封顶安置房100套： 1.2栋多层住宅（7层）、30栋低层住宅（3层）及1栋公建（肉菜市场）建筑主体已全部封顶并完成砌筑； 2.正在开展建筑主体室内外装修施工：建筑主体外墙装修累计完成90%。
43 | 增塘村安置新社区建设工程 | 邓毛颖 | 广州平建投资有限公司 | 2016 | 09 | 2018 | 06 | / | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 81107 | 30220 |  |  | 0 | 28042.33 | 34.5745 | 已完成工程形象进度的58%，封顶安置房846套： 1.地下室、8栋高层住宅（13层）、130栋（共135栋）低层住宅（3层）、2栋（共3栋）公建（综合服务中心、肉菜市场）、3栋商业建筑主体已结构封顶； 2.正在开展建筑主体砌筑工程施工：高层住宅砌筑已完成86%，低层住宅砌筑已完成57%，公建、商业砌筑已完成25%。
44 | 谢屋村安置新社区建设工程 | 邓毛颖 | 广东中交荔城置业有限公司 | 2016 | 09 | 2018 | 12 | / | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 98592 | 51000 | 26759.16 |  | 52.4689 | 27216.37 | 27.605 | 已完成工程形象进度的52%，封顶安置房856套： 1.地下室结构已完成；7栋（共8栋）高层住宅（18层）已结构封顶，1栋正在施工首层，建筑主体砌筑已完成45%； 2.71栋（共107栋）低层住宅（3层）已结构封顶，建筑主体砌筑已完成50%。
（二）新开工1项 | [17 empty] | 16441 | 6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 三江、江龙及沙庄片区污水管工程 | 江慧雄 | 石滩镇 | 2018 | 02 | 2018 | 12 | 是 | 是 | ∕ | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 16441 | 6566 |  |  | 0 |  | 0 | 目前概算评审已确认，施工图编制中；施工代理于2018年1月26日开标，待签订合同后开展施工招标工作。 | 项目进行施工图设计需现场对荔三公路、石三公路进行钻探，2017年12月27日经区河长办、区水务局与区交通运输局协商，只同意石三公路进场钻探。 | 请区交通运输局、区水务局尽快协商确定最终实施方案，确保项目顺利实施。 | 未开工
八、中新镇项目2项（新开工） | [17 empty] | 19858 | 11585 | 70.3728 | 0 | 0.60745 | 329.3778 | 1.6587
46 | 中新镇团结村新建小学建设工程 | 林怡辉 | 中新镇 | 2018 | 02 | 2019 | 07 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 13558 | 7390 | 70.3728 |  | 0.95227 | 329.3778 | 2.4294 | 前期报批手续已基本完成，1月14日已完成施工招标，下一步将办理质监和施工许可手续，征地正在推进中。 | 1.征地进展缓慢； 2.供电线路未迁改。 | 请中新镇加快推进征地工作，并协调落实供电线路迁改。 | 未开工
47 | 中新科技创新产业园基础设施升级改造工程 | 邓毛颖 | 中新镇 | 2018 | 04 | 2019 | 02 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6300 | 4195 |  |  | 0 |  | 0 | 1.项目建议书已获区发改金融局批准，现正在开展可行性研究报告的编制，预计4月中旬可编制完成送审； 2.勘察设计已完成招标，并已开展测量与勘查，已完成初步设计编制并通过专家评审，正在深化编制施工图，预计本月底可编制完成； 3.已与园区内管线单位初步接洽，商讨相关管线迁改工作，并函发市供电局对接高压线路迁改。 | 1.征地进展缓慢； 2.供电线路未迁改。 | 请中新镇加快推进征地工作，并协调落实供电线路迁改。 | 未开工
九、派潭镇项目1项（新开工） | [17 empty] | 8475 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 派潭镇第二小学扩建工程 | 林怡辉 | 派潭镇 | 2018 | 02 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 8475 | 4000 |  |  | 0 |  | 0 | 正在办理各项前期手续。 |  |  | 未开工
十、小楼镇项目1项（续建） | [17 empty] | 7170 | 2258.01 | 670 | 450 | 29.6721 | 1747.7 | 24.3752
49 | 致明学校建设工程 | 林怡辉 | 小楼镇 | 2017 | 10 | 2018 | 09 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 7170 | 2258.01 | 670 | 450 | 29.6721 | 1747.7 | 24.3752 | 1.一区四层柱五板木工墙柱封模完成50%：板面完成50%。二层模板拆除完成100%。外排架搭设到五层，首层砌砖插筋、预制门头过梁完成80%； 2.二区外排架搭设到五层； 3.一、二区水电安装、防雷随结构预埋至4层楼面； 4.室外广场及道路基础层完成60%，外排水系统完成100%。
十一、正果镇项目1项（续建） | [17 empty] | 21700 | 4000 | 1049.689 | 0 | 26.2422 | 1568.825 | 7.2296
50 | 文旅小镇（正果镇）微改造项目 | 邓毛颖 | 正果镇 | 2017 | 11 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 21700 | 4000 | 1049.689 |  | 26.2422 | 1568.825 | 7.2296 | 【基础设施建设】临时施工证待批复；圆角楼、旧邮政、制衣厂已完成修缮加固和外立面整饰；正中街26、28、23号铲除内墙装修层成45%；旧工商所已拆除、戏院部分拆除和沿江部分公房围蔽施工。 【公房整合】 一、核心区内公房整合情况：1.民用院正准备开展施工前周边房屋安全鉴定；2.《项目房屋整合补充安置方案（征求意见稿）》正在进行第三次征询工作；3.草拟完成了《项目核心区范围内房屋建设管理实施方案》；4.市政所、正南街五巷16-6号及兽医站的价值评估现场已出初评结果；5.已完成周边房鉴定现场勘察33间。 二、正果粮所、正果供销社公房整合情况：1.宗地图：正果粮所已完成宗地图；正果供销社已完成5份宗地图；2.房屋详查：已完成粮所补测部分房屋详查；3.房地产价值评估：评估单位已将正果粮所、供销社房屋及土地分开评估价格。 | 1.供销社存在债权债务严重、拖欠工人工资社保、历史房产补偿等问题难于解决，一直没有与正果镇达成补偿安置协议； 2.粮所职工要求把永久性租赁房屋转为安置产权房的问题； 3.房管所租赁公房量较多，存在租户搬迁困难； 4.锦绣星河土地出让金返回款用于回购安置房的问题； 5.微改造范围内一些私人房屋出现危房要拆除重建，需到区相关职能部门办理报建手续。 | 1.建议区供销社按照区会议纪要精神，加快确定分步整合补偿安置方案； 2.建议区发改局牵头组织粮所对永久性租赁房屋的判断定性和做好职工搬迁思想工作； 3.建议区住建局牵头组织新塘房管分局加快做好到期租户搬迁、思想解释工作，及时腾空房屋进行工程建设； 4.建议区住建局协调财政局和正果镇对锦绣星河安置房回购房成本进行结算，加快安置房办理手续，用于搬迁户安置； 5.建议区国规局牵头按照项目实施规则要求，简化办理报建手续。
十二、仙村镇项目4项（续建2项，新开工2项） | [17 empty] | 52604.76 | 17333.5 | 478 | 0 | 2.7577 | 8317 | 15.8104
（一）续建2项 | [17 empty] | 20667.51 | 6573 | 350 | 0 | 5.3248 | 7960 | 38.5146
51 | 仙村镇中心小学迁建工程 | 林怡辉 | 仙村镇 | 2017 | 12 | 2018 | 12 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 14744.08 | 4500 |  |  | 0 | 7418 | 50.3117 | 已完成施工现场围蔽和板房搭建，已经报装临水临电和变压器，已经完成土地平整，正在进行打桩和地下室建设。
52 | 仙村一路污水管工程 | 江慧雄 | 仙村镇 | 2017 | 12 | 2018 | 12 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 否 | 否 | 5923.43 | 2073 | 350 |  | 16.8837 | 542 | 9.1501 | 1.已完成仙村医院门前道路、运河东河等约1200米污水管建设，并已对路面进行铺设混泥土； 2.正在进行建设东路的污水管建设。 | 涉及部队输油管、广汕铁路等问题，推进较缓慢。 | 请仙村镇协调沟通污水管建设与部队输油管、广汕铁路冲突的问题，加快推进项目。
（二）新开工2项 | [17 empty] | 31937.25 | 10760.5 | 128 | 0 | 1.1895 | 357 | 1.1178
53 | 仙村大道上跨广州枢纽东北货车外绕线仙村联络线立交桥及延长线道路工程 | 邓毛颖 | 仙村镇 | 2018 | 04 | 2019 | 12 | 是 | / | / | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 25697.03 | 8883.5 |  |  | 0 |  | 0 | 引桥及延长线已完成了初步设计，已发函广铁广州指挥部审查引桥设计是否满足主桥的要求，等待广铁广州指挥部的回复。 | 已发函广铁集团广州指挥部确定主跨部分跨度与标高等技术参数，现仍未收到其书面回复，广铁广州指挥部沟通进展缓慢，无法进行施工设计和招投标工作。 | 请仙村镇加快与广铁集团广州指挥部沟通、协调。 | 未开工
54 | 石新公路污水管工程 | 江慧雄 | 仙村镇 | 2018 | 01 | 2018 | 12 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | / | 是 | 否 | 否 | 6240.22 | 1877 | 128 |  | 6.8194 | 357 | 5.721 | 正在石新公路沙滘村段进行顶管施工。 | 广汕铁路红线未确定、施工用地问题未落实、施工交通疏导方案未完成编制审批等问题，推进较缓慢。 |  | 未开工
十三、区交通运输局项目10项（续建2项，新开工8项） | [17 empty] | 924491.7 | 156043 | 1869.35 | 374 | 1.198 | 150063.5752 | 16.232
（一）续建2项 | [17 empty] | 62059 | 14200 | 1777 | 374 | 12.5141 | 25794 | 41.5637
55 | 石滩大道（增滩公路横岭段）改造工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2017 | 06 | 2018 | 09 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 43978 | 10000 | 1660 | 349 | 16.6 | 19690 | 44.7724 | 正在进行施工，完成工程总量30%。 | 1.房屋拆迁较慢； 2.电力迁改较慢。 | 1.请石滩镇尽快交付剩余建设用地（单边约800米）； 2.请供电部门尽快将剩余的电力线路迁改。
56 | 仙村沙头上跨广深铁路桥延长线道路改造工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2017 | 08 | 2018 | 07 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 18081 | 4200 | 117 | 25 | 2.7857 | 6104 | 33.7592 | 正在进行施工，完成工程总量7.1%。 | 1.电力线路迁改较慢； 2.需尽快推动连接两边道路的跨广深铁路桥和受广汕高铁需还建的石新公路的设计方案，以便本项目连接跨铁路桥的路段和连接石新公路的辅道重新调整设计。 | 1.协调仙村镇和花莞高速业主加快实施电力迁改； 2.加快推动连接两边道路的跨广深铁路桥和受广汕高铁需还建的石新公路的设计方案（拟由铁路部门设计）。
（二）新开工8项 | [17 empty] | 862432.7 | 141843 | 92.35 | 0 | 0.065107 | 124269.5752 | 14.4092
57 | 荔新路外绕线建设工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 02 | 2020 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 164537 | 15000 | 11.75 |  | 0.078333 | 40874.3088 | 24.842 | 已完成立项、规划选址、用地预审、概算评审、施工图设计、监理招标等前期工作，正编制预算；征地拆迁工作已全面启动，已完成边界放桩，正进行分村、社界。正开展施工招标工作。 |  |  | 未开工
58 | 荔城西环路建设工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 02 | 2020 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 129299 | 15000 | 22.4 |  | 0.14933 | 25652.2561 | 19.8395 | 已完成立项、规划选址、用地预审、概算评审、施工图设计、监理招标等前期工作，正编制预算；征地拆迁工作已全面启动，已完成边界放桩，正进行分村、社界。正开展施工招标工作。 |  |  | 未开工
59 | 光辉大桥建设工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 02 | 2020 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 94803.7 | 12000 | 25.2 |  | 0.21 | 24988.7533 | 26.3584 | 已完成立项、规划选址、用地预审、概算评审、施工图设计、监理招标等前期工作，正编制预算；征地拆迁工作已全面启动，已完成边界放桩，正进行分村、社界。正开展施工招标工作。 |  |  | 未开工
60 | 荔枝坳隧道工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 02 | 2020 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 190135 | 18000 | 33 |  | 0.18333 | 27352.14 | 14.3856 | 已完成立项、规划选址、用地预审、概算评审、施工图设计、监理招标等前期工作，正编制预算；征地拆迁工作已全面启动，已完成边界放桩，正进行分村、社界。正开展施工招标工作。 | 隧道约580米长穿越惠州罗浮山林场，经初步对接，需区政府致函惠州市政府，再与林业有关部门具体对接办理有关手续。 | 请区交通运输局协调区林业园林局对接办理隧道问题。 | 未开工
61 | 广惠高速公路新城大道出入口立交工程(挂绿湖互通立交) | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 02 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 41376 | 25200 |  |  | 0 | 4700.932 | 11.3615 | 正开展项目前期工作： 1.立交征地243.9亩，石滩政府已完成土地确权，正与相关村社协商开展征地补偿工作。同步，正在抓紧用地报批工作； 2.立交建设涉及约800米输油管、1座500KV电力塔需迁改，正开展迁改前期工作； 3.已开展初步设计工作，下一步争取4月报省交通厅审批。 |  | 1.加强与广惠公司对接，加快设计工作推进，尽快推进项目动工建设； 2.继续加大力度加快油管、电力设施迁改工作，协调镇街加快征地拆迁工作。 | 未开工
62 | 广惠高速公路沙宁公路出入口立交工程（南香山互通立交） | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 02 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 36800 | 27260 |  |  | 0 | 309.185 | 0.84018 | 1.立交征地165.3亩（23.7亩为新征地，其余政府已征收），新塘政府已完成土地确权，正与相关村社协商开展征地补偿工作，已具备施工条件。同步，正在抓紧用地报批工作； 2.立交涉及3座500KV 、4座110KV电塔需要迁改，正开展迁改前期工作； 3.设计施工总承包招标工作已完成，计划4月动工。 |  | 1.加强与广惠公司对接加快设计施工总承包招标工作推进，尽快推进项目动工建设； 2.继续加大力度加快电力设施迁改工作，协调镇街加快征地拆迁工作。 | 未开工
63 | 新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 03 | 2020 | 02 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 194218 | 23383 |  |  | 0 | 321 | 0.16528 | 1.可行性研究报告初稿已完成，但因有轨电车计划在新新公路路面上设置，为了避免重复建设，待有轨电车方案确定后再上报； 2.初步设计初稿已完成，设计院总工室对初稿提出修改意见正在修编中； 3.珠三角公司对还建工程的施工图设计及预算还在修编中； 4.电力线的迁改：迁改方案已完成，增城供电局正在审核中。 |  | 加大与珠三角公司的沟通力度，督促珠三角公司尽快完成还建工程施工图及预算的修编工作。 | 未开工
64 | 荔新公路瑶湖立交建设工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 03 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 11264 | 6000 |  |  | 0 | 71 | 0.63033 | 初步设计基本完成。 |  |  | 未开工
十四、区住建局项目10项（续建6项，新开工4项） | [17 empty] | 509191.25 | 159700.48 | 11379.3 | 1943.3 | 7.1254 | 93316.9438 | 18.3265
（一）续建6项 | [17 empty] | 465812.24 | 133827.97 | 10258.7 | 1786.7 | 7.6656 | 87746.8451 | 18.8374
65★ | 广州市妇女儿童医疗中心增城院区项目 | 尹博望 | 区住建局、区卫计局 | 2017 | 09 | 2020 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 198603.55 | 51242.12 | 2630 | 1280 | 5.1325 | 27298 | 13.745 | 1.设计工作：初步设计已通过专家评审并已按要求修改完善。现正开展消防施工图设计和超前钻勘察工作； 2.场地准备工作：办公区临设用地平整、硬化已完成；正在进行临时办公区板房搭设、洗车槽设备改造、北侧边坡顶排水沟砌筑、办理临时排水许可手续等工作； 3.施工情况：已开始基坑支护施工工作，北面第一层边坡喷锚已完成，现正开展南、西侧第一层三轴搅拌桩和东侧第一层旋挖桩施工。 | 1.项目红线内东南侧尚有约400平方米未完成征地及清表工作； 2.暂无法取得地铁钟岗站出入口设计资料，与地铁出入口搭接方案未能确定。 | 请荔城街加快推进项目周边规划路的征拆和清表工作。
66 | 增城区新城区实验学校建设工程 | 林怡辉 | 区住建局 | 2017 | 10 | 2019 | 05 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 88992.08 | 35000 |  |  | 0 | 6848.0251 | 7.6951 | 1.设计工作：基坑支护方案已通过专家评审，基坑支护施工图设计已通过施工图审查。一期用地范围初步设计已完成专家评审，二期用地范围初步设计正在进行专家评审。一期用地范围各单体施工图已通过施工图审查；二期用地范围各单体施工图正在进行施工图审查； 2.场地准备工作：临时施工用水已开通，一期用地范围东、西、北侧施工围墙已完成，施工路口、洗车槽、临时板房等临时设施已完成；已取得临时排水许可。临时施工用电计划3月底接通； 3.施工情况：已完成一期用地场地平整、基坑支护和土方开挖工程施工，正在开展地下室、中学食堂、中学宿舍楼的基础结构，以及二期教工宿舍楼区域场地平整等工程施工。 | 1.需区国土部门加快办理项目二期用地供地划拨手续； 2.二期用地清表和坟墓迁移工作进度已滞后； 3.需区环保局配合尽快完成环评报告审批。 | 1.加强与区国规局、区环保局等相关部门沟通，尽快办理完成相关手续； 2.加强与石滩镇镇政府及当地村委会沟通，督促加快坟墓的迁移工作。
67 | 永宁街岗丰村综合性学校（凤凰实验小学、凤凰中学）建设工程 | 林怡辉 | 区住建局 | 2017 | 11 | 2018 | 11 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 46440 | 19799.53 | 1212.7 |  | 6.1249 | 11733.7 | 25.2664 | 小学教学楼区域承台开挖，完成比例约60%，破桩头完成比例约40%.小学地下室砌筑砖模完成比例约92%.中学综合楼首层二区绑扎梁钢筋完成比例约60%。中学1＃教学楼及连廊首层钢筋主梁完成比较75%。中学宿舍1＃楼1回填板底土方完成回填约60%。中学宿舍2楼首层梁钢筋绑扎完成比例15%。中学风雨操场地下室部分板底和承台完成防水保护层浇筑100%。小学生活服务楼旋挖桩完成比例约46%. | 1.学校西边道路征地手续未完成，导致填土部分区域不到位，影响中学部分单体建筑施工； 2.因四至规划道路控规标高提高，导致学校场地需要回填大量土方，使原计划完工时间滞后6个月。 | 请新塘镇加大征地力度。
68 | 增城区宁埔大道与黄埔区连接市政道路工程（原广惠高速南辅道） | 邓毛颖 | 区住建局 | 2017 | 06 | 2019 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 101676 | 20000 | 4083 | 410 | 20.415 | 30101 | 29.6048 | 1.标段一正开展E线路基回填、AK0+000至AK0+050段左侧搅拌桩施工、AK0+720至AK0+900段右侧路面破除、AK1+480至AK1+540段路基施工，已完成146m过路油管临时保护施工； 2.标段二正开展BK0+050至BK0+250段围蔽、BK0+650至BK1+000 段雨水箱涵基坑开挖、BK2+000至BK2+080段路基施工，已完成BK1+920至BK2+080段现有河涌改道施工、BK1+780至BK2+080段污水管道和AK4+640至AK5+000段雨水管道施工； 3.标段三正开展AK1+624至AK2+120段电力管沟、中央绿化带路缘石施工，AK2+680至AK2+780段人行道、路缘石、电力管沟、消防给水管施工，AK2+780至AK2+900段左幅雨污水管道施工、路基回填，已完成AK2+120至AK2+600段沥青铺设。 | 1.新塘镇总体交地工作进展缓慢； 2.需永宁街加大力度协调岗丰大道段施工围蔽村民协调工作； 3.在标段三施工范围内有110kv高压线塔基需要迁改，影响该标段施工取土。 | 1.建议新塘镇加紧完成棉花场16亩土地及AK4+200至AK4+440段山岗的交地工作，并加快推进其余新塘镇范围内土地的交地工作； 2.建议永宁街加快办理110kv高压线塔基迁改工作。
69 | 东门桥重建工程 | 邓毛颖 | 区住建局 | 2016 | 12 | 2018 | 11 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 16480 | 5786.32 | 1982 | 16.7 | 34.2532 | 6773.12 | 41.099 | 截至目前已完成栈桥、施工钢平台搭设工作；全桥共78根桩基础,已全部完成；完成1号桥台浇筑；完成3号、4号围堰施工；正在进行3号、4号桥墩施工。总体进度约完成工程量的45%。 | 西岸需拆迁8栋房屋，涉及产权人16户，目前已签订协议的有14户，剩余2户未签订拆迁协议。 | 建议荔城街加快东门桥征地拆迁工作。
70 | 现代农业科研检测示范基地项目 | 江慧雄 | 区农业局、区住建局 | 2016 | 11 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 13620.61 | 2000 | 351 | 80 | 17.55 | 4993 | 36.6577 | 1#楼现进行屋面模板安装，二、三砌体工程施工，累计已完成60%；2#楼已完成主体结构工程，现进行外墙抹灰；3#楼已完成主体结构工程，现正进行铝合金窗框安装以及外墙抹灰。 | 1.存在施工设计范围外的边坡支护项目，影响2号楼施工； 2.建设用地指标未落实，不能办理建设工程规划许可证及后续行政审批手续； 3.根据住建局下发的临时施工复函及已办理的临时送检号，所以只可以对基坑支护工程材料检测，而项目其它工程的检测工作则无法进行，对后期竣工验收工作造成极大影响。 4、红线范围内的村道还未迁移至红线范围外。 | 1.建议小楼镇加快拓宽施工进场道路； 2.建议区国土规划局尽快落实项目建设用地指标； 3.建议区农业局协调解决项目其它工程材料无法送检的问题。
（二）新开工4项 | [17 empty] | 43379.01 | 25872.51 | 1120.6 | 156.6 | 4.3312 | 5570.0987 | 12.8405
71 | 政务服务大厅装修改造工程 | 赵国生 | 区住建局、区政务办 | 2018 | 01 | 2018 | 05 | 是 | / | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 7474 | 4000 |  |  | 0 | 66.7987 | 0.89375 | 现场砖墙拆除工程已完成，现正进行检测、白蚁、厨具等单位的招标工作。平面布局方案、停车场方案，外立面方案正在设计。 | 前期方案设计滞后、产权资料未齐，影响前期报建报监的工作。工程未报监，材料不能送检，现场无法施工。 | 产权资料要尽快落实、平面布局方案需要加快进度。
72 | 中共广州市增城区委党校新校区建设工程 | 邓毛颖 | 区住建局、区委党校 | 2018 | 01 | 2018 | 12 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 15287.01 | 9755.51 | 1074 | 110 | 11.0092 | 5398 | 35.311 | 1.前期工作进入初步设计审查阶段；基础、结构等专业的图纸审查已经完成，正在补充绿建专业图纸审查后的资料和正在收集资料办理临时施工复函； 2.现场施工单位已进场挖机、推土机对现有工作面进行场地土方平整，在3月28日下午试桩后正式开始桩基施工； 3.目前已完成工人宿舍板房、办公用房的搭设，即将入驻；临水临电正在施工中。 | 1.已取得项目11亩用地手续的批复，剩余24亩报批资料已提交广州市，但还没批复，影响前期手续的完善(国土证和施工许可证无法办理）； 2.急需荔城街加快推进剩余1户村民房屋拆除及剩余青苗砍伐； 3.需要荔城街加快完成场地范围内的挡墙护坡施工。 |  | 3月份新开工
73 | 区老年大学教学大楼 | 邓毛颖 | 区住建局、区老干局 | 2018 | 07 | 2019 | 10 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 13500 | 5000 |  |  | 0 |  | 0 | 1.用地阶段：已完成用地规划设计条件批复，已迁改部分通讯管线。旧建筑物已拆除礼堂、档案馆南大楼、档案馆小楼、库房； 2.立项阶段：已完成用地规划选址意见和用地预审意见。已完成工程可行性研究报告编制工作。 |  |  | 未开工
74 | 沿江东路（增城大桥至人民桥段）除险加固工程 | 邓毛颖 | 区住建局 | 2018 | 05 | 2019 | 05 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 7118 | 7117 | 46.6 | 46.6 | 0.65477 | 105.3 | 1.4793 | 1.已完成可行性研究报告； 2.已完成初步设计及概算编制等工作； 3.已完成初步设计评审工作。 |  |  | 未开工
十五、区水务局项目2项（续建1项，新开工1项） | [17 empty] | 141186.88 | 8100 | 760 | 560 | 9.3827 | 5110 | 3.6193
（一）续建1项 | [17 empty] | 12098 | 3000 | 760 | 560 | 25.3333 | 5110 | 42.2384
75 | 初溪水利枢纽船闸工程 | 江慧雄 | 区水务局 | 2017 | 02 | 2018 | 10 | 是 | 是 | / | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | / | 12098 | 3000 | 760 | 560 | 25.3333 | 5110 | 42.2384 | 目前已基本完成桩基础作业，正在进行基坑开挖和底板浇筑，已浇筑底板7块。
（二）新开工1项 | [17 empty] | 129088.88 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 中心城区污水处理系统工程（PPP项目） | 江慧雄 | 区水务局 | 2018 | 08 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 129088.88 | 5100 |  |  | 0 |  | 0 | 已完成项目公司招标工作，正在开展勘察和初步设计工作。 |  |  | 未开工
十六、区卫计局项目1项（续建） | [17 empty] | 81988 | 31000 | 1017 | 537 | 3.2806 | 7486 | 9.1306
77 | 增城中心医院工程 | 尹博望 | 区新塘医院 | 2017 | 08 | 2018 | 06 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 81988 | 31000 | 1017 | 537 | 3.2806 | 7486 | 9.1306 | 1.门诊楼：一层完成，进入收尾阶段，二层完成至86%，三层完成至66%，四层完成至62%，五层完成至56%，六层完成至61%。医技楼：负一层完成至67%：一层完成至85%，二层完成至80%，三、四层及ICU完成至51%，五、六层完成至46%，七层完成至82%； 2.住院楼：一、二层完成至53%，四层完成至48%，五层完成至58%，六-十四层完成至56%，十五、十六层完成至60%。 | 前期市代建局遗留问题仍未解决,包括移交前发现的问题和施工过程中发现的问题未解决；移交前各方开会确定的2017年底前发现的问题由各方确认、核价和由南方医院委托施工单位修复未在三方协议反映，也未切实履行。截至2017年12月已发现问题的累计金额约948万元。办理房产证需要市代建局完成营养食堂餐梯、消防等验收，并提供相关资料。 | 请区卫计局协调市代建局尽快解决遗留问题和完成验收。
十七、区城管局项目1项（新开工） | [17 empty] | 47237.87 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 垃圾压缩转运工程项目 | 郑恒 | 区城管局 | 2018 | 09 | 2019 | 12 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 47237.87 | 560 |  |  | 0 |  | 0 | 目前压缩项目大部分站点（8站，共9站点）选址已选定，未完成土地规模调整的站点已列入区国土规划局调整计划，目前正在调整中 |  |  | 未开工
预备项目合计：15项 | [17 empty] | 993353.7 | 57110 | 51 | 30 | 0.089301 | 264 | 0.026577
一、增江街项目1项 | [17 empty] | 21020 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 增江街湖正路建设工程（含东湖东路、美景路，即原培正北路北段） | 邓毛颖 | 增江街 | 2018 | 09 | 2019 | 06 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 21020 | 15300 |  |  | 0 |  | 0 | 1.目前，项目资金已落实，勘察设计招标已挂网； 2.道路征地拆迁工作预计4月初启动。 |  |  | 未开工
二、新塘镇项目1项 | [17 empty] | 6703 | 1500 | 30 | 30 | 2 | 30 | 0.44756
2 | 新塘镇温涌地铁站地下停车场建设工程 | 邓毛颖 | 新塘镇 | 2018 | 03 | 2019 | 05 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6703 | 1500 | 30 | 30 | 2 | 30 | 0.44756 | 已完成立项；设计招标完成，正在编制初步设计。 |  |  | 未开工
三、中新镇项目2项 | [17 empty] | 48904 | 20499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 中新科技园规划二横路、乌石路新建工程 | 邓毛颖 | 中新镇 | 2018 | 09 | 2019 | 09 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 21807 | 8723 |  |  | 0 |  | 0 | 1.项目建议书已获区发改金融局批准，现正在开展可行性研究报告的编制，为更好把握项目，需配合项目初步设计进行编制，预计7月份可完成； 2.已完成勘察设计招标，现正在勘察测量和编制初步设计。 | 1.征地进展缓慢； 2.供电线路未迁改； 3.道路缺少用地指标。 | 请中新镇协调区供电局、区国土规划局落实供电线路迁改及相关用地指标。 | 未开工
4 | 中新镇团结小学北规划路建设工程 | 邓毛颖 | 中新镇 | 2018 | 09 | 2019 | 12 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 27097 | 11776 |  |  | 0 |  | 0 | 1.项目建议书已获区发改金融局批准，现正在开展可行性研究报告的编制，为更好把握项目，需配合项目初步设计进行编制，预计4月底可完成； 2.勘察设计已完成招标，现正在勘察测量和编制初步设计。 | 道路缺少用地指标。 | 请区国土规划局协调落实用地指标。 | 未开工
四、区交通运输局项目7项 | [17 empty] | 845100 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 新新公路外绕线（广惠高速至广深公路段）改建工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 10 | 2019 | 12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 126000 | 2000 |  |  | 0 |  | 0 | 正在同步修编工可及方案。 |  |  | 未开工
6 | 增莞大道 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 11 | 2020 | 12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 212100 | 待定 |  |  | 0 |  | 0 | 正在开展工可编制单位招标工作。 |  |  | 未开工
7 | 北三环朱村连接线（联兴出入口至广汕路）建设工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 10 | 2019 | 12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 100000 | 1000 |  |  | 0 |  | 0 | 正开展项目前期工作，线位基本稳定，正在编制可研报告。 |  |  | 未开工
8 | 南北大道（低碳至石滩大道）段建设工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 09 | 2019 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 95000 | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 已完成初步方案，正在招工可编制单位。 |  |  | 未开工
9 | 东西大道（石头至荔三公路段）建设工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 09 | 2020 | 12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 145000 | 1000 |  |  | 0 |  | 0 | 已完成初步方案，正在招工可编制单位。 |  |  | 未开工
10 | 荔新公路广本隧道工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 09 | 2020 | 03 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 22000 | 4000 |  |  | 0 |  | 0 | 正在开展方案设计。 |  |  | 未开工
11 | 朱村至仙村快速路工程 | 邓毛颖 | 区交通运输局 | 2018 | 09 | 2019 | 05 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 145000 | 2000 |  |  | 0 |  | 0 | 正开展项目前期工作，线位基本稳定，正在编制可研报告。 |  |  | 未开工
五、区住建局项目1项 | [17 empty] | 9140.57 | 6856.35 | 21 | 0 | 0.30629 | 96 | 1.0503
12 | 儿童公园地下停车场建设工程 | 邓毛颖 | 区住建局 | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 9140.57 | 6856.35 | 21 |  | 0.30629 | 96 | 1.0503 | 项目已取得可研批复、规划、用地意见，已完成施工图设计工作，施工招标已于1月29日开标，中标单位为广州市房屋开发建设有限公司；监理招标已于3月16日开标,中标单位为广州市市政工程监理有限公司。 | 儿童公园地下停车场由于土地产权问题，难以办理建设工程规划许可证、建设用地规划许可证。 | 请区住建局与区国规局及相关责任单位商议解决方案。 | 未开工
六、区水务局项目1项 | [17 empty] | 35760.38 | 200 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.10626
13 | 增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥~初溪拦河坝段） | 江慧雄 | 区水务局 | 2018 | 12 | 2020 | 03 | 否 | 否 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | / | 35760.38 | 200 |  |  | 0 | 38 | 0.10626 | 已完成勘察设计招标工作，目前正在进行可行性研究报告编制工作。 |  |  | 未开工
七、区教育局项目1项 | [17 empty] | 10067 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.99334
14 | 郑中钧中学改扩建工程（一期）项目 | 林怡辉 | 区教育局 | 2018 | 06 | 2019 | 12 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 10067 | 2000 |  |  | 0 | 100 | 0.99334 | 1.项目已完成土地划转与办证工作； 已完成项目建议书以及可研报告批复；已完成建设用地规划许可证； 已完成工程勘察、设计招标； 2.目前正在勘察、设计阶段；协助增江街对建设用地果树、山坟等征收补偿协商阶段；正在进行办理水土保持方案报批工作阶段； 正在进行办理环境影响评价报告表报批工作阶段；在进行项目监理招标阶段。在进行修建性详细规划前期办理工作。 | 涉及塱头村21户农民果树、山坟征收补偿，15户已签订补偿协议，剩余6户。 | 请增江街尽快协调解决征收问题。 | 未开工
八、区城管局项目1项 | [17 empty] | 16658.75 | 154.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 餐厨废弃物收运系统及综合处理厂项目（ppp项目） | 郑恒 | 区城管局 | 2018 | 10 | 2019 | 10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 16658.75 | 154.65 |  |  | 0 |  | 0 | 1.综合处理厂用地已落实，土规调整已完成，目前朱村街正在推进征地拆迁； 2.由于财政部实行新政策，项目投资模式可能出现变化（由广环投集团投资、建设、运营改为ppp模式），故暂时搁置。 |  |  | 未开工
备注：序号标有“★”的项目已列入广州市2018年重点项目计划。