附件

增城区政府投资项目前期审批流程及时间表

| 审批阶段（序号） | 审批程序 | 责任（审批）单位 | 配合单位 | 法定 时限 | 优化后 时限 | 压缩 时间 | 优化情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  | 350-430 | 108-134 | 242-296 |  |
| 一 | 项目储备 |  |  | / | / | / |  |
| 1 | 制定政府投资项目三年滚动投资计划 | 区发改金融局 | 各项目主管部门、各镇街 | / | / | / | 提前开展事项，不计时限。 |
| 二 | 规划条件审批 |  |  | 20 | 0 | 20 |  |
| 2 | 办理项目规划选址意见（选址意见书或规划设计条件）和用地预审意见 | 区国规局 | 项目业主单位 | 20 | 5 | 20 | 与立项（即序号5、6、7、8）并联审批，不计入总时限。 |
| 三 | 水土保持和环评审批 |  |  | 35-80 | 0 | 35-80 |  |
| 3 | 办理水土保持方案审批 | 区水务局 | 项目业主单位 | 20 | 10 | 20 | 取消水土保持作为环境影响评价前置条件，与环评、立项等事项并联审批，在施工许可前完成即可，不计入总时限。 |
| 4 | 办理环境影响评价审批意见 | 区环保局 | 项目业主单位 | 15-60 | 30（报告书）15（报告表） | 15-60 | 取消环评作为立项前置条件，与立项等事项并联审批，在施工许可前完成即可，不计入总时限。 |
| 四 | 项目建议书（可行性研究报告）审批 |  |  | 38 | 7-10 | 28-31 |  |
| 5 | 项目建议书评审（含职能部门审核） | 区发改金融局 | 专家、第三方咨询单位、国土规划局、住建局、环保局、财政局、项目主管部门、项目业主单位、项建编制单位 | 15 | 5 | 15 | 3000万元以下项目，仅审批项目建议书，3000万元以上项目，仅审批可研究报告（即序号5、6与序号7、8仅审批一次，不重复计时）。 |
| 6 | 项目建议书审批 | 区发改金融局 | 项目业主单位 | 5 | 2 | 5 |  |
| 7 | 项目可行性研究评审（含职能部门审核） | 区发改金融局 | 专家、第三方咨询单位、区国土规划局、住建局、环保局、财政局、项目主管部门、项目业主单位、项建编制单位 | 13 | 5-8 | 5-8 | 序号5、6与序号7、8仅需审批一次 |
| 8 | 项目可行性研究报告审批 | 区发改金融局 | 项目业主单位 | 5 | 2 | 3 |  |
| 五 | 勘察设计监理招标 |  |  | 50 | 15-28 | 22-35 |  |
| 9 | 勘察设计监理招标（从招标公告、招标文件备案至发出中标通知书） | 项目业主单位 | 招标监督机构、广州公共资源交易中心 | 约50 | 40-50（扣除序号4、5、6、7、9、10、11并联的时间，实际计入总时限时间为15-28） | 22-35 | 与序号5、6、7、8、10、11、12并联。最终压缩的时间为优化流程的时间（0-10天）加上与其他事项并联审批的时间（22-25天），即22-35天。 |
| 六 | 用地手续审批 |  |  | 25 | 8 | 17 |  |
| 10 | 办理《建设用地规划许可证》 | 区国规局 | 项目业主单位 | 15 | 3-7 | 15 | 序号10与序号11并联，不计入总时限。 |
| 11 | 办理用地划拨（用地批准书） | 区国规局 | 项目业主单位 | 10 | 8 | 2 | 不含办理有偿划拨手续时用地单位缴交划拨及税费时间 |
| 七 | 方案设计 |  |  | 15 | 7 | 8 |  |
| 12 | 修详规（房建项目）/设计方案（市政项目）审查（含第三方技术审查） | 区国规局 | 第三方审查单位、项目业主单位 | 15 | 7 | 8 | 设计方案审批后，征拆含在建设项目中的，征收主体即可启动征拆工作。 |
| 八 | 初步设计审查、概算评审 |  |  | 42-57 | 15-20 | 27-37 |  |
| 13 | 初步设计评审 | 项目行业主管部门 | 项目业主单位、专家，国规、住建、财政、消防、水务、林业、交通、交警等职能部门 | 20 | 7 | 13 | 不含现场考察、初步设计文件修编时间 |
| 14 | 初步设计审查 | 项目行业主管部门 | 项目业主单位 | 7 | 3 | 4 |  |
| 15 | 概算评审 | 区财政局 | 财评中心、项目业主单位 | 10-25 | 5-10 | 5-15 | 出具评审初步意见的时限（序号20相同） |
| 16 | 概算审批 | 项目行业主管部门 | 项目业主单位 | 5 | 2 | 5 | 序号16与序号14合并，不计入总时限。 |
| 九 | 工程规划许可证及施工图审批 |  |  | 45-65 | 9-11 | 36-54 |  |
| 17 | 办理《建设工程规划许可证》 | 区国规局 | 项目业主单位 | 15 | 5-7 | 15 | 序号17与序号18、19并联审批，不计入总时限。 |
| 18 | 施工图设计文件审查 | 项目业主单位 | 审图公司、气象、消防等职能部门 | 10-15 | 5-7 | 5-8 | 不含施工图修改时间和审查机构的复审时间，具体由项目业主单位把握。 |
| 19 | 施工图设计文件审查备案 | 区住建局 | 项目业主单位 | 5 | 2 | 3 |  |
| 、20 | 施工图预算评审 | 区财政局 | 财评中心、项目业主单位 | 10-25 | 5-10 | 10-25 | 5000万元以下项目，概算编制和评审以施工图为依据，无需编制预算和预算评审；5000万元以上项目，概算和预算同步评审（即序号15与序号20合并，评审时间不重复计算）。 |
| 21 | 施工图预算财政评审报告 | 区财政局 | 项目业主单位 | 5 | 2 | 3 |  |
| 十 | 施工招标 |  |  | 50 | 30-40 | 10=20 |  |
| 22 | 施工招标（从招标公告、招标文件备案至发出中标通知书） | 项目业主单位 | 招标监督机构、广州公共资源交易中心 | 约50 | 30-40 | 10-20 | - 施工招标前期工作（如：确定招标代理，编制招标公告、招标文件备案等）可与序号17、18、19、20、21同步。 - 施工招标如采用资格后审方式，招标时间为：招标公告及招标文件发布（20个日历天），开评标（3个工作日），结果公示（3个工作日）。如采用资格预审方式，招标时间为：招标公告及资格审查文件发布（5个日历天），报名（5个工作日），资格审查（1个工作日），资格审查结果公示（3个工作日），发出招标文件后备标时间（自发出第一份招标文件不得少于20日），开评标（3个工作日），中标结果公示（3个工作日）。 |
| 十一 | 施工许可审批 |  |  | 30 | 10 | 20 |  |
| 23 | 办理建设工程质量安全监督登记 | 区住建局等行业主管部门 | 项目业主单位 | 15 | 5 | 10 |  |
| 24 | 办理《建筑工程施工许可证》 | 区住建局等行业主管部门 | 项目业主单位 | 15 | 5 | 10 | 有关部门支持，项目业主单位书面承诺，区住建局可先出具临时施工复函。 |
| 备注 | - 该前期审批流程仅包含项目前期审批的主流程，部分非主流程或者无前置条件、可提前开展相关工作的审批事项（如：节能审查、水土保持等）继续按原规定执行。 - 该前期审批时限包含技术审查、审批、招投标等时限 ，不包含相关文件编制、资料补齐补正、公示、提交区委区政府决策等时间。 - 可并联审批的事项，其审批时限，不计入整个审批流程总时限（审批时限可视为0，原办理时限即为压缩时间）。 |  |  |  |  |  |  |