## Sheet1
附件1
增城区旧村庄全面改造项目报批程序流程图（试行）
计划申报 阶段 | 申请标图建库：村集体适时申请调整标图建库范围 | 确定改造范围：镇（街）和区城市更新部门指导村集体合理确定 |  | 征询改造意愿：村集体征询集体经济组织成员改造意愿、方式和模式 |  | 申报项目库：经村集体组织成员代表会议同意可向属地镇（街）申请纳入项目库 |  |  | 申报年度计划：经村集体组织成员（或全体村民、户代表）80%以上同意可向属地镇（街）申请纳入年度计划；区政府报广州市审定
实施方案编制阶段 | 选择合作意向企业：村集体应通过广州公共资源交易平台公开招标引入 | 基础数据调查：镇（街）组织开展基础数据调查并综合确认后，向区城市更新部门申请数据公示(可与项目库、计划申报同步开展） |  | 基础数据核查：完成基础数据公示后，由区城市更新部门委托第三方单位进行核查 |  | 选择合作企业：基础数据核查合格后，村集体通过广州公共资源交易平台公开招商引入 |  |  | 实施方案编制：村集体委托有乙级以上规划资质的规划设计单位编制项目实施方案
实施方案审批阶段 | 方案审核与表决：实施方案经镇（街）初审后报区城市更新部门，区城市更新部门汇总相关职能部门意见反馈镇（街）形成表决稿（含拆迁安置补偿方案等）经村集体成员代表会议表决 |  |  |  | 方案审批：实施方案表决稿经村集体表决通过后，报区城市更新领导小组审议并批复 |  |  | 涉及完善历史用地手续的同步报批
实施方案批复阶段 | 方案批复：实施方案经区城市更新领导小组审议并批复后，由区城市更新部门核发项目实施方案批复文件 |  | 方案生效：批复的实施方案在3年内经村民（含村改居后的居民）和世居祖屋权属人总人数的80%以上表决通过的，批复生效实施
项目实施阶段 | 签订补偿安置协议，启动拆迁：对于住宅房屋可分期签订补偿安置协议，每一期应当达到80%以上权属人签约后方可启动拆除工作 |  | 建设报批：办理立项、规划、国土等行政审批申请，属于重点项目绿色通道审批规定的，可纳入绿色通道办理审批手续 |  |  |  | 项目建设 |  | 完成 验收